Информация об итогах работы комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула за 2023 года

Деятельность комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – КЭГ, комитет) за 2023 складывалась по направлению разработки и реализации схем развития инженерных сетей, инвестиционных программ предприятий, планов капитального ремонта, исполнения муниципальных программ, обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, реализации концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры.

1. Отдел инженерной инфраструктуры.

Согласно плану работы комитета, на 2023 год одним из приоритетных направлений является подготовка городского хозяйства к работе в зимних условиях 2023/2024 годов.

Ежегодно на объектах инженерной инфраструктуры, как на муниципальном имуществе, так и на бесхозяйных объектах, находящихся в неудовлетворительном состоянии, проводятся работы по их восстановлению.

Подготовлено постановление «О подготовке городского хозяйства к работе в зимний период 2023/2024 годов», в соответствии с которым определены мероприятия по восстановлению муниципального имущества (инженерной инфраструктуры), переданного в арендное пользование организациям коммунального комплекса и объектов, переданных организациям по договорам на эксплуатацию, концессионным соглашениям, а также определены объемы финансирования данных мероприятий из бюджета города.

В 2023 году из бюджета города на восстановление объектов инженерной инфраструктуры всего выделено 111 908,3 тыс. рублей, в том числе на:

| капитальный ремонт, в т.ч. | 92 333,8 тыс. рублей |
| --- | --- |
| на объекты теплового хозяйства | 62 684,8 тыс. рублей |
| на объекты водопроводно-канализационного хозяйства | 29 043,0 тыс. рублей |
| на объекты электрического хозяйства | 606,0 тыс. рублей |
| проведение строительного контроля | 1 252,0 тыс. рублей |
| проведение строительного контроля на объекты концессионных соглашений | 2 450,0 тыс. рублей |
| аварийно-восстановительные работы | 12 042,5 тыс. рублей |
| составление смет | 1 080,0 тыс. рублей |
| обслуживание бесхозяйных газовых сетей | 2 750,0 тыс. рублей |

Исходя из размера выделенных из средств в 2023 году проведен капитальный ремонт на 24 объектах протяженностью 4,777 км, из них:

2,172 км тепловых сетей,

2,227 км сетей водоснабжения,

0,108 км сетей водоотведения,

0,270 км электрических сетей.

В настоящее время на территории муниципального образования городского округа – города Барнаула Алтайского края действуют шесть концессионных соглашений.

В отчетном периоде специалистом отдела проведены 4 ежеквартальные проверки исполнения условий 6 концессионных соглашений, в рамках которых осуществлен осмотр 188 объектов.

По итогам проверок составлено 50 актов, выявлено 10 нарушений (ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» - 5 нарушений, АО «Барнаульская генерация» - 5 нарушений).

2.Отдел энергоресурсов.

Водоснабжение и водоотведение.

В рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2025 годы» реализовывались следующие мероприятия:

В рамках национального проекта «Чистая вода» реализовывались мероприятия:

«Реконструкция артезианского водозабора по адресу: микрорайон «Спутник», ул.Декоративная, 51г».

Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. Работы по строительству объекта завершены, подготовлен технический план объекта, подписан КС-11. Средства освоены в полном объеме.

«Строительство насосной станции 3-его подъема по ул.Звездной, 30».

В 2023 году проведены конкурентные процедуры, по результатам которых определена подрядная организации для выполнения строительно-монтажных работ – ООО СМК «ВиКС», 03.04.2023 заключен муниципальный контракт на сумму 504,8 млн. рублей, срок исполнения контракта 01.03.2024.

В соответствии с графиком производства работ на 31.12.2023 плановое выполнение работ составляет 35%, фактическое 35%.

«Реконструкция артезианского водозабора в п.Казенная Заимка, по ул.Соколиной, 55».

В 2023 году проведены конкурентные процедуры, по результатам которых определена подрядная организации для выполнения строительно-монтажных работ ООО «РВК.Экосервис», 31.03.2023 заключен муниципальный контракт на сумму 110,07 млн. рублей. Срок исполнения 29.12.2023. Подписано дополнительное соглашение о продлении сроков выполнения строительно-монтажных работ до 01.08.2024, срок действия контракта до 15.10.2024.

В соответствии графиком производства работ на 31.12.2023 плановое выполнение работ составляет 35%, фактическое 35%.

Мероприятие, в том числе реализуется в рамках исполнения обязательств концедента по концессионному соглашению в отношении объектов водоснабжения и водоотведения Ленинского района города Барнаула от 30.12.2022, заключенному с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

# В целях реализации полномочий, предусмотренных статьей 16 Федерального закона 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для решения проблем водоснабжения в пригородной зоне г.Барнаула реализовывались следующие мероприятия:

«Строительство артезианского водозабора по ул.Белгородской, 27а в п.Бельмесево г.Барнаула Алтайского края».

По результатам проведения конкурентных процедур определена подрядная организация для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации для строительства объекта – ООО «Коммунпроект», 06.05.2022 заключен контракт на сумму 17,100 млн. рублей, срок исполнения контракта 20.12.2022.

Предполагаемая дата завершения проектирования и подачи проектной документации на проверку в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» 22.01.2024. Строительство запланировано в 2024 - 2025 году при наличии полного объема финансирования.

«Водоснабжение индивидуальных жилых домов по ул.Сибирская, 1-40, ул.Лесная Поляна, 2-12 в с.Власиха».

Муниципальный контракт от 29.06.2020 №2020.05 на выполнение работ по разработке проектной документации «Водоснабжение индивидуальных жилых домов по ул.Сибирская, 1-40, ул.Лесная Поляна, 2-12 в с.Власиха» заключенный комитетом с ООО «Алтайский трест инженерно-строительных изысканий» 12.04.2023 расторгнут в одностороннем порядке.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю принято решение об отсутствии оснований для включения ООО «Алтайский трест инженерно-строительных изысканий» в реестр недобросовестных подрядчиков.

В рамках исполнения обязательств концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов водоснабжения и водоотведения от 27.03.2020, от 30.12.2022, заключенным с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» реализовывались следующие мероприятия:

«Проектирование и установка системы обезжелезивания и деманганации на артезианском водозаборе в п.Новомихайловка, ул.Бирюзовая, 11а».

По результатам проведения конкурентных процедур определена подрядная организация для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации для строительства объекта – ООО «НИЦ ЭИТ», 26.11.2021 заключен муниципальный контракт на сумму 1,578 млн. руб., срок исполнения контракта 01.07.2022.

Положительное заключение КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» на проектно-сметную документацию получено 12.05.2023.

«Проектирование и реконструкция водопровода в с.Лебяжье, по ул.Опытная станция, 1 до ул.Опытная Станция, 102б».

По результатам проведения конкурентных процедур определена подрядная организация для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации для строительства объекта – ООО «Коммунпроект», 08.11.2021 заключен муниципальный контракт на сумму 3, 459 млн. рублей, срок исполнения контракта 20.02.2023. Начата претензионная работа.

Проектная документация находится на проверке в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края». Ориентировочный срок получения до 01.03.2024.

«Проектирование и строительство водопроводных сетей в п.Ягодное, г.Барнаула, Алтайского края».

По результатам проведения конкурентных процедур определена подрядная организация для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации для строительства объекта – ЗАО ПИИ «АЛТАЙВОДПРОЕКТ», 20.12.2021 заключен муниципальный контракт на сумму 2, 818 млн рублей, срок действия контракта 15.11.2022.

Проектно-сметная документация 26.12.2023 получила положительное заключение КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края».

«Реконструкция артезианского водозабора по адресу: ул.Промышленная, 14а».

По результатам проведения конкурентных процедур определена подрядная организация для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации для строительства объекта – ООО «АльфА-ПроекТ», 19.04.2021 заключен муниципальный контракт, срок исполнения контракта 01.12.2021.

В ходе проектирования объекта возникла необходимость в увеличении площади земельного участка и выноса линии электропередач из пятна застройки. Проектно-сметная документация находится в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края», ориентировочный срок получения заключения 15.03.2024.

«Реконструкция артезианского водозабора по ул.Садовой, 83а в п.Казённая Заимка г.Барнаула Алтайского края».

По результатам проведения конкурентных процедур определена подрядная организация для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации для строительства объекта – ЗАО ПИИ «Алтайводпpоект» на выполнение работ по разработке проектной документации на сумму 11, 756 млн. рублей, срок исполнения контракта 30.09.2023.

Подписано дополнительное соглашение о продлении сроков выполнения работ по разработке проектной документации до 16.06.2024.

В рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2020-2024 гг., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 №928-р, реализовывалось мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) квартал 2012 города Барнаула».

По результатам проведения конкурентных процедур определена подрядная организация для выполнения строительно-монтажных работ – ООО «Строй-Мастер», 04.05.2022 заключен муниципальный контракт, срок исполнения контракта 20.09.2023. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме, подписан акт приемки законченного строительством объекта КС-11 22.12.2023. В ходе строительства сложилась экономия бюджетных средств в размере 24,0 млн рублей.

В рамках реализации мероприятий по инфраструктурным бюджетным кредитам:

1. «Строительство комплекса сооружений текстильной отделочной фабрики на территории АО БМК «Меланжист Алтая».

По результатам проведения конкурентных процедур определена подрядная организация для выполнения работ по разработке проектной документации, реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения на объекте – ООО «СоюзДонСтрой», 18.02.2022 заключен муниципальный контракт на сумму 879,3 млн рублей, со сроком исполнения не позднее 30.11.2023.

Проектная документация изготовлена, направлена на проверку в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 29.12.2023. Получение заключения ожидается 24.01.2024.

2. «Строительство жилых домов переменной этажности, объектов общественного, коммунального назначения и транспортной инфраструктуры 
по улице Герцена,5е в рабочем поселке Южный города Барнаула», «Строительство многоквартирного жилого дома с объектами общественного назначения по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, городской округ - город Барнаул, г.Барнаул, р.п. Южный, ул. Чайковского, д.35».

По результатам проведения конкурентных процедур определена подрядная организация для выполнения работ по разработке проектной документации, реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения на объекте – ООО «СМК ВиКС», 09.03.2022 заключен контракт 09.03.2022 с ООО «СМК ВиКС» на сумму 290,99 млн. рублей, срок исполнения контракта – до 30.11.2023.

Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. Подписан по акт приемки законченного строительством объекта КС-11 30.11.2023. Средства освоены в полном объеме.

3. Проектирование и реконструкция водопроводных сетей от пер.Зайчанский до ул.Промышленой.

По результатам проведения конкурентных процедур определена подрядная организация на выполнение работ на изготовление проектной документации на объекте – ООО «Альфа-Проект», 16.09.2022 заключен муниципальный контракт на сумму 20,2 млн руб, срок исполнения контракта 30.09.2023.

Проектная документация подготовлена, направлена в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» 29.09.2023. Получение положительного заключения ожидается до 29.03.2024.

В рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2025 годы» выполнены мероприятия по переводу двух мемориальных комплексов «Вечный огонь» на природный газ:

«Газоснабжение сооружения «Вечный огонь» мемориального комплекса на площади Победы в городе Барнауле»;

«Газоснабжение сооружения «Вечный огонь» мемориального комплекса у музея боевой славы по проспекту Комсомольскому, 73 в городе Барнауле Алтайского края».

Газификация.

По данным регионального дашборда (информационная система, которая аккумулирует и отображает данные о темпах догазификации на территории региона), на 31.12.2023 в рамках догазификации поступило 6621 заявка, что составляет 78,6% от общего количества домовладений, подлежащих догазификации согласно плану-графику. Заключено 4338 (51,5%) договоров, 2121 заявка были отклонены, 162 заявки находятся на рассмотрении или подписании. Газопроводы подведены до границ 3400 (40,3%) земельных участков под домовладениями, из которых 1652 потребителя (19,6%) подключены к природному газу.

В 2023 году поступило 1562 заявки, заключено 1045 договоров, газопроводы подведены до границ 1940 земельных участков, что составляет 39,9% от плана текущего года, на природный газ переведено 594 домовладения (12,2%).

Энергосбережение.

Организована работа органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города по заполнению деклараций о потреблении энергетических ресурсов за 2023 год в системе ГИС «Энергоэффективность». Доля заполнивших энергодекларации составила 100%.

В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа - города Барнаула на 2010-2015 годы с перспективой до 2023 года» в текущем году проведены мероприятия, направленные на энергосбережение энергетических ресурсов на сумму 501,8 млн. рублей, в том числе:

в коммунальной инфраструктуре на сумму 425,0 млн. рублей;

в жилищном фонде на сумму 60,1 млн. рублей;

в бюджетном секторе на сумму 16,7 млн. рублей.

Администрацией города установлен контроль за расходованием потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями. За 2023 год общая экономия энергоресурсов от доведенного лимита составила 38,3 млн. рублей.

Общая экономия от реализации 49 энергосервисных контрактов, заключенных муниципальными учреждениями города, составила 59,8 млн. рублей (105% от экономии, предусмотренной контрактами). В настоящее время 46 из них завершены, в том числе 37 досрочно и 9 с истекшим сроком. Сумма, оставшаяся в бюджете города в связи с истекшим сроком контрактов, составила 3,0 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2024 автоматизированными тепловыми пунктами оснащено 395 многоквартирных домов. В 6 многоквартирных домах проведен энергоэффективный капитальный ремонт на сумму 12461,3 тыс. рублей.