## 26.05.2016 (hidden)
Экран сдачи объектов
от котельных МУП "Энергетик" г. Барнаула
к отопительному сезону 2016-2017
№/п | Наименование учреждения | Адрес | Планируемая дата промывки | Планируемая дата получения акта готовности | Дата получения акта готовности
Центральный район
Школы
1 | МБОУ "СОШ №1" | ул. Короленко, 13 | 2016-05-27 | 2016-06-16
2 | МБОУ "Лицей №2" | ул.Аванесова, 134 | 2016-07-20 | 2016-08-08
3 | МБОУ "Гимназия №5" | ул.Чайковского, 31 | 2016-05-18 | 2016-07-28 | 2016-05-31
4 | МБОУ "СОШ №6" | пос.Затон, Матросская, 94 | 2016-06-13 | 2016-06-29 | 2016-06-01
5 | МБОУ "СОШ №13" | ул.Анатолия, 193 | 2016-07-20 | 2016-08-10
6 | МБОУ "СОШ №48" | ул.Фомина, 130 | 2016-05-30 | 2016-06-10
7 | МБОУ "СОШ №54" | ул.Пролетарская, 224 | 2016-07-01 | 2016-08-01
8 | МБОУ "СОШ №63" | ул.Чайковского, 8 | 2016-06-21 | 2016-08-02
9 | МБОУ "СОШ №76" | ул.Чайковского, 22 | 2016-05-27 | 2016-08-08
10 | МБОУ "СОШ №91" | пос.Центральный, ул.Мира, 11 | 2016-07-04 | 2016-07-28
11 | МБОУ "СОШ № 93" | пос.Лебяжье, ул.Школьная, 65 | 2016-07-01 | 2016-08-01
Детские сады
1 | МБОУ "Детский сад №9" общеразвивающего вида | пос.Затон, Матросская, 94 | 2016-07-11 | 2015-07-20 | 2016-06-01
2 | МБДОУ "Детский сад №76" | ул.Ползунова, 38 | 2016-07-06 | 2016-08-04 | 2016-05-19
3 | МБДОУ "Детский сад №21" | ул.Аванесова, 42 | 2016-07-25 | 2016-08-15
4 | МБДОУ "Детский сад №30" компенсирующего вида | пер.Ядринцева, 61 | 2016-07-18 | 2016-07-21
5 | МБДОУ "Детский сад № 33" | ул.Интернациональная, 135 | 2016-07-04 | 2016-08-08 | 2016-06-08
6 | МБДОУ "Детский сад №67" | ул.Чернышевского, 282 | 2016-06-14 | 2016-07-19
2 | МБДОУ "Детский сад №76" | ул.Пушкина, 55 | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 2016-05-19
7 | МБДОУ "Детский сад №78" | пос.Южный, ул. Герцена, 4а | 2016-05-15 | 2016-07-31 | 2016-05-31
8 | МБДОУ Детский сад № 80 | Змеиногорский тракт, 86 | 2016-07-20 | 2016-07-20
9 | МБДОУ "Детский сад №85" | пос.Южный, ул.Куйбышева, 5а | 2016-05-23 | 2016-07-20 | 2016-05-31
6 | МБДОУ "Детский сад №67" | пер.Малый Прудской, 42а | 2016-06-14 | 2016-07-19
10 | МБДОУ ЦРР "Детский сад №125" | пос.Южный, ул.Куйбышева, 8а | 2016-05-24 | 2016-08-17 | 31.05.2016
11 | МБДОУ ЦРР "Детский сад №132" | пос.Южный, ул.Белинского, 7 | 2016-07-10 | 2016-07-15
12 | МБДОУ "Детский сад №167" | пос.Южный, ул.Мусоргского, 28 | 2016-06-16 | 2016-08-22
13 | МБДОУ "Детский сад №176" | с.Лебяжье, ул.Опытная станция, 1а | 2016-07-01 | 2016-04-01
14 | МБДОУ "Детский сад №177" | пер.Прудской, 31 | 2016-06-17 | 2016-06-17
15 | МБДОУ "Детский сад №195" | пос.Центральный, ул.Мира, 7а | 2016-06-20 | 2016-06-20
16 | МБДОУ "Детский сад №197" | пос.Южный, ул.Белинского, 16 | 2016-06-20 | 2016-07-29 | 2016-05-31
17 | МБДОУ "Детский сад №211" | Змеиногорский тракт, 120/11 | 2016-06-23 | 2016-07-06 | 2016-06-07
18 | МБДОУ "Детский сад №256" | пос.Южный, ул.Мусоргского, 15 | 2016-05-18 | 2015-06-20
19 | МАДОУ "Детский сад №257" | пос.Южный, ул.Мусоргского, 12 | 2016-06-06 | 2015-07-22
20 | МБДОУ "Детский сад №263" | ул. Промышленная,71 | 2016-06-06 | 2016-07-29
УДО
1 | МБОУ ДОД "ЦДТ" Центр. р-на | ул.Чкалова, 194 | 2016-07-20 | 2016-07-27
2 | ЦДТ | ул. Чайковского,31 | 2016-05-18 | 2016-07-28
Индустриальный район
Школы
1 | МБОУ "СОШ №98" | с.Власиха, ул.Ракитная, 2 | 2016-07-01 | 2016-07-22
2 | МБОУ "СОШ №99" | пос. Лесной,14а | 2016-06-10 | 2016-06-10
3 | МБОУ "СОШ №109" | с.Новомихайловка, ул.Центральная, 25 | 2016-05-27 | 2016-06-14
Детские сады
1 | МБДОУ "Детский сад №236" | с.Власиха, ул.Строительная, 27 | 2016-07-22 | 2016-07-27
УДО
1 | МБОУ ДОД ДШИ"Традиция" | с.Власиха, ул.Первомайская, 50 | 2016-07-26 | 2016-08-02
Ленинский район
Школы
1 | МБОУ "СОШ №97" | с.Гоньба, ул.Советская, 1 | 2016-06-20 | 2016-07-30
Железнодорожный район
Школы
1 | МБОУ "СОШ №10" | ул. Фурманова, 14 | 2016-07-15 | 2016-08-01
Детские сады
1 | МБДОУ "Детский сад № 34" | ул. Власихинская, 29 | 2016-06-15 | 07.07.2015г.
Больницы:
1 | КГУЗ "Алт.краевая клин. больница" | Чехова,17
2 | МУЗ Гор. Поликлиника №1 | Аванесова,32
3 | ГУЗ "Краевая клин. больница" | Змеиногорский,110
4 | ГУЗ "Краевая клин. больница" | Ляпидевского,1
5 | МУЗ Гор. больница №5 | Змеиногорский,75
6 | КГУЗ "Дет. Туб. санаторий" | 6-я Нагорная,17
7 | ГУЗ"Краев.госпиталь для ветеран" | Змеиногорский,112
8 | МУЗ Гор. больница №10 | Белинского,13
9 | МУЗ Гор. больница №10 | Белинского,2
10 | МУЗ "Станция скорой мед.помощи" | Белинского,14А
11 | КГУЗ "Дет. Туб. больница" | Лесосечная,26
12 | ГУЗ"Алт.Краев.нарколог.диспансер | Змеиногорский,106А
13 | МУЗ Гор. поликлиника №1 | Водников,18
14 | ГУЗ"Алт.Краев.противотуб. центр" | Змеиногорский,110
15 | ГУЗ"Алт.Краев.противотуб. центр" | Змеиногорский,110Б
16 | МУЗ Гор. поликлиника №12 | Первомайская,50А
17 | ГУЗ"Алт.Краев.онколог. диспансер" | Змеиногорский,110
18 | КГУ Санаторий "Обь" | Змеиногорский,77
Школы: 16 Сдано: 2 ( 12,5%)
Детские сады(в том числе УДО): 25 Сдано: 7 ( 28,0%)
Больницы: 18 Сдано: 0 (0% )
Ведущий инженер ОТИ Пестерев Н. Н.
506348
2016-06-07

## 09.06.2016 (hidden)
Экран сдачи объектов
от котельных МУП "Энергетик" г. Барнаула
к отопительному сезону 2016-2017
№/п | Наименование учреждения | Адрес | Планируемая дата промывки | Планируемая дата получения акта готовности | Дата получения акта готовности
Центральный район
Школы
1 | МБОУ "СОШ №1" | ул. Короленко, 13 | 2016-05-27 | 2016-06-16
2 | МБОУ "Лицей №2" | ул.Аванесова, 134 | 2016-07-20 | 2016-08-08
3 | МБОУ "Гимназия №5" | ул.Чайковского, 31 | 2016-05-18 | 2016-07-28 | 2016-05-31
4 | МБОУ "СОШ №6" | пос.Затон, Матросская, 94 | 2016-06-13 | 2016-06-29 | 2016-06-01
5 | МБОУ "СОШ №13" | ул.Анатолия, 193 | 2016-07-20 | 2016-08-10
6 | МБОУ "СОШ №48" | ул.Фомина, 130 | 2016-05-30 | 2016-06-10
7 | МБОУ "СОШ №54" | ул.Пролетарская, 224 | 2016-07-01 | 2016-08-01
8 | МБОУ "СОШ №63" | ул.Чайковского, 8 | 2016-06-21 | 2016-08-02
9 | МБОУ "СОШ №76" | ул.Чайковского, 22 | 2016-05-27 | 2016-08-08
10 | МБОУ "СОШ №91" | пос.Центральный, ул.Мира, 11 | 2016-07-04 | 2016-07-28
11 | МБОУ "СОШ № 93" | пос.Лебяжье, ул.Школьная, 65 | 2016-07-01 | 2016-08-01
Детские сады
1 | МБОУ "Детский сад №9" общеразвивающего вида | пос.Затон, Матросская, 94 | 2016-07-11 | 2015-07-20 | 2016-06-01
2 | МБДОУ "Детский сад №76" | ул.Ползунова, 38 | 2016-07-06 | 2016-08-04 | 2016-05-19
3 | МБДОУ "Детский сад №21" | ул.Аванесова, 42 | 2016-07-25 | 2016-08-15
4 | МБДОУ "Детский сад №30" компенсирующего вида | пер.Ядринцева, 61 | 2016-07-18 | 2016-07-21
5 | МБДОУ "Детский сад № 33" | ул.Интернациональная, 135 | 2016-07-04 | 2016-08-08 | 2016-06-08
6 | МБДОУ "Детский сад №67" | ул.Чернышевского, 282 | 2016-06-14 | 2016-07-19
2 | МБДОУ "Детский сад №76" | ул.Пушкина, 55 | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 2016-05-19
7 | МБДОУ "Детский сад №78" | пос.Южный, ул. Герцена, 4а | 2016-05-15 | 2016-07-31 | 2016-05-31
8 | МБДОУ Детский сад № 80 | Змеиногорский тракт, 86 | 2016-07-20 | 2016-07-20
9 | МБДОУ "Детский сад №85" | пос.Южный, ул.Куйбышева, 5а | 2016-05-23 | 2016-07-20 | 2016-05-31
6 | МБДОУ "Детский сад №67" | пер.Малый Прудской, 42а | 2016-06-14 | 2016-07-19
10 | МБДОУ ЦРР "Детский сад №125" | пос.Южный, ул.Куйбышева, 8а | 2016-05-24 | 2016-08-17 | 31.05.2016
11 | МБДОУ ЦРР "Детский сад №132" | пос.Южный, ул.Белинского, 7 | 2016-07-10 | 2016-07-15
12 | МБДОУ "Детский сад №167" | пос.Южный, ул.Мусоргского, 28 | 2016-06-16 | 2016-08-22
13 | МБДОУ "Детский сад №176" | с.Лебяжье, ул.Опытная станция, 1а | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2016-06-03
14 | МБДОУ "Детский сад №177" | пер.Прудской, 31 | 2016-06-17 | 2016-06-17
15 | МБДОУ "Детский сад №195" | пос.Центральный, ул.Мира, 7а | 2016-06-20 | 2016-06-20
16 | МБДОУ "Детский сад №197" | пос.Южный, ул.Белинского, 16 | 2016-06-20 | 2016-07-29 | 2016-05-31
17 | МБДОУ "Детский сад №211" | Змеиногорский тракт, 120/11 | 2016-06-23 | 2016-07-06 | 2016-06-07
18 | МБДОУ "Детский сад №256" | пос.Южный, ул.Мусоргского, 15 | 2016-05-18 | 2015-06-20
19 | МАДОУ "Детский сад №257" | пос.Южный, ул.Мусоргского, 12 | 2016-06-06 | 2015-07-22
20 | МБДОУ "Детский сад №263" | ул. Промышленная,71 | 2016-06-06 | 2016-07-29
УДО
1 | МБОУ ДОД "ЦДТ" Центр. р-на | ул.Чкалова, 194 | 2016-07-20 | 2016-07-27
2 | ЦДТ | ул. Чайковского,31 | 2016-05-18 | 2016-07-28
Индустриальный район
Школы
1 | МБОУ "СОШ №98" | с.Власиха, ул.Ракитная, 2 | 2016-07-01 | 2016-07-22
2 | МБОУ "СОШ №99" | пос. Лесной,14а | 2016-06-10 | 2016-06-10
3 | МБОУ "СОШ №109" | с.Новомихайловка, ул.Центральная, 25 | 2016-05-27 | 2016-06-14
Детские сады
1 | МБДОУ "Детский сад №236" | с.Власиха, ул.Строительная, 27 | 2016-07-22 | 2016-07-27
УДО
1 | МБОУ ДОД ДШИ"Традиция" | с.Власиха, ул.Первомайская, 50 | 2016-07-26 | 2016-08-02
Ленинский район
Школы
1 | МБОУ "СОШ №97" | с.Гоньба, ул.Советская, 1 | 2016-06-20 | 2016-07-30
Железнодорожный район
Школы
1 | МБОУ "СОШ №10" | ул. Фурманова, 14 | 2016-07-15 | 2016-08-01
Детские сады
1 | МБДОУ "Детский сад № 34" | ул. Власихинская, 29 | 2016-06-15 | 07.07.2015г.
Больницы:
1 | КГУЗ "Алт.краевая клин. больница" | Чехова,17
2 | МУЗ Гор. Поликлиника №1 | Аванесова,32
3 | ГУЗ "Краевая клин. больница" | Змеиногорский,110
4 | ГУЗ "Краевая клин. больница" | Ляпидевского,1
5 | МУЗ Гор. больница №5 | Змеиногорский,75
6 | КГУЗ "Дет. Туб. санаторий" | 6-я Нагорная,17
7 | ГУЗ"Краев.госпиталь для ветеран" | Змеиногорский,112
8 | МУЗ Гор. больница №10 | Белинского,13
9 | МУЗ Гор. больница №10 | Белинского,2
10 | МУЗ "Станция скорой мед.помощи" | Белинского,14А
11 | КГУЗ "Дет. Туб. больница" | Лесосечная,26
12 | ГУЗ"Алт.Краев.нарколог.диспансер | Змеиногорский,106А
13 | МУЗ Гор. поликлиника №1 | Водников,18
14 | ГУЗ"Алт.Краев.противотуб. центр" | Змеиногорский,110
15 | ГУЗ"Алт.Краев.противотуб. центр" | Змеиногорский,110Б
16 | МУЗ Гор. поликлиника №12 | Первомайская,50А
17 | ГУЗ"Алт.Краев.онколог. диспансер" | Змеиногорский,110
18 | КГУ Санаторий "Обь" | Змеиногорский,77
Школы: 16 Сдано: 2 ( 12,5%)
Детские сады(в том числе УДО): 25 Сдано: 10 ( 40,0%)
Больницы: 18 Сдано: 0 (0% )
Ведущий инженер ОТИ Пестерев Н. Н.
506348
2016-06-09

## 28.07.2016 (hidden)
Экран сдачи объектов
от котельных МУП "Энергетик" г. Барнаула
к отопительному сезону 2017-2018
№/п | Наименование учреждения | Адрес | Планируемая дата промывки | Планируемая дата получения акта готовности | Дата получения акта готовности
Центральный район
Школы
1 | МБОУ "СОШ №1" | ул. Короленко, 13
2 | МБОУ "Лицей №2" | ул.Аванесова, 134
3 | МБОУ "Гимназия №5" | ул.Чайковского, 31
4 | МБОУ "СОШ №6" | пос.Затон, Матросская, 94
5 | МБОУ "СОШ №13" | ул.Анатолия, 193
6 | МБОУ "СОШ №48" | ул.Фомина, 130
7 | МБОУ "СОШ №54" | ул.Пролетарская, 224
8 | МБОУ "СОШ №63" | ул.Чайковского, 8
9 | МБОУ "СОШ №76" | ул.Чайковского, 22
10 | МБОУ "СОШ №91" | пос.Центральный, ул.Мира, 11
11 | МБОУ "СОШ № 93" | пос.Лебяжье, ул.Школьная, 65
Детские сады
1 | МБОУ "Детский сад №9" общеразвивающего вида | пос.Затон, Матросская, 94
2 | МБДОУ "Детский сад №76" | ул.Ползунова, 38
3 | МБДОУ "Детский сад №21" | ул.Аванесова, 42
4 | МБДОУ "Детский сад №30" компенсирующего вида | пер.Ядринцева, 61
5 | МБДОУ "Детский сад № 33" | ул.Интернациональная, 135
6 | МБДОУ "Детский сад №67" | ул.Чернышевского, 282
2 | МБДОУ "Детский сад №76" | ул.Пушкина, 55
7 | МБДОУ "Детский сад №78" | пос.Южный, ул. Герцена, 4а
8 | МБДОУ Детский сад № 80 | Змеиногорский тракт, 86
9 | МБДОУ "Детский сад №85" | пос.Южный, ул.Куйбышева, 5а
6 | МБДОУ "Детский сад №67" | пер.Малый Прудской, 42а
10 | МБДОУ ЦРР "Детский сад №125" | пос.Южный, ул.Куйбышева, 8а
11 | МБДОУ ЦРР "Детский сад №132" | пос.Южный, ул.Белинского, 7
12 | МБДОУ "Детский сад №167" | пос.Южный, ул.Мусоргского, 28
13 | МБДОУ "Детский сад №176" | с.Лебяжье, ул.Опытная станция, 1а
14 | МБДОУ "Детский сад №177" | пер.Прудской, 31
15 | МБДОУ "Детский сад №195" | пос.Центральный, ул.Мира, 7а
16 | МБДОУ "Детский сад №197" | пос.Южный, ул.Белинского, 16
17 | МБДОУ "Детский сад №211" | Змеиногорский тракт, 120/11
18 | МБДОУ "Детский сад №256" | пос.Южный, ул.Мусоргского, 15
19 | МАДОУ "Детский сад №257" | пос.Южный, ул.Мусоргского, 12
20 | МБДОУ "Детский сад №263" | ул. Промышленная,71
УДО
1 | МБОУ ДОД "ЦДТ" Центр. р-на | ул.Чкалова, 194
2 | ЦДТ | ул. Чайковского,31
Индустриальный район
Школы
1 | МБОУ "СОШ №98" | с.Власиха, ул.Ракитная, 2
2 | МБОУ "СОШ №99" | пос. Лесной,14а
3 | МБОУ "СОШ №109" | с.Новомихайловка, ул.Центральная, 25
Детские сады
1 | МБДОУ "Детский сад №236" | с.Власиха, ул.Строительная, 27
УДО
1 | МБОУ ДОД ДШИ"Традиция" | с.Власиха, ул.Первомайская, 50
Ленинский район
Школы
1 | МБОУ "СОШ №97" | с.Гоньба, ул.Советская, 1
Железнодорожный район
Школы
1 | МБОУ "СОШ №10" | ул. Фурманова, 14
Больницы:
1 | КГУЗ "Алт.краевая клин. больница" | Чехова,17
2 | МУЗ Гор. Поликлиника №1 | Аванесова,32
3 | ГУЗ "Краевая клин. больница" | Змеиногорский,110
4 | ГУЗ "Краевая клин. больница" | Ляпидевского,1
5 | МУЗ Гор. больница №5 | Змеиногорский,75
6 | КГУЗ "Дет. Туб. санаторий" | 6-я Нагорная,17
7 | ГУЗ"Краев.госпиталь для ветеран" | Змеиногорский,112
8 | МУЗ Гор. больница №10 | Белинского,13
9 | МУЗ Гор. больница №10 | Белинского,2
10 | МУЗ "Станция скорой мед.помощи" | Белинского,14А
11 | КГУЗ "Дет. Туб. больница" | Лесосечная,26
12 | ГУЗ"Алт.Краев.нарколог.диспансер | Змеиногорский,106А
13 | МУЗ Гор. поликлиника №1 | Водников,18а
14 | ГУЗ"Алт.Краев.противотуб. центр" | Змеиногорский,110
15 | ГУЗ"Алт.Краев.противотуб. центр" | Змеиногорский,110Б
16 | МУЗ Гор. поликлиника №12 | Первомайская,50А
17 | ГУЗ"Алт.Краев.онколог. диспансер" | Змеиногорский,110
18 | КГУ Санаторий "Обь" | Змеиногорский,77
Школы: Сдано:
Детские сады(в том числе УДО): Сдано:
Больницы: Сдано:
Ведущий инженер ОТИ Бочкарев Е.В.
506348
2017-05-10

## 18.09
2019-09-18
Центральный район
Высшие и средне-специальные образовательные учреждения
1 | АлтГТУ | Аванесова, 132 | 2018-09-19
2 | ВО ФГБОУ "АГАУ" | Красноармейский, 19 |  | нет потребителей
3 | ВО ФГБОУ "АГАУ" | Красноармейский, 21 |  | нет потребителей
4 | ВО ФГБОУ "АГАУ" | пос.Центральный, ул.Мира, 5 | 2018-09-19
5 | ФГБОУ ВО "АГМУ Минздрава России" | ул. Ляпидевского 17 | 2018-09-19
КГБПОУ "Алтайский политехнический техникум" |  | пос.Южный, ул.Мусоргского, 38 | 2018-09-19
Школы
КГБОУ "Барнаульская общеобразовательная школа интернат №1" |  | ул. Дзержинского, 9 | 2018-09-19
МБОУ "СОШ №1" |  | ул. Короленко, 13 | 2018-09-18 | письмо
| МБОУ "Лицей №2" | ул.Аванесова, 134 | 2018-09-19
МБОУ "Гимназия №5" |  | ул.Чайковского, 31 | 2018-09-19
| МБОУ "СОШ №6" | пос.Затон, Матросская, 94 | 2018-09-18 | письмо
| МБОУ "СОШ №13" | ул.Анатолия, 193 | 2018-09-24
| МБОУ "СОШ №48" | ул.Фомина, 130 |  | реконструкция, СГК до 09-00 26.09.18
МБОУ "СОШ №63" |  | ул.Чайковского, 8 | 2018-09-19
МБОУ "СОШ №76" |  | ул.Чайковского, 22 | 2018-09-19
| МБОУ "СОШ №91" | пос.Центральный, ул.Мира, 11, 12а | 2018-09-17
| МБОУ "СОШ № 93" | пос.Лебяжье, ул.Школьная, 65 | 2018-09-21
МБОУ "СОШ № 94" |  | пос. Бельмесево, ул. Отечественная, 22 |  | нет потребителей
Детские сады
1 | МБОУ "Детский сад №9" общеразвивающего вида | пос.Затон, Матросская, 94 | 2018-09-18 | письмо
МБДОУ "Детский сад №21" |  | ул.Аванесова, 42 | 2018-09-18 | письмо
МБДОУ "Детский сад №30" компенсирующего вида |  | пер.Ядринцева, 61 | 2018-09-18
МБДОУ "Детский сад №33" |  | ул. Интернациональная, 135 | 2018-09-19
МБДОУ "Детский сад №76" |  | ул. Ползунова, 38 | 2018-09-19
| МБДОУ "Детский сад №76" | ул.Пушкина, 55 | 2018-09-18 | письмо
МБДОУ "Детский сад №78" |  | пос.Южный, ул. Герцена, 4а | 2018-09-17 | письмо
| МБДОУ Детский сад № 80 | Змеиногорский тр-т, 86 | 2018-09-19
МБДОУ "Детский сад №85" |  | пос.Южный, ул.Куйбышева, 5а | 2018-09-17
МБДОУ ЦРР "Детский сад №125" |  | пос.Южный, ул.Куйбышева, 8а | 2018-09-17 | письмо
МБДОУ ЦРР "Детский сад №132" |  | пос.Южный, ул. Белинского, 7 | 2018-09-17 | письмо
МБДОУ "Детский сад №167" |  | пос.Южный, ул.Мусоргского, 28 | 2018-09-17 | письмо
| МБДОУ "Детский сад №176" | с.Лебяжье, ул.Опытная станция, 1а | 2018-09-19
| МБДОУ "Детский сад №195" | пос.Центральный, ул.Мира, 7а | 2018-09-17 | письмо
МБДОУ "Детский сад №197" |  | пос.Южный, ул.Белинского, 16 | 2018-09-17 | письмо
МБДОУ "Детский сад №211" |  | Змеиногорский тр-т, 126 | 2018-09-14 | письмо
МБДОУ "Детский сад №256" |  | пос.Южный, ул.Мусоргского, 15 | 2018-09-17 | письмо
МАДОУ "Детский сад №257" |  | пос.Южный, ул.Мусоргского, 12 | 2018-09-17 | письмо
УДО
1 | МБУ ДО "СДЮСШОР №2" | ул. Аванесова 132 | 2018-09-19
МБОУ ДОД "БДШИ №4" |  | ул. Дзержинского, 27 | 2018-09-19
3 | МБУ ДО "Центр детского творчества г.Барнаула "Радуга" | ул.Чкалова, 194 | 2018-09-18 | письмо
Больницы
КГУЗ "Алтайская краевая клиническая псих.больница" |  | ул. Чехова,17 | 2018-09-20 | письмо
КГУЗ "Алтайская краевая клиническая псих.больница" |  | ул. Луговая, 19 | 2018-09-20 | письмо
| КГБУЗ "Краевая клиническая больница" | ул. Ляпидевского,1 | 2018-09-13 | письмо
| КГБУЗ "Алтайский краевой наркологический диспансер" | Змеиногорский тр-т,106А | 2018-09-19
| КГБУЗ "Городская больница № 5" | Змеиногорский тр-т, 75 | 2018-09-18 | письмо
МУЗ "Городская больница №10" |  | ул. Белинского,2,13 | 2018-09-13 | письмо
КГБУЗ "Детская туберкулезная больница" |  | ул. Лесосечная, 26 | 2018-09-19
| КГБУЗ "Детский туберкулезный санаторий" | ул. 6-я Нагорная,17 | 2018-09-19
МУЗ "Городская поликлиника №1" |  | ул. Аванесова,32 | 2018-09-18 | письмо
| МУЗ Городская поликлиника №1 | ул. Водников,18а | 2018-09-19 | письмо
КГБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 3", г. Барнаул |  | ул. Куйбышева, 9 | 2018-09-19
КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" г.Барнаул |  | ул. Белинского,14А | 2018-09-19
13 | КГБУ "Санаторий "Обь" | Змеиногорский тр-т, 61 | 2018-09-19
Итого Центральный район:
| Высшие и средне-специальные образовательные учреждения: | 6 | Запуск: 4
| Школы : | 12 | Запуск: 10
| Детские сады: | 18 | Запуск: 18
| УДО: | 3 | Запуск: 3
| Больницы: | 13 | Запуск: 13
Объединенный район
Индустриальный район
Школы
1 | МБОУ "СОШ №98" | с.Власиха, ул.Ракитная, 2 | 2018-09-19
2 | МБОУ "СОШ №99" | пос. Лесной,14а | 2018-09-17 | письмо
3 | МБОУ "СОШ №109" | с.Новомихайловка, ул.Центральная, 25 | 2018-09-20
4 | КГБОУ "АШИ с ПЛП" | ул. Санаторная, 9 | 19.09.18
Детские сады
1 | МБДОУ "Детский сад №236" | с.Власиха, ул.Строительная, 27 | 19.09.18
2 | МАДОУ "Детский сад №269" | пос. Спутник, ул. Смородиновая, 18 в | 2018-09-19
УДО
1 | МБОУ ДОД ДШИ"Традиция" | с.Власиха, ул.Первомайская, 50 | 2018-09-19
Больницы:
1 | КГБУЗ "Городская поликлиника № 12 г.Барнаул" | ул. Первомайская, 50А | 2018-09-19
2 | КГБУЗ "Городская поликлиника № 12 г.Барнаул" | пос. Лесной, 15а | 2018-09-19
Итого Объединенный район:
| Высшие и средне-специальные образовательные учреждения: | 0 | Запуск: 0
| Школы : | 6 | Запуск: 6
| Детские сады: | 2 | Запуск: 2
| УДО | 1 | Запуск: 1
| Больницы: | 2 | Запуск: 2
Ленинский район
Школы
1 | МБОУ "СОШ №97" | с.Гоньба, ул.Советская, 1 | 2018-09-24
Железнодорожный район
Школы
1 | МБОУ "СОШ №10" | ул. Фурманова, 14 | 2018-09-19
ВСЕГО по предприятию:
| Высшие и средне-специальные образовательные учреждения: | 6 | Запуск: 4
| Школы : | 18 | Запуск: 16
| Детские сады: | 20 | Запуск: 20
| УДО: | 4 | Запуск: 4
| Больницы: | 15 | Запуск: 15
Котельные | Жилые дома
Лесной тракт,75 | Ул. Чайковского № 4,5,5а,6,7,7а,8,9,10,11,12,13,15,16,
17,18,19,20,24,24а,25,27,29,33,37,39,41,41а,42,43,
44,45,45а,46,47
Ул. Белинского № 3,5,9,11,14,15,16а,17
Ул. Герцена № 2,4,6,8,8а,10
Ул. Дзержинского № 1,3,5,7,11,13,15,17,19,21,23,25;25а,27,29,31,33,35,37
Ул. Зоотехническая № 57,59,61
Ул. Куйбышева № 1,2,4,5,6а,8,9,11,13
Ул. Мусоргского № 1,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,16,18,20,21,24,26,30,34,40
проезд Кубанский № 2в- (корпус 1,2),19
Донской проезд № 3,4,5,6,7,8,9,10
Кубанский проезд № 1,3,5,7,9,11
Ул. Чайковского № 28,30,32,34,36,38,
Ул. Полевая № 3,4,5,7,8а,10,11,13а,14,15,15а,
16,16а,17,18,18а,20,21,22,25,26а,27,28,28а,29
Гоголя,16а | Ул. Гоголя № 15
Ул. Короленко № 3
Ул. Короленко № 8,6,6а
Гоголя,22б | Гоголя,24б
Змеиногорский тракт,120п | Змеиногорский тракт № 120/,5,7,8,9,10,12
Интернациональная,121б | Интернациональная№ 127,129,129а,133,133а,136
Анатолия № 132
Партизанская,195 | Пролетарская № 188
Аванесова,32 | -
Пушкина,58 | Гоголя № 50,54
Тяптина,40 | Фомина,70
Карева № 71,73; Тяптина №48
Чехова,24 | Короленко №45; Гоголя № 32; Чехова № 20; Толстого,5
Гоголя № 30,32а; Горького№ 13,15,17; Толстого № 7а,18