Приложение 3

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

Приложение 2

к муниципальной программе «Защита населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций на 2015- 2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, задача,  мероприятие | Срок  реализа-ции | Ответственный исполнитель, участники Программы | Сумма расходов по годам реализации,  тыс. рублей | | | | | | | | | | | | Источники финансирования |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего: |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: Повышение уровня защиты населения и территории городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – город) от чрезвычайных ситуаций, пожаров, угроз военного и мирного времени | 2015-  2025 гг. | 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию),  ТО НД №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию),  ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Алтайскому краю» (по согласованию),  АКО ВДПО (по согласованию),  органы местного самоуправления города,  организации города | 59784,3 | 62924,7 | 65656,7 | 65015,2 | 76537,6 | 78421,8 | 91186,1 | 90590,1 | 89699,9 | 92292,7 | 88501,8 | 860610,9 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 943,8 | 6934,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7877,9 | краевой  бюджет |
| 59784,3 | 62924,7 | 65656,7 | 65015,2 | 75593,8 | 71487,7 | 91186,1 | 90590,1 | 89699,9 | 92292,7 | 88501,8 | 852733,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1.  Повышение уровня готовности органов управления, сил и средств, необходимых для подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, совершенствование единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 2015-  2025 гг. | органы местного самоуправления города,  МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула»,  организации города | 1575,4 | 1241,4 | 1279,0 | 1287,0 | 1155,6 | 1259,7 | 2873,0 | 1746,3 | 1748,7 | 1748,7 | 1748,7 | 17663,5 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой  бюджет |
| 1575,4 | 1241,4 | 1279,0 | 1287,0 | 1155,6 | 1259,7 | 2873,0 | 1746,3 | 1748,7 | 1748,7 | 1748,7 | 17663,5 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2.1 | Мероприятие 1.1.  Приобретение, монтаж и эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования и аппаратуры управления для системы оповещения населения города | 2015-  2025 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» | 568,6 | 600,0 | 600,0 | 592,0 | 637,4 | 710,5 | 2240,7 | 1126,0 | 1085,8 | 1085,8 | 1085,8 | 10332,6 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой  бюджет |
| 568,6 | 600,0 | 600,0 | 592,0 | 637,4 | 710,5 | 2240,7 | 1126,0 | 1085,8 | 1085,8 | 1085,8 | 10332,6 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2.2 | Мероприятие 1.2.  Оснащение подвижного пункта управления и оперативной группы современными средствами индивидуальной защиты, связи, управления и иными материальными средствами, обеспечивающими их постоянную готовность | 2015-  2025 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» | 381,0 | 100,0 | 86,4 | 99,8 | 93,6 | 57,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818,1 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой  бюджет |
| 381,0 | 100,0 | 86,4 | 99,8 | 93,6 | 57,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818,1 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2.3 | Мероприятие 1.3.  Приобретение, монтаж и эксплуатационно-техническое обслуживание технологического оборудования систем жизнеобеспечения, связи, управления и оповещения, прочие работы и услуги по поддержанию в готовности запасных пунктов управления гражданской обороны города | 2015-  2025 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула»,  администрации районов города, в том числе: | 350,9 | 300,2 | 346,7 | 338,5 | 197,6 | 253,7 | 338,7 | 350,9 | 350,9 | 350,9 | 350,9 | 3529,9 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой  бюджет |
| МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» | 111,9 | 111,9 | 111,0 | 99,5 | 4,6 | 82,2 | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 1080,6 | городской бюджет |
| администрации районов города, в том числе: | 239,0 | 188,3 | 235,7 | 239,0 | 193 | 171,5 | 226,8 | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 2449,3 |
| Железнодорожный район | 50,0 | 50,0 | 46,7 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 546,7 |
| Индустриальный район | 50,0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 450,0 |
| Ленинский район | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 473,0 |
| Октябрьский район | 50,0 | 49,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 32,5 | 37,9 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 519,7 |
| Центральный район | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 0 | 46,0 | 45,9 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 459,9 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2.4 | Мероприятие 1.4.  Совершенствование деятельности курсов ГО города и укомплектование их современными техническими средствами и программами интерактивного обучения, оборудованием, учебными и методическими пособиями | 2015-  2025 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула»,  администрации районов города | 92,0 | 94,0 | 50,0 | 71,1 | 28,5 | 57,9 | 110,0 | 37,4 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 780,9 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой  бюджет |
| 92,0 | 94,0 | 50,0 | 71,1 | 28,5 | 57,9 | 110,0 | 37,4 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 780,9 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2.5 | Мероприятие 1.5.  Создание, оснащение и организация деятельности учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций | 2015-  2025 гг. | администрации районов города, в том числе: | 106,0 | 87,0 | 106,0 | 102,5 | 91,0 | 100,0 | 103,7 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 1120,2 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | краевой  бюджет |
| Железнодорожный район | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 18,5 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 208,5 | городской бюджет |
| Индустриальный район | 19,0 | 0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 13,0 | 17,7 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 182,7 |
| Ленинский район | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 23,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 283,0 |
| Октябрьский район | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 209,0 |
| Центральный район | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 8,0 | 23,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 237,0 |
| организации, создающие УКП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2.6 | Мероприятие 1.6.  Проведение районных и городских смотров-конкурсов, соревнований, олимпиад в области безопасности жизнедеятельности | 2015-  2025 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула»,  комитет по образованию города Барнаула | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 76,0 | 43,8 | 44,2 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 708,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой  бюджет |
| 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 76,0 | 43,8 | 44,2 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 708,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2.7 | Мероприятие 1.7.  Проведение плановых учений, тренировок с органами управления и силами гражданской обороны и городского звена РСЧС | 2015-  2025 гг. | органы местного самоуправления города,  МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула»,  администрации районов города,  организации города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой  бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2.8 | Мероприятие 1.8.  Изготовление (приобретение) и распространение печатной (листовки, памятки, буклеты, плакаты, аншлаги, знаки безопасности) и иной (видео- и аудиоролики, учебные фильмы, мультимедийные пособия) продукции по тематике безопасности жизнедеятельности | 2015-  2025 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» | 16,9 | 0,2 | 29,9 | 23,1 | 31,5 | 36,5 | 35,7 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 373,8 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой  бюджет |
| 16,9 | 0,2 | 29,9 | 23,1 | 31,5 | 36,5 | 35,7 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 373,8 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3 | Задача 2.  Совершенствование органов управления и сил городского звена РСЧС, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города | 2015-  2025 гг. | органы местного самоуправления города,  МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула»,  ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Алтайскому краю» (по согласованию) | 11521,8 | 14430,4 | 15940,2 | 14070,2 | 19659,0 | 15057,4 | 16672,1 | 16693,4 | 16314,0 | 19141,7 | 15350,8 | 174851,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой  бюджет |
| 11521,8 | 14430,4 | 15940,2 | 14070,2 | 19659,0 | 15057,4 | 16672,1 | 16693,4 | 16314,0 | 19141,7 | 15350,8 | 174851,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3.1 | Мероприятие 2.1.  Развитие и оснащение ЕДДС города в соответствии с предъявляемыми требованиями | 2015-  2025 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» | 368,8 | 989,0 | 2569,6 | 3000,0 | 1668,7 | 1117,9 | 1852,6 | 1500,0 | 1500,0 | 940,0 | 940,0 | 16446,6 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой  бюджет |
| 368,8 | 989,0 | 2569,6 | 3000,0 | 1668,7 | 1117,9 | 1852,6 | 1500,0 | 1500,0 | 940,0 | 940,0 | 16446,6 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3.2 | Мероприятие 2.2.  Развитие автоматизированной информационно-управляющей системы, баз данных в вопросах сбора, обработки, оценки и обмена информации | 2015-  2025 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» | 50,0 | 50,0 | 132,3 | 48,0 | 50,0 | 51,4 | 53,6 | 79,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 664,9 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой  бюджет |
| 50,0 | 50,0 | 132,3 | 48,0 | 50,0 | 51,4 | 53,6 | 79,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 664,9 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3.3 | Мероприятие 2.3.  Приобретение средств связи, средств индивидуальной защиты, специальной одежды, аварийно-спасательного инструмента и снаряжения для обеспечения деятельности аварийно-спасательного формирования | 2015-  2025 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» | 512,5 | 402,0 | 1286,8 | 443,7 | 312,5 | 295,1 | 447,4 | 893,4 | 897,2 | 4246,9 | 456,0 | 10193,5 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой  бюджет |
| 512,5 | 402,0 | 1286,8 | 443,7 | 312,5 | 295,1 | 447,4 | 893,4 | 897,2 | 4246,9 | 456,0 | 10193,5 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3.4 | Мероприятие 2.4.  Замена оперативных и служебных автомобилей, выслуживших установленные сроки службы, приобретение материальных средств для дооснащения, переоборудования и поддержания их готовности в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями | 2015-  2025 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» | 570,0 | 593,4 | 600,0 | 600,0 | 686,0 | 823,0 | 0 | 1628,6 | 1275,0 | 1313,0 | 1313,0 | 9402,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой  бюджет |
| 570,0 | 593,4 | 600,0 | 600,0 | 686,0 | 823,0 | 0 | 1628,6 | 1275,0 | 1313,0 | 1313,0 | 9402,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3.5 | Мероприятие 2.5.  Восполнение, освежение и хранение муниципальных резервов материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и запасов, создаваемых в целях гражданской обороны | 2015-  2025 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 169,6 | 313,5 | 200,0 | 1731,2 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 4514,3 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой  бюджет |
| 100,0 | 200,0 | 200,0 | 169,6 | 313,5 | 200,0 | 1731,2 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 4514,3 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3.6 | Мероприятие 2.6.  Организация и проведение мероприятий по предуп-реждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 2015-  2025 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» | 80,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 29,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 469,8 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой  бюджет |
| 80,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 29,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 469,8 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3.7 | Мероприятие 2.7.  Мероприятия по предуп-реждению возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов на территории города | 2015-  2025 гг. | администрации районов города, в том числе: | 9800,5 | 12156,0 | 11111,5 | 9145,2 | 16588,3 | 12540,2 | 12547,3 | 12151,8 | 12151,8 | 12151,8 | 12151,8 | 132496,2 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой  бюджет |
| Железнодорожный район | 1733,6 | 1968,0 | 1872,1 | 851,3 | 954,2 | 792,4 | 1727,8 | 1968,0 | 1968,0 | 1968,0 | 1968,0 | 17771,4 | городской бюджет |
| Индустриальный район | 3290,3 | 3322,8 | 3261,5 | 2553,8 | 2704,8 | 6677,1 | 2695,0 | 3245,0 | 3245,0 | 3245,0 | 3245,0 | 37485,3 |
| Ленинский район | 298,3 | 863,3 | 472,8 | 503,1 | 5883,2 | 503,1 | 503,1 | 503,1 | 503,1 | 503,1 | 503,1 | 11039,3 |
| Октябрьский район | 461,8 | 369,3 | 335,1 | 425,8 | 554,9 | 280,6 | 484,4 | 485,6 | 485,6 | 485,6 | 485,6 | 4854,3 |
| Центральный район | 4016,5 | 5632,6 | 5170,0 | 4811,2 | 6491,2 | 4287,0 | 7137,0 | 5950,1 | 5950,1 | 5950,1 | 5950,1 | 61345,9 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3.8 | Мероприятие 2.8.  Оборудование временных спасательных постов, проведение рейдов по обеспечению безопасности людей на водоемах города | 2015-  2018 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула»,  администрации районов города,  ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Алтайскому краю» (по согласованию) | 40,0 | 0 | 0 | 623,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663,7 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой  бюджет |
| 40,0 | 0 | 0 | 623,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663,7 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4 | Задача 3.  Повышение эффективности мер по профилактике пожаров, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города | 2015-  2025 гг. | органы местного самоуправления города,  1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию),  ТО НД №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию),  АКО ВДПО (по согласованию),  организации города | 829,0 | 1812,8 | 1083,7 | 1009,9 | 1140,2 | 2080,2 | 2426,9 | 2708,9 | 2708,9 | 2708,9 | 2708,9 | 21218,3 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 829,0 | 1812,8 | 1083,7 | 1009,9 | 1140,2 | 2080,2 | 2426,9 | 2708,9 | 2708,9 | 2708,9 | 2708,9 | 21218,3 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.1 | Мероприятие 3.1.  Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения территорий общего пользования и обеспечения населения, привлекаемого для локализации пожаров при введении особого противопожарного режима | 2015 г. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой  бюджет |
| 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.2 | Мероприятие 3.2.  Изготовление (приобретение) и распространение печатной (листовки, памятки, буклеты, плакаты, аншлаги) и иной (видео- и аудиоролики, учебные фильмы, мультимедийные пособия) продукции по тематике пожарной безопасности | 2015-  2025 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула»,  1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию),  ТО НД №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию),  АКО ВДПО (по согласованию) | 60,0 | 55,1 | 60,0 | 27,9 | 37,8 | 43,8 | 42,9 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 567,5 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой  бюджет |
| 60,0 | 55,1 | 60,0 | 27,9 | 37,8 | 43,8 | 42,9 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 567,5 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.3 | Мероприятие 3.3.  Приобретение мобильных и первичных средств пожаротушения, пожарного оборудования, оповещения, связи, СИЗ и спасения людей на пожарах и организация деятельности подразделений добровольной пожарной охраны | 2015-  2025 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула»,  АКО ВДПО (по согласованию) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 172,8 | 200,0 | 199,1 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2171,9 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой  бюджет |
| 200,0 | 200,0 | 200,0 | 172,8 | 200,0 | 199,1 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2171,9 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.4 | Мероприятие 3.4.  Создание и содержание в надлежащем состоянии противопожарных минерализованных полос, а также проведение на территориях сельских населенных пунктов иных мероприятий по преду­преждению распространения огня при природных пожарах и соблюдению правил проти­вопожарного режима | 2015-  2025 гг. | администрации районов города, в том числе: | 529,0 | 1557,7 | 823,7 | 809,2 | 902,4 | 1837,3 | 2184,0 | 2448,9 | 2448,9 | 2448,9 | 2448,9 | 18438,9 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой  бюджет |
| Индустриальный район | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 686,5 | 694,6 | 706,9 | 706,9 | 706,9 | 706,9 | 4781,2 | городской бюджет |
| Ленинский район | 233,2 | 233,2 | 233,2 | 134,7 | 228,4 | 233,2 | 233,2 | 233,2 | 233,2 | 233,2 | 233,2 | 2461,9 |
| Центральный район | 181,3 | 1210,0 | 476,0 | 560,0 | 559,5 | 917,6 | 1256,2 | 1508,8 | 1508,8 | 1508,8 | 1508,8 | 11195,8 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5 | Мероприятие 4.  Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» | 2015-  2025 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» | 45858,1 | 45440,1 | 47353,8 | 48648,1 | 54582,8 | 60024,5 | 69214,1 | 69441,5 | 68928,3 | 68693,4 | 68693,4 | 646878,1 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 943,8 | 6934,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7877,9 | краевой  бюджет |
| 45858,1 | 45440,1 | 47353,8 | 48648,1 | 53639,0 | 53090,4 | 69214,1 | 69441,5 | 68928,3 | 68693,4 | 68693,4 | 639000,2 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |