Приложение 2

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальных программ (подпрограмм) города Барнаула за 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (с учетом межбюджетных трансфертов), тыс.рублей | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (с учетом межбюджетных трансфертов), тыс.рублей | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле» | 619 395,8 | 619 363,6 | 100,0 |
| 2. | «Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Барнауле на 2015-2026 годы» | 249 545,3 | 249 198,7 | 99,9 |
| 3. | «Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2018-2028 годы» | 105 651,8 | 105 395,0 | 99,8 |
| 4. | «Развитие культуры города Барнаула на 2015-2026 годы» | 963 386,8 | 959 298,7 | 99,6 |
| 4.1. | Подпрограмма «Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры города Барнаула на 2015-2026 годы» | 500 706,0 | 499 329,8 | 99,7 |
| 4.2. | Подпрограмма «Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования на 2015-2026 годы» | 416 419,4 | 416 419,4 | 100,0 |
| 5. | «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула» | 15 576 103,8 | 15 493 948,3 | 99,5 |
| 5.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городе Барнауле» | 5 728 373,5 | 5 727 025,9 | 100,0 |
| 5.2. | Подпрограмма «Развитие общего образования в городе Барнауле» | 5 806 087,0 | 5 805 780,9 | 100,0 |
| 5.3. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле» | 670 956,6 | 670 779,1 | 100,0 |
| 5.4. | Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле» | 254 223,1 | 254 223,1 | 100,0 |
| 5.5. | Подпрограмма «Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле» | 10 258,3 | 10 258,3 | 100,0 |
| 5.6. | Подпрограмма «Комплексная безопасность в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы» в городе Барнауле» | 1 510 758,1 | 1 510 758,1 | 100,0 |
| 6. | «Совершенствование муниципального управления и реализация национальной политики в городе Барнауле» | 128 641,5 | 127 816,2 | 99,4 |
| 6.1. | Подпрограмма «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле» | 10 131,8 | 10 064,8 | 99,3 |
| 6.2. | Подпрограмма «Совершенствование взаимодействия с некоммерческим сектором и реализация национальной политики в городе Барнауле» | 16 582,0 | 16 437,2 | 99,1 |
| 6.3. | Подпрограмма «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в городе Барнауле» | 101 927,7 | 101 314,2 | 99,4 |
| 7. | «Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015-2026 годы» | 29 383,0 | 29 182,6 | 99,3 |
| 8. | «Барнаул – комфортный город» на 2015-2030 годы | 1 736 029,2 | 1 720 900,0 | 99,1 |
| 8.1. | Подпрограмма «Обеспечение населения города Барнаула комфортным жильем на 2015-2030 годы» | 1 101 173,2 | 1 091 731,4 | 99,1 |
| 8.2. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения города Барнаула качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2030 годы» | 395 902,2 | 390 552,3 | 98,6 |
| 8.3. | Подпрограмма «Благоустройство территории жилой застройки города Барнаула на 2015-2030 годы» | 168 104,0 | 168 104,0 | 100,0 |
| 9. | «Управление земельными ресурсами города Барнаула на 2015-2026 годы» | 53 783,1 | 53 171,6 | 98,9 |
| 10. | «Цифровой муниципалитет» | 61 819,2 | 61 166,7 | 98,9 |
| 11. | «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы» | 578 522,3 | 571 861,9 | 98,8 |
| 12. | «Управление муниципальным имуществом города Барнаула» | 70 863,9 | 69 710,3 | 98,4 |
| 13. | «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018-2025 годы» | 465 937,3 | 456 737,1 | 98,0 |
| 14. | «Защита населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций на 2015-2030 годы» | 135 104,0 | 131 724,8 | 97,5 |
| 15. | «Развитие предпринимательства и туризма в городе Барнауле» | 7 851,0 | 7 486,2 | 95,4 |
| 16. | «Социальная поддержка населения города Барнаула на 2015-2026 годы» | 131 081,4 | 124 041,4 | 94,6 |
| 17. | «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2030 годы» | 4 742 400,8 | 4 481 977,7 | 94,5 |
| 18. | «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа - города Барнаула на 2017-2027 годы» | 2 061 396,2 | 1 713 892,1 | 83,1 |
| 19. | «Градостроительная политика города Барнаула на 2015-2027 годы» | 103 272,8 | 76 166,9 | 73,8 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальных программ (подпрограмм) города Барнаула, реализация которых предусматривает этапы

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (с учетом межбюджетных трансфертов) | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (с учетом межбюджетных трансфертов) | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20. | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Барнаула на 2019-2025 годы», в том числе | 12 743,4 | 12 743,4 | 100,0 |
|  | этап 2019-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | этап 2020-2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | этап 2021-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | этап 2022-2023 | 12 743,4 | 12 743,4 | 100,0 |