Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ города Барнаула
за 2024 год

Барнаул

2025

Введение

# Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Барнаула за 2024 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 5.1 раздела 5 «Управление и контроль реализации муниципальной программы Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (далее – Порядок), утвержденного постановлением администрации города Барнаула от 03.04.2014 №635, на основе сведений, представленных в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула ответственными исполнителями муниципальных программ города Барнаула.

К Сводному докладу прилагается следующая информация:

«Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальных программ (подпрограмм) города Барнаула за 2024 год» (приложение №1);

«Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальных программ (подпрограмм) города Барнаула за 2024 год» (приложение №2);

«Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ города Барнаула за 2024 год» (приложение №3).

- Общие сведения о муниципальных программах города Барнаула

# Для достижения целей и решения задач Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года, утвержденной Решением Барнаульской городской Думы от 19.12.2013 №234, на территории города Барнаула в 2024 году реализовывалось 20 муниципальных программ, направленных на:

- обеспечение динамичного развития экономики города;

- развитие человеческого капитала;

- развитие инвестиционной деятельности;

- развитие инфраструктурной системы.

# Перечень муниципальных программ города Барнаула, утвержден постановлением администрации города Барнаула от 11.04.2014 №709 и на 2024 год включал в себя следующие муниципальные программы:

1. «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы»;

2. «Градостроительная политика города Барнаула на 2015-2027 годы»;

3. «Защита населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций на 2015-2030 годы»;

4. «Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015-2026 годы»;

5. «Барнаул – комфортный город» на 2015-2030 годы;

6. «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула 
на 2015-2030 годы»;

7. «Развитие культуры города Барнаула на 2015-2026 годы»;

8. «Социальная поддержка населения города Барнаула на 2015-2026 годы»;

9. «Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Барнауле 
на 2015-2026 годы»;

10. «Управление земельными ресурсами города Барнаула на 2015-2026 годы»;

11. «Управление муниципальным имуществом города Барнаула»;

12. «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2027 годы»;

13. «Управление муниципальными финансами города Барнаула 
на 2018-2028 годы»;

14. «Формирование современной городской среды города Барнаула» 
на 2018-2025 годы»;

15. «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле»;

16. «Совершенствование муниципального управления и реализация национальной политики в городе Барнауле»;

17. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Барнаула на 2019-2025 годы»;

18. «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула»;

19. «Развитие предпринимательства и туризма в городе Барнауле»;

20. «Цифровой муниципалитет».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной Порядком. Расчет осуществляется на основе оценок по трем критериям:

степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка эффективности муниципальной программы проводится ежегодно или в случае наличия этапов реализации муниципальной программы - по завершении очередного этапа ее реализации.

Сводный доклад сформирован по данным 20 отчетов, представленных ответственными исполнителями в автоматизированной информационной системе «Социально-экономическое развитие города Барнаула» (далее – АИС) по итогам 2024 года.

- Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальных программ (подпрограмм) города Барнаула

В соответствии с Порядком индикаторы муниципальных программ должны:

- характеризовать количественно ход реализации муниципальной программы и достижение её цели;

- отражать специфику развития конкретной сферы;

- зависеть от решения основных задач;

- соотноситься с показателями (индикаторами) государственных программ Алтайского края и Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития города Барнаула, другими документами долгосрочного и среднесрочного планирования.

Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности 
на основе данных, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ, проведен анализ степени достижения цели и решения задач муниципальных программ (подпрограмм) по итогам реализации в 2024 году.

При осуществлении данного анализа учитывались следующие условия:

- в случае превышения фактического значения над плановым оценка значения соответствующего индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) принималась за 100%.

По результатам проведенного анализа средняя оценка степени достижения целей и решения задач по 20 муниципальным программам в 2024 году составила 98,5%.

Достижение индикаторов, ед.

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальных программ (подпрограмм) города Барнаула за 2024 год с указанием причин отклонений по невыполненным индикаторам (показателям) приведены 
в приложении №1.

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальных программ (подпрограмм) города Барнаула

Ответственные исполнители муниципальных программ в составе отчетов 
о реализации муниципальных программ предоставляют информацию об освоении средств, выделенных из городского бюджета, вышестоящих бюджетов 
и использовании внебюджетных средств.

В 2024 году из вышестоящих бюджетов поступило 15 931,3 млн рублей 
на реализацию 11 муниципальных программ:

- «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы»;

- «Барнаул – комфортный город» на 2015-2030 годы;

- «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула 
на 2015-2030 годы»;

- «Развитие культуры города Барнаула на 2015-2026 годы»;

- «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула»;

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле»;

- «Социальная поддержка населения города Барнаула на 2015-2026 годы»;

- «Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Барнауле 
на 2015-2026 годы»;

- «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2027 годы»;

- «Формирование современной городской среды города Барнаула» 
на 2018-2025 годы;

- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Барнаула на 2019-2025 годы».

Наибольший объем бюджетных ассигнований был предусмотрен 
на реализацию муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула» – 15 576,1 млн рублей, что составляет 56,0% от общего объема расходов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ 
в 2024 году.

Наименьший объем расходов бюджетных средств был запланирован 
на реализацию муниципальной программы «Развитие предпринимательства 
и туризма в городе Барнауле» – 7,9 млн рублей.

Наименьшая оценка степени соответствия запланированному уровню затрат сложилась по муниципальным программам: «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2030 годы» –83,1%, «Градостроительная политика города Барнаула на 2015-2027 годы» – 73,8%. Основной причиной неосвоения стало неисполнение подрядчиком муниципального контракта, а также в связи с экономией и фактически оплаченными актами 
о выполнении работ.

По остальным 18 муниципальным программам оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств сложилась на уровне выше 90,0% (приложение №2 к Сводному докладу).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, %

- Оценка степени реализации мероприятий муниципальных программ(подпрограмм) города Барнаула

Порядком предусмотрен учет специфики мероприятий заявительного характера.

В целях обеспечения сопоставимости с результатами оценки степени реализации мероприятий муниципальных программ за предыдущие годы в случае превышения 100% показателем достижения ожидаемого результата мероприятия его значение принималось равным 100%.

Оценка степени реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) города Барнаула за 2024 год приведена в приложении №3 
к Сводному докладу.

Средняя степень реализации мероприятий, %

- Характеристика итогов реализации муниципальных программ в 2024 году

  - О ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула 
на 2015-2040 годы»

Муниципальная программа «Благоустройство, экологическая безопасность 
и природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы» (далее – Программа №1) утверждена постановлением администрации города Барнаула 04.09.2014 №1911.

Программа №1 разработана с целью повышения уровня благоустройства 
и улучшения экологической обстановки в городе Барнауле.

Согласно отчету ответственного исполнителя Программы №1 – комитета 
по благоустройству города Барнаула - для достижения цели решались следующие задачи.

Мониторинг опасных экзогенных геологических процессов.

Работы по сносу аварийных и упавших деревьев.

Оказание услуг по благоустройству г.Барнаула: благоустройство парка «Изумрудный», парка «Юбилейный», зеленой зоны, расположенной в границах улиц Энтузиастов, Ленинградской, Антона Петрова.

Организация праздничных мероприятий, связанных с празднованием Нового года и Крещения.

Работы по содержанию территории города.

Выполнение работ по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов.

Содержание и обслуживание городских часов.

Выполнение работ по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.

Ликвидация несанкционированных свалок. Организация вывоза мусора с мест отдыха граждан.

Выполнение работ по природоохранным мероприятиям – охране и защите лесов в г. Барнауле Алтайского края, а также прочистке и обновлению минерализованных полос.

Создание и содержание экологического студенческого отряда.

Также в рамках программы осуществлялись работы по обслуживанию 
12 гидротехнических сооружений (далее – ГТС), 7 защитных противоэрозионных сооружений в п.Бельмесево, 8 водопропускных сооружений в п.Казенная Заимка, в том числе 9 ГТС находятся в муниципальной собственности города, 2 ГТС – в частной собственности, в том числе дамба, система золоудаления ТЭЦ-2 АО «Барнаульская генерация» и дамба, система золоудаления ТЭЦ-3 АО «Барнаульская ТЭЦ-3», 1 ГТС по ул.Приречной бесхозяйное.

Мероприятия по контролю за ГТС, находящихся в муниципальной собственности, выполняются в соответствии со складывающейся гидрологической обстановкой на водных объектах.

Осуществлялся контроль за работой очистных сооружений поверхностного стока по ул.Чехова, 26.

Степень достижения цели и решения задач Программы №1 составила 100%.

Степень реализации мероприятий Программы №1 составила 89,4%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №1 в 2024 году – 571 861,9 тыс. рублей, что составляет 98,8% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №1 составила 96,1%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Градостроительная политика города Барнаула на 2015-2027 годы»

Муниципальная программа «Градостроительная политика города Барнаула на 2015-2027 годы» (далее – Программа №2) утверждена постановлением администрации города от 21.07.2014 №1555.

Программа №2 разработана с целью повышения качества городской среды путем проведения мероприятий в области градостроительной деятельности.

Согласно отчету ответственного исполнителя – комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула – в 2024 году осуществлялись работы:

- осуществлен демонтаж 51 самовольно установленной рекламной конструкции;

- исполнен муниципальный контракт на выполнение работ по сносу объекта капитального строительства «Ресторан Славяне».

Плановое значение по показателю объема ввода в действие жилых домов составляет 530 000 кв.м, фактически выполнено – 460 749,0 кв.м. Исполнение планового показателя составило 86,5% Причиной сокращения объема строительства жилья является переход строительной отрасли на проектное финансирование, рост ключевой ставки и стоимости 1 кв.м площади жилья, а также приостановление реализации новых проектов строительными организациями, в связи с отменой массового льготного кредитования населения.

По показателю «Количество разработанных и актуализированных объектов нормативно-правовой базы градостроительной политики» на 2024 год запланировано 3 объекта, фактически разработано и актуализировано 2 объекта.

Отклонение планового показателя от фактического  связано с отсутствием исполнения обязательств по 2 этапу исполнения контракта по выполнению научно-исследовательской работы по теме: «Развитие территории городского округа – города Барнаула Алтайского края посредством внесения изменений в Генеральный план городского округа – города Барнаула Алтайского края, разработки Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края, программ комплексного развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур городского округа – города Барнаула Алтайского края».

В рамках мероприятий «Обеспечение деятельности комитета», «Обеспечение деятельности МКУ «Архитектура города Барнаула» отклонение от планового освоения средств связано с экономией в результате применения конкурентных способов закупки, отсутствием необходимости оплаты услуг почтовой и специальной связи, услуг по подготовке заключений о состоянии строительных конструкций, экономией средств по начислениям на оплату труда во внебюджетные фонды, в связи с болезнью сотрудников, применение регрессивной шкалы по начислениям на оплату труда.

Степень достижения цели и решения задач Программы №2 составила 90,0%.

Степень реализации мероприятий Программы №2 составила 93,3%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №2 в 2024 году – 76 166,9 тыс. рублей, что составляет 73,8% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №2 составила 85,7%. Программа реализуется со средним уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Защита населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций на 2015-2030 годы»

Муниципальная программа «Защита населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций на 2015-2030 годы» (далее – Программа №3) утверждена постановлением администрации города Барнаула от 15.05.2014 №986.

Программа №3 разработана с целью повышения уровня защиты населения 
и территории города от чрезвычайных ситуаций, пожаров, угроз военного и мирного времени.

Согласно отчету ответственного исполнителя Программы №3 – МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Барнаула» – в 2024 году для достижения цели проводились мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
а также обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Среди основных мероприятий программы, реализованных в 2024 году:

- мероприятия, направленные на предупреждение возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов 
на территории города, включающие 62 контрольных события, исполняемые администрациями районов города;

- проведение 127 сборов, учений и тренировок по подготовке должностных лиц и работников гражданской обороны и городского звена РСЧС по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- мероприятия, направленные на повышение эффективности мер 
по профилактике пожаров, обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города, в том числе: закупка пожарных рукавов, листовок и буклетов по тематике пожарной безопасности, а также, создание и содержание в надлежащем состоянии противопожарных минерализованных полос.

Степень достижения цели и решения задач Программы №3 составила 94,3%.

Степень реализации мероприятий Программы №3 составила 99,7%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №3 
в 2024 году – 131 724,8 тыс.рублей, что составляет 97,5% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №3 составила 97,2%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015-2026 годы»

Муниципальная программа «Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015-2026 годы» (далее – Программа №4) утверждена постановлением администрации города Барнаула от 14.05.2014 №965.

Программа №4 разработана с целью улучшения технического состояния зданий и помещений органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула.

По данным, представленным ответственным исполнителем Программы 
№4 – комитета по управлению муниципальной собственностью города 
Барнаула – для достижения цели выполнены следующие работы:

- по замене окон в здании по адресу: с.Власиха, ул.Первомайская,50;

- по ремонту кровли в зданиях по адресам: ул.Новостройка, 1, ул.Цветущая, 1;

- по ремонту помещений в зданиях по адресам: ул.50 лет СССР, 12, 
пр-кт Комсомольский, 108а, ул.Георгия Исакова, 230(здание адм.), пр-кт Ленина, 18, ул.Научный Городок, 9, ул.Школьная, 12а, ул.Новостройка, 1, ул.Цветущая, 1, ул.Воровского,111;

- по ремонту фасадов в зданиях по адресам: ул.Никитина, 60, ул.Новостройка,1.

Степень достижения цели и решения задач Программы №4 составила 100%.

Степень реализации мероприятий Программы №4 составила 100%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №4 в 2024 году – 29 182,6 тыс. рублей, что составляет 99,3% от сводной бюджетной росписи 
на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №4 составила 99,8%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Барнаул – комфортный город» на 2015-2030 годы»

Муниципальная программа «Барнаул – комфортный город» на 2015-2030 годы (далее – Программа №5) утверждена постановлением администрации города от 17.09.2014 №2013.

Программа №5 разработана с целью повышения качества жилищного обеспечения населения и создания безопасных и комфортных условий проживания для жителей города Барнаула.

Для достижения цели решались задачи, направленные на обеспечение устойчивого сокращения аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством, обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях среди малоимущих граждан; создание комфортной городской среды в сфере жилищно-коммунального хозяйства путем сохранения, восстановления, повышения надежности зданий жилищного фонда; повышение уровня благоустройства жилых территорий города Барнаула.

Согласно отчету ответственного исполнителя – комитета жилищно-коммунального хозяйства – в 2024 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение населения города Барнаула комфортным жильем                            на 2015-2030 годы»:

- улучшены жилищные условия 747 человек;

- обеспечены жилыми помещениями 10 малоимущих граждан;

- улучшены жилищные условия 7 граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, в том числе участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;

- осуществлен снос 35 аварийных домов, разработана проектно-сметная документация на снос 29 аварийных домов.

В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения населения города Барнаула качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2030 годы» выполнен капитальный ремонт многоквартирного жилищного фонда города общей площадью 41,1 тыс.кв.м., а также капитальный ремонт муниципальных жилых помещений общей площадью 9,2 тыс.кв.м.

В рамках подпрограммы «Благоустройство территории жилой застройки города Барнаула на 2015-2030 годы»:

- благоустроено 5 контейнерных площадок;

- приобретено 86 контейнеров для сбора ТКО;

- приобретено 2 единица специализированной техники и 1 единица оборудования для содержания кладбищ.

Степень достижения целей и решения задач Программы №5 составила 100%.

Степень реализации мероприятий Программы №5 составила 100%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №5 в 2024 году – 1 720 900,0 тыс. рублей, что составляет 99,1% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №5 составила 99,7%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Развитие 
дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2030 годы»

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2030 годы» (далее – Программа №6) утверждена постановлением администрации города Барнаула от 19.08.2014 №1802.

Программа №6 разработана с целью повышения уровня и качества жизни населения за счет развития дорожно-транспортной системы.

Согласно отчету ответственного исполнителя Программы №6 – комитета по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула – для достижения цели выполнены следующие мероприятия.

В 2024 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершены работы на 18 объектах общей протяженностью 24,2 км.

По итогам 2024 года в рамках проведения мероприятий по организации транспортного обслуживания населения проведены работы с перевозчиками, допускающими срывы рейсов, недовыпуск подвижного состава на линию, а также чьи линейные работники допускают нарушения при работе на линии ведется профилактическая работа, претензионная работа, выносятся штрафы в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. Проводятся совещания с руководителями пассажироперевозящих предприятий по вопросу исполнения расписания.

Также выполнены устройства светофорных объектов на 
пр-кте Красноармейском, 75, пересечении ул.Партизанской – пер.Ядринцева, пр-кте Строителей, 40, на пересечении пр-кта Дзержинского с ул.Белинского, на ул.Власихинской 44д, Павловском тракте 166.

Реализация мероприятий Программы имеет социально значимый эффект в виде снижения аварийности, увеличения протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, увеличения протяженности освещенной улично-дорожной сети города, обеспечение бесперебойного оказания транспортных услуг населению.

Также в рамках программы выполнены мероприятия в рамках инициативных проектов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и в сфере организации наружного освещения территории города. В рамках ремонта дорог выполнены 7 участков дорог за счет краевых и городских средств.

В рамках устройства линий наружного освещения реализован один проект по монтажу освещения за счет краевых и городских средств и 6 проектов за счет городских средств.

Выполненные работы по строительству новых линий наружного освещения позволили увеличить их протяженность до 744,96 км.

Степень достижения цели и решения задач Программы №6 составила 92,9%, в связи с неисполнением 1 индикатора.

Степень реализации мероприятий Программы №6 составила 99,9%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №6 в 2024 году –4 481 977,7 тыс. рублей, что составляет 94,5% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №6 составила 95,8%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Барнаула на 2015-2026 годы»

Муниципальная программа «Развитие культуры города Барнаула на 2015-2026 годы» (далее – Программа №7) утверждена постановлением администрации города от 07.08.2014 №1708.

Программа №7 разработана с целью улучшения условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Барнаула.

Согласно отчету ответственного исполнителя программы – комитета по культуре города Барнаула – в 2024 году для достижения цели решались задачи по обеспечению устойчивого развития учреждений культуры и искусства в городе Барнауле и увеличению численности детей, посещающих учреждения дополнительного образования.

В рамках реализации Программы №7 осуществлялось:

- обеспечение устойчивого развития учреждений культуры и искусства   в городе Барнауле;

- увеличение численности детей, посещающих учреждения дополнительного образования;

- проведение 87 культурно-массовых мероприятий в городе Барнауле;

- санитарное содержание, капитальный и текущие ремонты объектов культурного наследия.

Основными направлениями реализации подпрограммы «Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры города Барнаула на 2015 - 2026 годы» являются:

- создание условий для организации музейного обслуживания населения и доступа граждан к музейным предметам и коллекциям (за 2024 год музейный фонд пополнился 150 единицами хранения);

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов города Барнаула (количество посещений муниципальных библиотек составило 560567 единиц);

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Барнаула услугами организаций культуры (в городе работает шесть муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа, включающих восемь объектов культуры. В отчетный период учреждениями клубного типа проведено                              3250 культурно-массовых мероприятий);

- показ музейных предметов и музейных коллекций музея «Город», который осуществляется через выставочные проекты, проведение различных мероприятий, акций, мастер-классов (музеем «Город» реализовано 52 выставочных проекта, организовано 648 экскурсий, лекций и других культурно-просветительских мероприятий, в том числе 11 мероприятий в рамках реализации Губернаторской программы «Эстетическое воспитание детей и молодежи средствами искусства»);

- техническое оснащение и ремонт музея «Город»;

- творческими коллективами города Барнаула проведено 122 концерта, количество зрителей составило 28919 человек.

В рамках подпрограммы «Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования на 2015 - 2026 годы» организована работа 10 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования отрасли «Культура»: трех музыкальных, одной художественной и шести школ искусств. Контингент обучающихся составил 4 890 человек.

В учреждениях дополнительного образования проведены капитальные и текущие ремонты.

Четыре образовательных учреждений дополнительного образования (детские школы искусств по видам искусств) оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Степень достижения целей и решения задач Программы №7 составила 100%.

Степень реализации мероприятий программы составила 100%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №7                          в 2024 году – 959 298,7 тыс. рублей, что составляет 99,6% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №7 составила 99,9%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Барнаула на 2015-2026 годы»

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Барнаула на 2015-2026 годы» (далее – Программа №8) утверждена постановлением администрации города Барнаула от 30.06.2014 №1384.

Программа №8 разработана с целью повышения уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории города, дополнительными мерами социальной поддержки.

Согласно отчету ответственного исполнителя Программы №8 – комитета по социальной поддержке населения города Барнаула – реализация программы в 2024 году осуществлялась по двум основным направлениям: предоставление мер дополнительной социальной поддержки населению; проведение общегородских мероприятий для пенсионеров, ветеранов, граждан с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченных и многодетных семей и других категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке.

В результате реализации мероприятий 98,0% обратившихся граждан получили дополнительные меры социальной поддержки за счет средств бюджета города и краевого бюджета.

В 2024 году продолжено предоставление 20 видов мер социальной поддержки, двенадцать из которых в виде социальных выплат и две в виде субсидий организациям в связи с предоставлением льгот на оплату услуг в общих отделениях бань и услуг социального такси.

Проведена разъяснительная работа по предоставлению мер социальной поддержки.

В 2024 году информация о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки размещалась в газете «Вечерний Барнаул», в новостной ленте на официальном сайте города Барнаула и на Интернет-странице комитета.

Разработаны информационные буклеты и памятки по предоставлению трех видов дополнительных мер социальной поддержки, которые размещаются на стендах и на местах приема граждан в комитете и КАУ «МФЦ Алтайского края» и распространяются через ресурсоснабжающие организации.

Проведено 56 общегородских мероприятий для пенсионеров, ветеранов, граждан с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченных и многодетных семей и других категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке.

Степень достижения целей и решения задач Программы №8 составила 100%.

Степень реализации мероприятий Программы №8 составила 95,5%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №8 в 2024 году – 124 041,4 тыс. рублей, что составляет 94,6% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №8 составила 96,7%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Барнауле на 2015-2026 годы»

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий молодых семей 
в городе Барнауле на 2015-2026 годы» (далее – Программа №9) утверждена постановлением администрации города Барнаула от 18.08.2014 №1797.

Программа №9 разработана с целью улучшения жилищных условий молодых семей.

Согласно отчету ответственного исполнителя Программы №9 – комитета 
по делам молодежи администрации города Барнаула – в 2024 году:

113 молодых семей улучшили жилищные условия в рамках оказания поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным 
в установленном законодательством порядке нуждающимися в жилых помещениях, за счёт средств федерального, краевого и городского бюджетов.

19 молодым семьям предоставлены единовременные социальные выплаты 
за счет средств бюджета города для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома.

Степень достижения цели и решения задач Программы №9 составила 100%.

Степень реализации мероприятий Программы №9 составила 100%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №9 
в 2024 году – 249 198,7 тыс.рублей, что составляет 99,9% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №9 составила 100%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами города Барнаула на 2015-2026 годы»

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами города Барнаула на 2015-2026 годы» (далее – Программа №10) утверждена постановлением администрации города от 05.08.2014 №1674.

Программа №10 разработана с целью повышения эффективности управления земельными ресурсами города Барнаула.

Согласно отчету ответственного исполнителя Программы №10 – комитета 
по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула – в 2024 году 
для достижения цели выполнено следующее.

Зарегистрировано право муниципальной собственности на 83 земельных участка под муниципальными объектами. Сформированы 51 земельный участок 
и охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры.

За 2024 год предоставлено на проверку геодезическими организациями 4147 отчетов по топографическим съемкам, подготовлена информация о наличии топографических планов по 4775 заявкам от физических и юридических лиц.

Подготовлены и направлены ответы с информацией о наличии топографических планов на 504 административных запроса и на 113 запросов 
от судебных органов.

За 2024 год проведены аукционы по продаже права аренды по 2 земельным участкам.

В целях сокращения задолженности и увеличения поступления доходов 
от арендной платы проведены следующие мероприятия:

- 4 заседания комиссии у первого заместителя главы администрации города, 
на которых рассмотрена информация в отношении 76 арендаторов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, имеющих задолженность в размере 
14 999,6 тыс. рублей. По результатам заседания комиссии оплачена задолженность 
в сумме 12 112,6 тыс. рублей (80,8% от суммы задолженности);

- 21 заседание комиссии о признании сомнительной и безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Барнаула, администрируемым комитетом, списана задолженность по дебету на общую сумму 56 353,1 тыс. рублей, по кредиту – 4 911,1 тыс. рублей;

- направлено 3 999 требований о погашении задолженности в адреса арендаторов-неплательщиков за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности и государственная собственность на которые 
не разграничена;

- направлено 2 789 требований пользователям объектов недвижимости 
о возмещении стоимости неосновательного обогащения за пользование земельными участками без оформления правоустанавливающих документов и необходимости оформить правоустанавливающие документы на земельные участки на сумму 
23 008,4 тыс. рублей;

- задолженность выставляется в личный кабинет на портале «Госуслуги» 
и в системе «Город».

Предоставлено 6 485 земельных участков в аренду, собственность, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование. Предоставлено 74 земельных участка в собственность членам садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого объединения граждан, образованных из земельного участка, предоставленного такому объединению для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства. Рассмотрено 24 заявления об установлении права ограниченного пользования муниципальными земельными участками.

Степень достижения целей и решения задач Программы №10 составила 100%.

Степень реализации мероприятий Программы №10 составила 100%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
№10 в 2024 году – 53 171,6 тыс. рублей, что составляет 98,9% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №10 составила 99,6%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Барнаула»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
в городе Барнауле» (далее – Программа №11) утверждена постановлением администрации города от 18.11.2022 №1763.

Программа №11 разработана с целью обеспечения эффективного управления 
и распоряжения муниципальным имуществом.

По данным ответственного исполнителя Программы №11 – комитета 
по управлению муниципальной собственностью города Барнаула – для достижения цели осуществлено следующее.

Сумма поступлений за 2024 год от сдачи в аренду муниципального имущества составила 165 250,2 тыс. рублей.

С целью пополнения доходной части бюджета города от сдачи в аренду муниципального имущества за 2024 год комитетом проведено 8 аукционов 
в электронной форме с использованием электронной площадки ООО «РТС-Тендер» на 168 объектов недвижимости общей площадью 33,1 тыс. кв.м., 4 объекта движимого муниципального имущества. По результатам аукционов заключено 
31 договор аренды нежилых помещений общей площадью 3,0 тыс. кв.м и 3 объекта движимого муниципального имущества.

По состоянию на 31.12.2024 комитетом проведено четыре заседания комиссии по взысканию задолженности по неналоговым доходам, администрируемым комитетом по управлению муниципальной собственностью. На заседания приглашены 13 арендаторов и 2 покупателя. По результатам работы данной комиссии в бюджет города оплачено 264,5 тыс. рублей.

В Реестре объектов муниципальной собственности города Барнаула 
на 31.12.2024 числятся нежилые здания и помещения, предназначенные 
для передачи в пользование, общей площадью 207,4 тыс. кв.м. Всего передано 
в пользование муниципальное имущество общей площадью 203,5 тыс. кв.м, 
что составляет 98,1%. Площадь свободных нежилых помещений, предназначенных для сдачи в аренду, составляет 3,9 тыс. кв.м.

За 2024 год выявлено и обследовано 187 бесхозяйных линейных объектов инженерной инфраструктуры протяженностью – 50,3 км, прочее имущество – 24, 
в том числе: 3 артезианских водозабора, 1 ЦТП с оборудованием, 1 ТП 
с оборудованием, 14 имущество детских и спортивных площадок, 1 волоконно-оптический кабель, 1 квартира, 1 ограждение, 1 пожарный резервуар, 1 доска почета. Дополнительно передано на обслуживание 47 линейных объектов протяженностью 15,6 км.

Изготовлены технические паспорта на 90 линейных объектов инженерной инфраструктуры протяженностью 85,9 км. Проведены кадастровые работы на 151 бесхозяйном объекте протяженностью 102,1 км.

Всего с начала года через портал государственных услуг «Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» поставлено на учет в качестве бесхозяйного имущества 423 линейных объекта инженерной инфраструктуры протяженностью 182 км, ливневая канализация протяженностью 356 м, здание ЦТП, водонапорная башня, административное здание площадью 
51,1 кв.м, артезианская скважина.

Зарегистрировано право муниципальной собственности на 193 линейных объекта инженерной инфраструктуры протяженностью 91,3 км, артезианский водозабор, 2 скважины, здание ЦТП, 3 трансформаторных подстанции, здание фильтрбокса на территории КНС.

Степень достижения цели и решения задач Программы №11 составила 99,7%.

Степень реализации мероприятий Программы №11 составила 100%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №11 
в 2024 году – 69 710,3 тыс. рублей, что составляет 98,4% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №11 составила 99,4%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2027 годы»

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа - города Барнаула на 2017-2027 годы» (далее – Программа №12) утверждена постановлением администрации города Барнаула от 30.09.2016 №1931.

Программа №12 разработана с целью повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Барнаула.

По данным ответственного исполнителя Программы №12 – комитета 
по энергоресурсам и газификации города Барнаула – для достижения цели выполнено следующее:

- реконструкция артезианского водозабора в п.Казенная Заимка 
по ул.Соколиной, 55;

- строительство насосной станции 3-го подъема по адресу: ул.Звездная, 30;

- строительство водопроводной сети до жилых домов по пер.Прудскому, 73, 77, 83.

Начата реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в целях обеспечения реализации инфраструктурного проекта «Строительство комплекса сооружений текстильной отделочной фабрики на территории АО БМК «Меланжист Алтая» г.Барнаул, Алтайский край».

Завершена актуализация схемы теплоснабжения городского округа - города Барнаула.

Всего в 2024 году выполнен ремонт на 3,5 км инженерных сетей.

По результатам проверки готовности муниципального образования - города Барнаула Алтайского края на основании акта проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов, городу выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов.

По состоянию на 31.12.2024 в перечне бесхозяйного имущества находится 
174 бесхозяйных объекта газоснабжения общей протяжённостью 132,1 км. Договоры на техническое обслуживание бесхозяйных объектов газоснабжения заключены с ООО «Газпром газораспределение Барнаул» со сроком исполнения 
до 31.12.2025.

Степень достижения целей и решения задач Программы №12 составила 95,1%, не достигнуто плановое значение по 2 индикаторам.

Степень реализации мероприятий Программы №12 составила 81,9%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №12 
в 2024 году – 1 713 892,1 тыс.рублей, что составляет 83,1% к сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №12 составила 86,7%. Программа реализуется со средним уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2018-2028 годы»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2018-2028 годы» (далее – Программа №13) утверждена постановлением администрации города Барнаула от 26.09.2017 №1988.

Программа №13 разработана с целью обеспечения сбалансированности 
и устойчивости бюджета города Барнаула.

По данным ответственного исполнителя Программы №13 – комитета 
по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула – для достижения цели проведена следующая работа.

На повышение качества управления бюджетным процессом в городе Барнауле направлен финансовый контроль. За 2024 год комитетом по финансам, налоговой 
и кредитной политике города Барнаула проведено 66 контрольных мероприятий.

В целях системности и своевременности выполнения бюджетного процесса предусмотрен индикатор «Соблюдение установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета города 
и отчета о его исполнении в представительный орган». Проекты решения Барнаульской городской Думы «Об исполнении бюджета города за 2023 год», решения Барнаульской городской Думы «О бюджете города на 2025 год 
и на плановый период 2026 и 2027 годов расходовании резервного фонда» представлены в барнаульскую городскую Думу 24.04.2024, 17.10.2024 соответственно.

Повышение открытости и прозрачности бюджета города и бюджетного процесса для общества - ещё один способ повышения эффективности бюджетных расходов. На это направлен индикатор «Количество публикаций о бюджете 
и бюджетном процессе в средствах массовой информации и сети Интернет». Основным способом распространения информации является официальный сайт администрации города. В 2024 году размещено 182 публикации.

Степень достижения цели и решения задач Программы №13 составила 100%.

Степень реализации мероприятий Программы №13 составила 100%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №13 в 2024 году – 105 395,0 тыс. рублей, что составляет 99,8% от сводной бюджетной росписи 
на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №13 составила 99,9%, что соответствует высокому уровню эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018-2025 годы»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018-2025 годы» (далее – Программа №14) утверждена постановлением администрации города Барнаула от 22.01.2018 №98.

Программа №14 разработана с целью создания благоприятных условий жизнедеятельности населения города и повышения качества и комфорта городской среды.

По данным ответственного исполнителя Программы №14 – комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула – проведены работы 
по благоустройству 39 дворовых и трех общественных территорий города. Общественные территории определены в результате рейтингового голосования 
по выбору объектов благоустройства (парк «Юбилейный» 3 этап, территория зеленой зоны, расположенной в границах земельных участков: ул.Антона Петрова, 
221 е, ж, л, ул.Ленинрадская, 1, 5а, ул.Энтузиастов, 12, парк «Изумрудный» 5 этап).

Степень достижения цели и решения задач Программы №14 составила 100%.

Степень реализации мероприятий Программы №14 составила 100%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №14 в 2024 году – 456 737,1 тыс. рублей, что составляет 98,0% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №14 составила 99,3%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле» (далее – Программа №15) утверждена постановлением администрации города от 19.12.2019 №2114.

Программа №15 разработана с целью повышения мотивации населения города Барнаула к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни.

Согласно отчету ответственного исполнителя Программы №15 – комитета по физической культуре и спорту города Барнаула – в 2024 году выполнены следующие мероприятия.

Проведено 365 физкультурных и спортивных мероприятия, в которых приняли участие более 59 тысяч человек.

Спортивная инфраструктура города приросла 51 спортивным объектом, в том числе одним футбольным манежем, семью спортивными залами, 13 плоскостными сооружениями, 30 объектами городской инфраструктуры (спортивные комплексы и тренажеры).

Активно развивался спортивный бизнес. В 2024 году 15% населения города Барнаула занимались в фитнес-центрах и спортивных клубах города.

Большой вклад в создание условий для работников для занятий физкультурой и спортом вносят учреждения, организации и предприятия различных форм собственности. Физкультурно-оздоровительная, спортивная работа организована в 139 учреждениях, организациях, предприятиях, из них 10 имеют спортивные клубы. На крупных предприятиях и в организациях вводятся должности инструкторов по физической культуре и спорту. Физкультурно-спортивную работу организуют 61 штатный сотрудник. При отсутствии инструктора работа по организации спортивного досуга ведется менеджерами по персоналу и специалистами отдела кадров предприятий. Непосредственно на предприятиях создаются условия для занятий физкультурой и спортом. Открываются спортивные залы, тренажерные залы, внедряются корпоративные оздоровительные программы.

Особое внимание уделялось подготовке спортивного резерва в муниципальных спортивных школах. В 2024 году спортивные звания и разряды имеют 5 707 спортсменов, 42 человека стали членами сборной России, 889 человек
- членами сборной Алтайского края.

Степень достижения целей и решения задач Программы №15 составила 100%.

Степень реализации мероприятий Программы №15 составила 100%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №15 в 2024 году – 619 363,6 тыс. рублей, что составляет 100% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №15 составила 100%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и реализация национальной политики в городе Барнауле»

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления и реализация национальной политики в городе Барнауле» (далее – Программа №16) утверждена постановлением администрации города Барнаула 24.12.2019 №2149.

Программа №16 разработана с целью повышения качества управления социально-экономическим развитием городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее–город; город Барнаул) посредством развития муниципальной службы, привлечение населения к решению задач развития города, организация эффективной системы мер, направленных на профилактику угроз распространения идеологий экстремизма и терроризма на территории города Барнаула.

Ответственный исполнитель Программы №16 – комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула.

Подпрограмма «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле» разработана с целью повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления города Барнаула.

По данным, представленным соисполнителем – комитетом по кадрам и муниципальной службе администрации города Барнаула (далее – комитет по кадрам) – для достижения цели решались следующие задачи.

Проведена работа по формированию кадрового резерва на замещение высших, главных и ведущих должностей муниципальной службы (резерв сформирован на 285 должностей, что составило 93,7% от общего количества высших, главных и ведущих должностей муниципальной службы).

В целях своевременности подбора кадров для муниципальной службы города Барнаула комитетом по кадрам в 2024 году проводилась следующая работа:

- размещение информации о вакансиях на сайте поиска работы «hh.ru», на цифровой платформе «Факультетус», на портале «Работа в России»;

- заключение договора с ООО «ЦОЗ Хэдхантер» на доступ к контактной информации соискателей с сайта поиска работы;

- анализ резюме, размещаемых соискателями через сервис «Банк резюме соискателей», размещенный на официальном Интернет-сайте города Барнаула, а также направленных непосредственно в комитет по кадрам;

- направление информации о вакантных должностях в высшие учебные заведения для рассмотрения нетрудоустроенными выпускниками.

С целью привлечения студентов в кадровые резервы органов местного самоуправления и повышения престижа муниципальной службы в течение отчетного периода приняли участие в следующих мероприятиях:

- круглый стол «Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти как одно из направлений административной реформы» и «Неделя карьеры», проводимые в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» проведены;

- в Кадровом подиуме в рамках Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России» в ПОЧУ «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза»;

- во встрече со студентами строительно-технологического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им.И.И.Ползунова»;

- День открытых дверей (7 мероприятий).

В рамках договоров о сотрудничестве с высшими и средними профессиональными учебными заведениями Алтайского края в органах местного самоуправления города в 2024 году практику прошли 412 студентов (за 2023 год – 403 студента).

Стажировку в администрации города прошли 4 студента Алтайского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Наставничество установлено в отношении 46 муниципальных служащих, из них 39 - лица, впервые назначенные на должности муниципальной службы.

Дополнительное профессиональное образование получили 421 муниципальный служащий, в том числе 13 - прошли профессиональную переподготовку, 408- повышение квалификации.

В рамках заключенных муниципальных контрактов на оказание услуг по повышению квалификации работников органов местного самоуправления города Барнаула, комитетом совместно с высшим учебным заведением организована подготовка программ повышения квалификации

В 2024 году участие в семинарах, конференциях, форумах и других мероприятиях по обмену опытом приняли 270 муниципальных служащих, из них 18 с выездом за пределы города Барнаула.

Проведен семинар для муниципальных служащих, назначенных на должности муниципальной службы в 2024 году, в рамках которого были рассмотрены вопросы противодействия экстремистским проявлениям, профилактики дистанционных мошенничеств, а также вопросы противодействия коррупции на муниципальной службе. Участие в мероприятии приняли 56 муниципальных служащих.

В администрации города специалистами АНО ДПО «Сибирский центр безопасности труда» проведено обучение по охране труда заместителей главы администрации города, руководителей и лиц, ответственных за состояние условий и охраны труда в органах администрации города. Обучение прошли 10 муниципальных служащих.

Всего в 2024 году диспансеризацию прошел 978 муниципальных служащих. В целях соблюдения законодательства в области охраны труда в администрации города проведена оценка профессиональных рисков и специальная оценка условий труда лиц, не замещающих должности муниципальной службы города Барнаула.

В рамках реализации Подпрограммы осуществлялась выплата денежных поощрений (16 муниципальным служащим при награждении знаком «Отличник муниципальной службы города Барнаула», также муниципальные служащие поощрялись за эффективное выполнение функции наставничества).

В 2024 году 19 муниципальных служащих приняли участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Барнаула», десять из них заняли призовые места. Также 11 муниципальных служащих города Барнаула приняли участие в краевом профессиональном конкурсе «Муниципальный Алтай».

Проведена аттестация в отношении 293 муниципальных служащих органов местного самоуправления города Барнаула. По итогам аттестации 2024 года все муниципальные служащие признаны соответствующими замещаемым должностям.

В период декларационной кампании в органах местного самоуправления органах администрации города проведены учебы, индивидуальные консультации муниципальных служащих о заполнении справок о доходах.

Проведен семинар для специалистов кадровых служб, на котором освещены вопросы изменения законодательства о противодействии коррупции, а также изменения при заполнении сведений о доходах в 2024 году.

Организовано и проведено выступление консультанта отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края на учебе руководителей по вопросу представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Разработан и доведён до всех муниципальных служащих «Лист самоконтроля».

Актуализирована и доведена памятка «Как сдать справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Актуализирован «Чек-лист для кадровиков, принимающих сведения о доходах».

На учебе руководителей организовано выступление начальника отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края «Антикоррупционные стандарты. Ответственность за несоблюдение законодательства о противодействии коррупции».

Проведена учеба в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда по теме «Этика и служебное поведение муниципальных служащих».

В 2024 году муниципальные служащие города предоставили 899 сведений о своих доходах и 1252 на членов своих семей. Сведения о расходах представили 35 муниципальных служащих.

В 2024 в газете «Вечерний Барнаул» опубликовано 6 интервью с муниципальными служащими города Барнаула. Кроме того, размещены статьи о проведении в администрации города Барнаула Дней открытых дверей для студентов и школьников «Профессиональный вектор» и «Карьерные возможности» и о проведении конкурса «Лучший муниципальный служащий города Барнаула «На благо города».

В журнале «Местное самоуправление на Алтае» опубликовано 2 статьи «Идущие вперед» - об опыте проведения конкурса «Лучший муниципальный служащий города Барнаула» и «Программа развития муниципальной службы: как реализуется в Барнауле».

В рамках отчета главы города Барнаула, глав администраций районов города были продемонстрированы фильмы об итогах работы.

Подпрограмма «Совершенствование взаимодействия с некоммерческим сектором и реализация национальной политики в городе Барнауле» разработана с целью привлечения населения к решению вопросов развития города через институты гражданского общества, реализации государственной национальной политики.

По данным, представленным соисполнителем – комитетом общественных связей и безопасности администрации города Барнаула – для достижения цели выполнены следующие мероприятия.

В рамках реализации подпрограммы в 2024 году организовано и проведено 7 конкурсов, в том числе:

- состоялись конкурсы на соискание грантов администрации города (поддержано 20 социально-значимых проектов) и по предоставлению из бюджета города грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на ведение уставной деятельности (предоставлена поддержка в форме субсидий 59 организациям);

- ежеквартально проводился конкурс «Лучший председатель органа ТОС». По итогам которого более 84% председателей органов ТОС поощрены денежной премией;

- состоялся конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление города Барнаула». Победителями признаны 15 органов ТОС.

В летний период состоялась Спартакиада представителей институтов гражданского общества, в которой приняли участие девять команд от представителей гражданского общества.

Проведены по 2 заседания Координационного совета по территориальному общественному самоуправлению в городе Барнауле.

Общественная палата города Барнаула VI созыва в 2024 году провела 4 пленарных, 5 заседаний Совета. Рассмотрено 15 социально-значимых вопросов.

Совет женщин при главе города за отчетный период провел 3 пленарных и два заседания актива, 1 пленарное заседание в рамках организованного Советом женщин женского форума «Семья. Мама. Россия» с участием представителей женсоветов муниципалитетов Алтайского края на базе администрации города Барнаула. Всего рассмотрено 13 социально-значимых вопросов.

Проведен XXIII Фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем!" в парке культуры и отдыха «Центральный», в котором приняли участие 35 национально-культурных объединений. Фестиваль прошел в формате национальной деревни и концертной программы.

В этноконфессиональной сфере с участием национально-культурных объединений проведено 223 мероприятия, направленные на сохранение мира и согласия на территории города.

Формировался и актуализировался банк данных о национально-культурных объединениях, а также в рамках информационного сопровождения деятельности национально-культурных и этно-конфессиональных организаций в 2024 году в СМИ размещено более 49 сообщений.

Подпрограмма «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в городе Барнауле» разработана с целью предупреждения террористических угроз и профилактика экстремизма.

По данным, представленным соисполнителем – комитетом общественных связей и безопасности администрации города Барнаула – для достижения цели выполнялись следующие мероприятия.

По итогам проведения мониторинга, анализа и прогнозирования политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия экстремизму и терроризму, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений на территории города Барнаула подготовлено 4 информации для главы города Барнаула, заместителя главы администрации города, руководителя аппарата, а также аппарата антитеррористической комиссии Алтайского края.

Проведено восемь заседаний антитеррористической комиссии и межведомственной комиссии города Барнаула.

Проведены работы по выявлению мест массового пребывания (проживания) на территории города Барнаула иностранных граждан и лиц без гражданства. В последующем четыре обобщенные информации направлены в УМВД России по г.Барнаулу.

Проведено два семинара по вопросам профилактики экстремизма и терроризма, воспитания навыков по оказанию позитивного влияния на иностранных граждан, с работодателями, использующими труд иностранных граждан, проживающих в городе Барнауле.

Организовано 39 мероприятий по проведению круглых столов, лекций, видеолекториев, форумов, организуемых для представителей субъектов профилактики экстремизма и терроризма по проблемам противодействия идеологиям экстремизма и терроризма.

Проведено 5 тематических встреч авторитетных лиц общественно - политической сферы, ветеранов боевых действий и правоохранительных органов Алтайского края с тренерами спортивных клубов, преподавателями физической культуры и спорта, представителями спортивного сообщества по вопросам профилактики терроризма и экстремистской деятельности, в том числе распространения украинскими радикальными структурами идеологии неонацизма.

В муниципальных образовательных организациях города Барнаула проведено 1028 тренировок по действиям учащихся, педагогов и обслуживающего персонала при возникновении угрозы совершения террористического акта.

Проведены проверки в 55 муниципальных объектах образования, культуры, спорта и транспортной инфраструктуры города Барнаула на исполнения законодательства Российской Федерации о соблюдении требований об антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

Проведена актуализация паспортов безопасности на 31 муниципальном объекте образования, спорта, культуры и мест массового пребывания людей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере антитеррористической безопасности.

Организовано изготовление и распространение полиграфической продукции среди населения города профилактики преступлений и иных правонарушений, в том числе по тема-тике противодействия распространению идеологий экстремизма и терроризма, о методах защиты от проявлений экстремизма и терроризма, а также для иностранных граждан – выходцев из государств Центрально-Азиатского региона – по вопросам соблюдения миграционного законодательства, профилактики экстремизма, оформления разрешительных документов, по социальной и культурной адаптации иностранных граждан в количестве 2000 единиц.

В 89 муниципальных образовательных организациях города Барнаула установлены системы видеонаблюдения.

В 257 муниципальных образовательных организациях города Барнаула, в том числе в МАУ «ЦОО «Каникулы», произведено обслуживание и установка систем противопожарной защиты, кнопок тревожной сигнализации.

С целью профилактики и пресечения правонарушений в 11 общественных местах города Барнаула установлены камеры видеонаблюдения с выводом изображения с них в органы внутренних дел.

Проведено 71 мероприятие по профилактике экстремизма и обеспечения антитеррористической защищенности объектов спорта города Барнаула.

Оснащено 53 муниципальных объекта (территории) культуры города Барнаула ограждением, инженерно-техническими средствами и системами охраны.

Проведено 39 бесед по разъяснению норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, с членами семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных).

Проведено 1 образовательное мероприятие с иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность в различных сферах, а также обучающимися в образовательных организациях города Барнаула, по изучению русского языка (как иностранного), особенностей культуры и традиций России, правил и норм поведения в российском обществе, норм законодательства Российской Федерации по противодействию терроризму и экстремизму.

Проведено 59 мероприятий, направленных на вовлечение мигрантов в общественную, культурную и спортивную жизнь города Барнаула, в том числе: спортивных, культурных; связанных с проведением общегосударственных праздников, памятных дат, патриотических акций; организуемых на уровне ТОС (благоустройство территорий, конкурсов, концертов, праздничных и дворовых мероприятий и т.д.); направленных на вовлечение в волонтерскую деятельность.

Осуществлено размещение 89 материалов о наиболее значимых мероприятиях межнациональной направленности, деятельности некоммерческих организаций, реализующих проекты по этнокультурному развитию, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации.

Проведено 52 общественно - политических, культурных и спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Подготовлено и размещено в СМИ, информационно - телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет 148 информационных материалов, направленных на патриотическое воспитание молодежи, профилактику экстремизма в молодежной среде и противодействие идеологии терроризма.

Степень достижения цели и решения задач Программы №16 составила 100%.

Степень реализации мероприятий Программы №16 составила 100%

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №16 в 2024 году – 127 816,2 тыс.рублей, что составляет 99,4% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №16 составила 99,8%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Барнаула на 2019 - 2025 годы»

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Барнаула на 2019 - 2025 годы» (далее – Программа №17) утверждена постановлением администрации города Барнаула 08.10.2019 №1741.

Программа №17 разработана с целью создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

В 2024 году в рамках всех этапов реализации Программы №17 переселено из аварийного жилищного фонда 29 человек, площадь расселенного жилищного фонда составила – 270,55 кв.м.

Степень достижения цели и решения задач Программы №17 составила 100%.

Степень реализации мероприятий Программы №17 составила 100%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №17 в 2024 году – 12 743,4 тыс. рублей, что составляет 100% от планового значения.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №17 составила 100%. Программа реализуется со высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула»

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула» (далее – Программа №18) утверждена постановлением администрации города от 25.12.2020 №2050.

Программа №18 разработана с целью обеспечения качественного образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Барнаула, организации занятости, отдыха и оздоровления детей.

Программа №18 состоит из шести подпрограмм и программных мероприятий.

Согласно отчету ответственного исполнителя – комитета по образованию города Барнаула – в рамках программных мероприятий:

- оказана поддержка 1 126 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 4 920 детям;

- 1 235 детей получили компенсацию за питание;

- 2 833 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья были обеспечены бесплатным двухразовым питанием;

- 39 454 обучающихся, получающих начальное общее образование                    в МБ(А)ОО, получали бесплатное горячее питание;

5740 детей из многодетных семей были обеспечены бесплатным одноразовым горячим питанием;

- 5 учителей получили компенсацию в части первоначального взноса и банковской процентной ставки по ипотечному кредиту, выдаваемому молодым учителям;

- 3 222 педагогам выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;

- оказаны меры поддержки 114 гражданам, заключившим договор                    о целевом обучении на педагогических специальностях по программам высшего образования;

- в 88 МБ(А)ОО обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (далее – Советники директоров). Также, были обеспечены ежемесячным денежным вознаграждением 89 советников директоров.

- реализованы 6 проектов развития (создания) общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

# В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования                       в городе Барнауле» на 2021-2026 годы:

# - предоставлены льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – МБ(А)ДОО) 1750 детям;

- обеспечено своевременное прохождение курсовой переподготовки для достижения профессионального стандарта для педагогических работников МБ(А)ДОО по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. Доля педагогов дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по ФГОС, в общей численности педагогических работников дошкольного образования составила 99,9%.

- услугами дошкольного образования в различных формах охвачено 100,0% детей в возрасте от 3 до 7 лет.

- предоставлены субвенции из краевого бюджета 318 детям для получения дошкольного образования в частной дошкольной образовательной организации;

- обеспечено 160 дополнительных мест в одной дошкольной образовательной организации. В рамках данных мероприятий осуществлено строительство детского сада-яслей №283.

# В рамках подпрограммы «Развитие общего образования в городе Барнауле» на 2021-2026 годы:

- оказаны муниципальные услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МБ(А)ОО                93 606 обучающимся в 88 МБ(А)ОО, включая 13 гимназий, 12 лицеев, шесть общеобразовательных организаций с углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ «Барнаульский кадетский корпус»;

- предоставлены субвенции частным образовательным организациям на реализацию государственных полномочий по обеспечению 813 обучающимся государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- 8 501 учащийся приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников;

- приобретено лабораторное, интерактивное, компьютерное и библиотечное оборудование для 26 МБ(А)ОО.

# В рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле» на 2021-2026 годы осуществлено:

- приобретено оборудование, компьютерная техника для улучшения материально-технической базы в одиннадцати организациях дополнительного образования для развития детского технического творчества;

- предоставление дополнительного образования 32 563 детям в 19 муниципальных образовательных организациях;

- обеспечение возможности использования сертификатов в статусе персонифицированного финансирования дополнительного образования                 для 5 649 детей;

- проведение 112 городских культурно-массовых мероприятий, акций организуемые в целях формирования здорового образа жизни;

- проведение 80 городских культурно-массовых мероприятий и акций в рамках реализации молодежной политики;

- оказана финансовая поддержка десяти образовательным организациям для участия в конкурсах, соревнованиях, конференциях, олимпиадах различного уровня;

- учащиеся шести образовательных организаций приняли участие в региональном и всероссийском этапах национального чемпионата «Профессионалы».

# В рамках реализации подпрограммы «Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле» на 2021-2026 годы:

- проведены четыре профильных смены в загородных оздоровительных лагерях (далее – ЗОЛ) (смена дружин юных пожарных, военно-спортивная игра «Зарница», смена инспекторов дорожного движения, творческая смена в рамках подготовки к празднованию Дня города) для одаренных и социально активных детей, детей, состоящих на различных видах профилактического учета;

- осуществлен отдых детей в 90 лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций города;

- предоставлена 1201 путевка для частичной оплаты стоимости путевок в ЗОЛ для детей работников бюджетной сферы;

- предоставлены услуги отдыха и оздоровления 4259 детям в ЗОЛ;

- проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы семи структурных подразделений МАУ «ЦОО «Каникулы».

# В рамках подпрограммы «Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле» на 2021-2026 годы:

- проведено шесть муниципальных конкурсов профессионального мастерства;

- организовано четыре поездки педагогов с целью повышения профессионального уровня (две поездки в г.Томск для участия учителей МБОУ «Гимназия №42» во Всероссийском конкурсе учителей «Миссия: инженер» и участия руководителей дошкольных организаций в педагогической стажировке, в г.Санкт-Петербург для участия директора МБОУ «Гимназия №131» во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют», поездка в Индию директора МБОУ «Лицей №121» в составе делегации Алтайского края).

- выдано единовременное денежное поощрение 144 молодым специалистам, поступившим на работу в МБДОО, М(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО в 2024 году;

- получили санаторно-курортное лечение и оздоровление                                     262 работника МБ(А)ОО.

# В рамках подпрограммы «Комплексная безопасность в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы» в городе Барнауле на 2015-2026 годы» осуществлены:

- работы по капитальному ремонту в 188 МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы»;

- работы по капитальному ремонту в семи структурных подразделениях МАЦ «ЦОО «Каникулы»;

- работы по текущему ремонту 108 зданий и сооружений образовательных организаций;

- работы по благоустройству прилегающих территорий восьми образовательных организаций;

- обеспечено 630 дополнительных мест в двух образовательных организациях. В рамках данных мероприятий осуществлено строительство детского сада-ясли в квартале 2032 (мощность - 330 мест), в семи действующих образовательных организациях создано 300 дополнительных мест (МБОУ «СОШ №84», МБОУ «СОШ №110», МБОУ «СОШ №114», МБОУ «СОШ №125», МБОУ «СОШ №127», МБОУ «СОШ №98» и МБОУ «Гимназия №45);

- проведена модернизация двух спортивных стадионов в МБОУ «Лицей №3» и МБОУ «СОШ №75»;

- обеспечены 225 образовательных организации охраной, системой оповещения и управления эвакуацией, техническими средствами охраны;

- проведение медицинского осмотра, санитарно-гигиенического обучения и аттестации 15 592 работников МБ(А)ОО, что составило 100%;

- приобретение нового технологического, учебного оборудования, мебели и инвентаря в 138 образовательных организаций города;

- приобретен школьный автобус для организации перевозок детей в МБОУ «Гимназия №5»;

- замена деревянных оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в шести образовательных организациях города Барнаула.

Степень достижения целей и задач Программы №18 составила 98,3%.

Степень реализации мероприятий Программы №18 составила 99,1%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №18              в 2024 году – 15 493 948,3 тыс. рублей, что составляет 99,5% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №18 составила 99,0%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма в городе Барнауле»

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и туризма 
в городе Барнауле» (далее – Программа №19) утверждена постановлением администрации города Барнаула 19.12.2023 №1882.

Программа №19 разработана с целью создания благоприятных условий 
для развития предпринимательства и туризма в городе Барнауле.

Согласно отчету ответственного исполнителя Программы №19 – комитета 
по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в 2024 году для достижения цели выполнено следующее.

С целью популяризации предпринимательской деятельности, оказания информационной поддержки:

- выпущены три номера информационного бюллетеня «Предприниматель Барнаула». Электронные версии информационных бюллетеней размещены 
на Интернет-сайте города Барнаула;

- размещено 40 информаций на информационном портале Алтапресс в сети Интернет;

- размещено 398 информационных материалов о мероприятиях, конкурсах, мерах поддержки для представителей бизнеса в официальном сообществе комитета 
в социальной сети Вконтакте и Telegram-канале.

Организовано два тематических мероприятия: ярмарка «Выбирай своё!» 
и фестиваль «Барнаул семейный!». Поддержку получили более 95 алтайских производителей и предприятий общественного питания. Также проведено 
19 специализированных продовольственных ярмарок выходного дня. Объем продаж составил 134,0 млн рублей.

Администрация города совместно с администрациями районов города создает условия для реализации населением города излишков сельскохозяйственной продукции, выращенной на садово-огородных участках:

- на территории города установлено 92 торговых лотка на 184 места;

- на постоянно действующих ярмарках города предоставлено 
около 300 торговых мест.

В рамках празднования Дня российского предпринимательства проведено торжественное мероприятие по вручению наград Алтайского краевого Законодательного Собрания, администрации города Барнаула 
40 предпринимателям, внесшим труд и вклад в развитие города.

Проведен ежегодный конкурс «Лучший предприниматель Барнаула», определены победители в шести номинациях. Проведено три заседания Координационного совета предпринимателей города Барнаула.

В течение 2024 года проведено 11 заседаний рабочей группы 
по регулированию выплаты заработной платы, на которых рассмотрено 
115 организаций города. В результате работы 68 организаций повысили заработную плату 3106 работникам. Четыре организации города легализовали трудовые отношения с 14 работниками.

Проведена актуализация брошюры «Барнаул – инвестору», подготовлена английская версия брошюры. Осуществлен выпуск брошюры в количестве 890 экземпляров, в том числе 155 экземпляров на английском языке. В течение года велась работа по сопровождению, технической поддержке и продвижению Инвестиционного портала города Барнаула.

В рамках мероприятия отделом по развитию туризма (далее – Отдел):

-	выполнено информационное сопровождение аккаунтов «Барнаул Туризм» 
в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Telegram-канал), в которых размещается информация о туристических объектах, услугах и событиях в городе;

-	модернизирован туристический портал города Барнаула – разработаны разделы, посвящённые истории развития города, проекту «Арт-объекты».

Отделом проведена выставка «Барнаул – туристский», посвященная празднованию 293-й годовщины образования города Барнаула, Арт-фестиваль 
и Всемирный день туризма. Отдел впервые принял участие в фестивале «Цветение маральника» на территории туристической зоны «Бирюзовая Катунь».

Приобретена сувенирная продукция с туристической символикой города Барнаула для гостей и жителей столицы. Организовано 38 экскурсий по городу и квест по новым туристским объектам, посвященным истории развития города.

Степень достижения целей и решения задач Программы №19 составила 100%.

Степень реализации мероприятий Программы №19 составила 98,0%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №19 
в 2024 году – 7 486,2 тыс. рублей, что составляет 95,4% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №19 составила 97,8%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Цифровой муниципалитет»

Муниципальная программа «Цифровой муниципалитет» (далее – 
Программа №20) утверждена постановлением администрации города Барнаула 19.12.2023 №1881.

Программа №20 разработана с целью создания устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в сфере муниципального управления.

Согласно отчету ответственного исполнителя Программы №20 – комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула в 2024 году для достижения цели выполнено следующее.

Заключены и исполнены муниципальные контракты:

- на оказание услуг по сопровождению муниципальной автоматизированной информационной системы «Электронный Барнаул»;

- на выполнение работ по изготовлению баннеров для мобильных рекламных стендов с информацией, посвященной социально-экономическому развитию города Барнаула, совершенствованию муниципального управления;

- на оказание услуг по технической поддержке муниципальной информационной системы «Система учета административных правонарушений»;

- на оказание услуг по информационно-техническому обслуживанию сайта «Официальный сайт Барнаульской городской Думы».

В рамках выполнения мероприятий Программы №20 заключены и выполнены обязательства сторон по договорам:

- на оказание услуг по сопровождению программного продукта «1С»;

- на приобретение лицензий операционной системы Astra Linux 
(140 лицензий), Р7-офис (140 лицензий);

- на оказание услуг по сбору, транспортированию и обработке списанной компьютерной, организационной и прочей электротехники и оборудования;

- на приобретение 116 мониторов, 23 системных блоков, 4 ноутбуков, 
40 клавиатур, 28 видеокамер, 10 коммутаторов, 40 компьютерных мышей, 
22 акустических систем, твердотельных накопителей, док-станции, внешних адаптеров для накопителя, набора инструментов, приводов DVD, коннекторов.

В результате реализации программы в отчетном периоде 8 органов местного самоуправления обеспечены резервными каналами передачи данных. Количество аттестованных рабочих мест муниципальных информационных 
систем – 357, количество точек подключения к КСПД – 35.

Степень достижения цели и решения задач Программы №20 составила 100%.

Степень реализации мероприятий Программы №20 составила 99,9%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №20 
в 2024 году – 61 166,7 тыс.рублей, что составляет 98,9% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №20 составила 99,6%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- Комплексная оценка эффективности муниципальных программ города Барнаула за 2024 год

Исходя из полученных оценок степени достижения цели и решения задач, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований и степени реализации мероприятий рассчитана комплексная оценка эффективности муниципальных программ города Барнаула за 2024 год (приложение №3).

В результате по итогам 2024 года высокий уровень эффективности достигли 18 программ. Муниципальные программы «Градостроительная политика города Барнаула на 2015-2027 годы» и «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа - города Барнаула на 2017-2027 годы» реализовывались со средним уровнем эффективности.

Эффективность муниципальных программ, ед.

- Анализ динамики показателей оценки эффективности муниципальных программ города Барнаула за 2015-2024 годы

В современных условиях реализацию стратегических задач развития города при существенной ограниченности финансовых ресурсов возможно осуществлять только за счет повышения эффективности бюджетных расходов, залогом которого является программное финансирование, ориентированное на результат.

С 1 января 2015 года в городе началась реализация 18 муниципальных программ, включающих в себя более 80% расходов бюджета города.

С 2016 года все муниципальные программы включаются в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования и регулярно актуализируются в нем.

За десять лет реализации программного бюджета в городе Барнауле доля программных расходов увеличилась с 81% до 92%.

За период реализации программ уровень выполнения индикаторов (показателей) составляет более 80% от общего количества ежегодно.

Методика расчета оценка эффективности муниципальных программ, предусматривающих этапы реализации применена в отношении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Барнаула на 2019 - 2025 годы».

Стоит отметить, что за период реализации программного бюджета доля высокоэффективных программ, от общего числа реализуемых, остается преобладающей (не ниже 90%).

Таким образом, анализ показал, что на протяжении десяти лет, муниципальные программы являются эффективным механизмом управления социально-экономическим развитием города и целесообразны к последующей реализации на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края.