Ежемесячный отчет о ходе реализации инициативных проектов

(август 2025 года)

| № п/п | Наименование проекта | Период | Ход реализации проекта | Использование денежных средств | Имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство сквера по ул.Антона Петрова | 2025 год | По итогам аукциона комитетом 12.08.2025 заключен муниципальный контракт с ООО «ДОРСТРОЙ22» на выполнение работ по благоустройству сквера в г.Барнауле вблизи дома по ул.Антона Петрова, 200, на сумму 2 490 000,00 рублей. Срок выполнения работ по контракту – 31.10.2025. К работам подрядная организация приступит 27.08.2025. | 220 000,00 | - |
| 2. | Благоустройство сквера «Зеленая аллея» | 2025 год | 30.06.2025 заключен муниципальный контракт с ООО «Виадук» на выполнение работ по благоустройству зеленой аллеи в г.Барнауле на сумму 1 380 977,40 рублей. Работы планируется выполнить до 01.10.2025. К работам подрядная организация приступила с 11.07.2025. В настоящее время выполнены работы по сносу аварийных деревьев, корчевке пне, покрытию асфальтового покрытия дорожки. В рамках сложившейся экономии в размере 939 993,66 рублей планируется проведение работ по устройству дополнительных дорожек устройству системы водоотведения. | - | - |