Приложение к постановлению администрации города от 30.04.2015 №645

# СРОКИ

# проведения работ по подготовке местных нормативов градостроительного проектирования  городского округа - города Барнаула Алтайского края

| № п/п | Порядок проведения работ | Сроки проведения работ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка проекта местных нормативов | январь 2015 года | Исполнитель, определенный на выполнение работ по разработке местных нормативов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
|  | Проверка разработанного проекта местных нормативов на соответствие действующему законодательству | январь 2015 года | Комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) |
|  | Организация размещения на официальном Интернет-сайте города Барнаула и опубликование в газете «Вечерний Барнаул» проекта местных нормативов | в течение 7 дней с момента проведения проверки | Комитет по строительству, архитектуре и развитию города (далее – Комитет) |
|  | Организация размещения на официальном Интернет-сайте города Барнаула и опубликования в газете «Вечерний Барнаул» официального сообщения, в котором устанавливаются сроки начала и окончания принятия предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц по проекту местных нормативов | одновременно с опубликованием проекта | Комитет |
|  | Прием и рассмотрение предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц по проекту местных нормативов | 6 месяцев с момента оповещения | Комиссия; Комитет |
|  | Доработка проекта местных нормативов с учетом замечаний и предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц | 15 календарных дней с момента окончания принятия предложений | Исполнитель |
|  | Проверка доработанного проекта местных нормативов на соответствие действующему законодательству | в течение 10 дней | Комиссия |
|  | Направление доработанного проекта местных нормативов в Барнаульскую городскую Думу | не позднее 3 календарных дней со дня проверки | Комитет |
|  | Вынесение проекта на рассмотрение Барнаульской городской Думой | август 2015 года | Комитет |
|  | Размещение утвержденных местных нормативов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования | не позднее 5 дней со дня утверждения | Комитет |
|  | Опубликование проекта | в течение 10 дней с даты принятия | Пресс-центр |

| Первый заместитель главы администрации |  |
| --- | --- |
| города, руководитель аппарата | П.Д.Фризен |