Информация о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по содействию развитию конкуренции на территории города Барнаула в 2022 году

| № п/п | Мероприятие | Сведения о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  | Раздел I. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в городе Барнауле |  |
|  | 1. Организационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие конкурентной среды в городе Барнауле |  |
| 1.1. | Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг города Барнаула | Мониторинг состояния и развития конкуренции на территории города проводится на основании предоставленных ответственными исполнителями сведений о ходе выполнения запланированных мероприятий и достижения ключевых показателей. По итогам 2022 года План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории города Барнаула (далее – план) выполнен на 90%. Из 30 ключевых показателей плановые значения перевыполнены по14 показателям. По трем показателям на рынках туристских услуг, розничной торговли и выполнения работ по благоустройству городской среды зарегистрированы отклонения от плана по причинам влияния эпидемиологической ситуации и снижения лимитов финансирования из вышестоящих бюджетов. |
| 1.2. | Информирование о деятельности органов местного самоуправления (далее – ОМС) по содействию развитию конкуренции | В разделе «Развитие конкуренции» на официальном Интернет-сайте города размещена информация о выполнении плана в 2021 году. Сведения, касающиеся развития отдельных товарных рынков на территории города, представлены на сайтах отраслевых органов местного самоуправления. |
| 1.3. | Обеспечение участия города Барнаула в рейтинге муниципальных образований (далее – МО) Алтайского края по развитию конкуренции | В рамках формирования рейтинга муниципальных образований по развитию конкуренции проведены мероприятия, направленные на повышение информированности и активного участия жителей города и субъектов предпринимательства в анкетировании по качеству товаров и услуг, а также состоянию и развитию рынков Алтайского края. |
| 1.4. | Внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности ОМС требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) | В целях совершенствования правового регулирования системы антимонопольного комплаенса требованиям действующего законодательства актуализированы Положения, утвержденные соответствующими правовыми актами ОМС. Указанные документы размещены на официальном Интернет-сайте города в разделе «Правовая информация», где также представлены планы проведения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ОМС и перечни муниципальных правовых актов, нормы которых могут повлечь подобные нарушения. |
|  | 2. Создание условий для развития конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
| 2.1. | Информирование предпринимателей о возможности получения мер государственной и муниципальной поддержки | Для оказания информационной поддержки созданы и ведутся страницы в социальных сетях ВКонтакте и Telegram-канал, на которых публикуются сведения о мерах финансовой поддержки предпринимателей, реализуемых на разных уровнях власти, проведении краевых конкурсов, тематических семинаров, круглых столов и других мероприятий. На официальном Интернет-сайте города продолжена практика проведения онлайн консультирования предпринимателей. |
| 2.2. | Формирование прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности | Прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности размещается в официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г.Барнаула», а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов и на сайте комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула. |
| 2.3. | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) | Утвержденный Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, актуализирован постановлением администрации города от 03.11.2022 №1654. Документ опубликован в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г.Барнаула», а также размещен на сайте комитета по управлению муниципальным имуществом города Барнаула. |
| 2.4. | Формирование информации: - о выставленных на продажу объектах муниципального имущества; - о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности; - о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств | Информация о выставленных на продажу объектах муниципального имущества размещена на официальном Интернет-сайте города на странице комитета по управлению муниципальным имуществом города Барнаула (далее - комитет), а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов. Перечень свободных нежилых помещений муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в аренду, размещен на Портале открытых данных органов местного самоуправления города Барнаула и на сайте комитета. Информация о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств, размещается на официальном Интернет-сайте города на странице комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула и на Инвестиционном портале города Барнаула. |
|  | 3. Совершенствование системы осуществления закупок |  |
| 3.1. | Увеличение доли закупок у СМСП для муниципальных нужд | С целью привлечения СМСП к участию в муниципальных закупках в извещениях о заключении контрактов устанавливается преимущество для данной категории участников либо требование о привлечении СМСП к исполнению контракта в качестве субподрядчиков (соисполнителей). С учетом указанных требований в 2022 году заключено 1948 муниципальных контрактов на сумму 3118 млн рублей (в 2021 году – 1801 контракт на сумму 1148 млн рублей), доля от всех закупок – 44,93% (в 2021 году – 43,19%). |
|  | 4. Снижение административных барьеров |  |
| 4.1. | Улучшение взаимодействия граждан, коммерческих и некоммерческих организаций с ОМС в рамках предоставления муниципальных услуг в соответствии с действующим законодательством | Обеспечение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг за счет развития информационных систем осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и реализация национальной политики в городе Барнауле». Из 73 муниципальных услуг 67 переведено в электронный вид на городском портале «Электронный Барнаул», две услуги находятся в процессе перевода в электронный вид. Предоставление четырех услуг в электронном виде не предусмотрено административным регламентом. |
| 4.2. | Организация взаимодействия (проведение консультаций, круглых столов и др.) с представителями хозяйствующих субъектов, общественных и саморегулируемых организаций, направленных на выявление и устранение препятствий для осуществления предпринимательской деятельности, обсуждение вопросов и выработка предложений, направленных на развитие конкуренции | За отчетный период проведено три заседания Координационного совета предпринимателей города Барнаула, на которых рассмотрены основные вопросы об изменении налогового законодательства, о мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии и санкционных ограничений. В рамках реализации мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, проведены две конференции и два семинара по темам: «Как использовать современные технологии продвижения для минимизации издержки и повышения прибыли», «Актуальные вопросы малого и среднего предпринимательства в городе Барнауле», «Грамотное планирование финансов», «Налоги: от основ до оптимизации». |
|  | 5. Создание условий для развития конкурентной среды города за счет активизации инвестиционной и инновационной деятельности |  |
| 5.1. | Оказание информационной, методической, адресной поддержки инвесторам и продвижение инвестиционных проектов | Продолжается работа по сопровождению реализации инвестиционных проектов, которая заключается в информационной поддержке, оказании помощи в подборе земельных участков, содействии инвесторам при прохождении административных процедур и т.д. В 2022 году осуществлялось сопровождение 26 проектов, в том числе по строительству: тепличного комплекса по ул.Звездная, 39а; завода по изготовлению пластиковых систем; магазина розничной торговли непродовольственными товарами по ул.Аносова, 6а/1; производственного объекта для изготовления тротуарной плитки по проезду Южному, 19г. |
| 5.2. | Информирование хозяйствующих субъектов о возможности участия в федеральных проектах и программах государственной поддержки | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2024 годы» осуществляется оказание услуг по созданию и размещению в сети Интернет разноформатных (графических, текстовых) информационных сообщений по вопросам популяризации предпринимательской деятельности. Информация о программах государственной поддержки размещается на странице портала RuNews24, а также в ВКонтакте и Telegram-канале. На Инвестиционном портале города и в Справочнике инвестора представлена информация, необходимая для реализации инвестиционных проектов, в том числе сведения о возможности участия в федеральных проектах и программах, предоставлении государственной поддержки, о проектах, предлагаемых к реализации на территории города, свободных земельных участках и инвестиционных площадках. |
|  | 6. Использование механизмов муниципально-частного партнерства в развитии городского хозяйства |  |
| 6.1. | Передача муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, частным организациям с применением механизмов муниципально-частного партнерства (далее – МЧП), в том числе посредством | В 2022 году практика использования МЧП продолжена в сфере коммунального хозяйства города. Заключены концессионные соглашения по водоснабжению и водоотведению в отношении систем и объектов, находящихся на территории Ленинского района города, и трансформации арендных договоренностей в концессионные. В рамках проведения подготовительных мероприятий были разработаны «дорожные карты» по заключению указанных концессий, рассмотрены финансовые модели в части инвестиционной составляющей. |
|  | заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества | В рейтинге городов по уровню развития государственно-частного партнерства (далее – ГЧП), который проводился Национальным центром ГЧП, Барнаул в 2022 году занял 10 место и попал в ТОП-10 городов с развитой законодательной базой и внутренними нормативными документами. |
|  | II. Рынки товаров, работ, услуг |  |
|  | 1. Рынок туристских услуг |  |
| 1.1. | Продвижение города Барнаула с использованием современных информационных возможностей и участие в различных туристических мероприятиях | В средствах массовой информации (далее – СМИ) регулярно размещаются материалы о развитии туристической отрасли города, проведении событийных мероприятий. Запущены аккаунты «Барнаул Туризм» в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм-канал), в которых размещается информация о туристических объектах, услугах и событиях в городе. В рамках выставочной деятельности Барнаул принял участие в Международной туристической выставке «Интурмаркет» г.Москва и был представлен различными информационными материалами, сувенирной и полиграфической продукцией. |
| 1.2. | Проведение событийных мероприятий на территории города | В целях повышения туристической привлекательности города на пешеходной зоне по ул.Мало-Тобольской в июне 2022 года была организована выставка «Моя Родина – Россия». В честь годовщины со дня образования города Барнаула проведена выставка «Барнаул – туристский». |
| 1.3. | Создание продуктов для притяжения туристов | Для размещения информации об основных туристических ресурсах создан туристический портал города Барнаула. Туристический портал также содержит в себе функционал сервиса «Карта гостя», с помощью которой туристы и жители Барнаула могут получить скидку или другой бонус от организаций-участников проекта. Для туристов и гостей города разработан путеводитель, содержащий справочную информацию о том чем заняться, куда сходить, что попробовать в Барнауле. Кроме того, на территории исторической части города обновлено три объекта туристической навигации. |
| 1.4. | Проведение экскурсионных, культурно-познавательных программ и квестов для туристов и гостей города | В рамках муниципального контракта с ООО «Алтайтурист» для гостей города организовано проведение 14 экскурсий. В связи с присвоением городу Барнаулу почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» разработана аудио-экскурсия «Барнаул – город трудовой доблести» по территории Нагорного парка, где установлена стела в честь данного события. Аудио-экскурсия размещена на сайте сервиса izi.TRAVEl, а также в разделе «Туризм» официального Интернет-сайта города Барнаула и официальных аккаунтах отдела. В ходе празднования Всемирного дня туризма 24.09.2022 года проведена квест-экскурсия «Сокровища Демидова» по исторической части города. |
|  | 2. Рынок услуг дошкольного образования |  |
| 2.1. | Информационно-консультативная помощь организациям негосударственного сектора (далее – ОНС), реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования | С целью создания доступных условий на рынке услуг дошкольного образования осуществляется информационная, имущественная и финансовая поддержка ОНС, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. На официальном Интернет-сайте комитета по образованию города Барнаула постоянно обновляется реестр организаций всех форм собственности, оказывающих услуги в сфере образования и другая информация, которая может быть необходима ОНС для осуществления деятельности в данном направлении. |
| # 2.2. | # Обеспечение получения дошкольного образования в ОНС за счет предоставления субвенций из бюджета Алтайского края на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования | В сфере дошкольного образования города осуществляют деятельность две частные дошкольные образовательные организации, имеющие лицензию на образовательную деятельность, и 30 индивидуальных предпринимателей. Услугами ОНС воспользуются около 1000 детей дошкольного возраста. На возмещение затрат ОНС дошкольного образования за счет средств краевого бюджета направлено более 14,5 млн рублей, включая расходы на оплату труда педагогов, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. |
| 2.3. | Содействие участию ОНС дошкольного образования города в региональных проектах «Поддержка семей, имеющих детей» и «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» | С целью оказания консультационной помощи семьям, имеющим детей дошкольного возраста, организована работа 147 консультационных пунктов, в том числе на базе 10 муниципальных дошкольных образовательных организаций функционируют консультационные пункты для родителей, обучающих детей-инвалидов на дому самостоятельно. Соответствующая информация размещена на сайте комитета по образованию города Барнаула. В 2022 году проведено более 6,7 тыс. консультаций, из них 25% – дистанционно. В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» за отчетный период в городе построен новый детский сад на 330 мест, из них 160 мест – для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. |
| 2.4. | Заключение соглашений с ОНС дошкольного образования, реализующими основную программу дошкольного образования, регулирующих взаимные права и обязанности финансового обеспечения получения услуг дошкольного образования | В соответствии с действующим законодательством между комитетом по образованию города Барнаула и ОНС заключены соглашения о предоставлении из бюджета города за счет субвенций, полученных из краевого бюджета, субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг дошкольного образования (далее – Соглашение). Порядок заключения Соглашения утвержден постановлением администрации города от 30.05.2018 №970 (ред. от 30.06.2020). На сайте комитета по образованию города Барнаула постоянно обновляется реестр ОНС, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования. |
| 2.5. | Содействие участию ОНС дошкольного образования в независимой оценке качества предоставляемых услуг дошкольного образования | В 2022 году независимая оценка качества предоставляемых услуг дошкольного образования для ОНС не проводилась. |
|  | 3. Рынок услуг общего образования |  |
| 3.1. | Организационно-методическая и информационно-консультативная помощь ОНС, реализующим основную общеобразовательную программу общего образования | По запросу специалистов ОНС осуществляется организационно-методическая и информационно-консультативная помощь по вопросам предоставления услуг общего образования. В городе осуществляют деятельность три частные образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, в которых обучаются 0,53% от общей численности обучающихся. |
| 3.2. | Предоставление субвенций ОНС общего образования на реализацию государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального, основного и среднего общего образования | В 2022 году ОНС, реализующим основные общеобразовательные программы, из краевого бюджета предоставлено около 7 млн рублей субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда педагогов, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения. Имущественная поддержка в виде применения понижающего коэффициента при расчете арендной платы оказана ЧОУ СОШ «Фриона»,ЧОУ «Гуляевская гимназия», ЧОУ «Барнаульская классическая школа». |
|  | 4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |
| 4.1. | Создание условий для обеспечения полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей | В летний период 2022 года деятельность по организации отдыха детей осуществляли семь загородных оздоровительных лагерей (входят в состав МАУ «ЦОО «Каникулы»), в которых отдохнули 4,4 тыс. детей. Услугами оздоровительно-образовательного центра ООО «Кристалл» воспользовались более 1 тыс. человек. |
| 4.2. | Содействие формированию единого интерактивного реестра государственных, муниципальных и частных организаций по оказанию услуг детского отдыха и оздоровления | В рамках формирования единого реестра государственных, муниципальных и частных организаций по оказанию услуг детского отдыха и оздоровления направлены заявки в КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» для включения в реестр МАУ «ЦОО «Каникулы» и ООЦ «Кристалл». |
|  | 5. Рынок услуг дополнительного образования детей |  |
| 5.1. | Обеспечение условий эффективного развития сети дополнительного образования | В систему дополнительного образования города входят 20 учреждений, услугами которых пользуются более 38 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет. В 2022 году более 5,5 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования. Доля получающих дополнительное образование с применением персонифицированного метода составила 64,5% к общей численности детей, получающих дополнительное образование. |
| 5.2. | Формирование реестра поставщиков дополнительных образовательных услуг | Реестр поставщиков дополнительного образования, в том числе расположенных на территории города, формируется в автоматизированной информационной системе «Навигатор дополнительного образования» Региональным модельным центром Алтайского края. На муниципальном уровне в реестр внесены организации, подведомственные отраслям «Образование» и «Спорт». |
|  | 6. Рынок социальных услуг |  |
| 6.1. | Информационная поддержка негосударственных организаций, | На постоянной основе осуществляется информирование общественных организаций о проведении общегородских социально значимых мероприятий, в том числе направленных на социокультурную |
|  | предоставляющих социальные услуги | реабилитацию детей-инвалидов. Предоставляется возможность получить финансовую помощь на проведение социально значимых мероприятий за счет грантов администрации города, предусмотрены меры поддержки в отношении муниципального имущества. В 2022 году 16 некоммерческим организациям и одному унитарному предприятию предоставлена имущественная поддержка в виде безвозмездного пользования либо снижения арендной платы в отношении помещений муниципальной собственности, трем общественным организациям предоставлены муниципальные преференции в отношении земельных участков с применением понижающего коэффициента при расчете арендной платы. |
| 6.2. | Информирование негосударственных организаций о порядке включения в реестр поставщиков социальных услуг Алтайского края | Комитет по социальной поддержке населения города Барнаула осуществляет информирование социально ориентированных некоммерческих организаций о порядке включения в реестр поставщиков социальных услуг Алтайского края посредством рассылки информационных материалов. |
| 6.3. | Предоставление юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям субсидий из бюджета города на возмещение недополученных доходов по предоставлению услуг социального такси | Правила оказания услуг социального такси регламентируются муниципальными правовыми актами о порядке их предоставления и возмещения недополученных доходов за счет бюджета города. Услуги социального такси предоставляет МУП «Горэлектротранс» г.Барнаула. В 2022 году предоставлено более 2,6 тыс. услуг (105,8% к 2021 году), затраты бюджета города превысили 1,2 млн рублей. |
| 6.4. | Создание условий для деятельности общественных ветеранских организаций | Основные мероприятия по взаимодействию с ветеранскими общественными организациями города осуществляются в рамках реализации национальных проектов, городского проекта «Забота о старшем поколении», а также муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Барнаула на 2015-2024 годы». С участием ветеранских организаций проведен открытый городской фестиваль «Творчество «серебряного возраста» в рамках месячника пожилого человека, а также проведены другие культурные, оздоровительные и социально-бытовые мероприятия. |
| 6.5. | # Организация и проведение общегородских мероприятий для отдельных категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке, с привлечением некоммерческих социально ориентированных организаций | В 2022 году совместно с социально ориентированными общественными организациями проведено 54 общегородских мероприятия, участниками которых стали более 10 тыс. человек. В числе основных: информационно-просветительские программы на тему «Я имею право. Я могу.» для молодых людей с инвалидностью, «Активное материнство» для многодетных семей, «Барнаул – город для детей. 2022» в рамках конкурса городов России «Города для детей. 2022».С участием отделений общероссийских общественных организаций инвалидов состоялось открытие выставки картин «В мире тишины», организована экскурсионная программа в рамках месячника Белой трости, проведена декада для инвалидов. |
|  | 7. Рынок розничной торговли |  |
| # 7.1. | # Повышение эффективности функционирования социально ориентированной системы предприятий потребительского рынка (далее - ППР) | Несмотря на пандемию, влияние экономических санкций, в городе удалось сохранить систему ППР. На территории Барнаула осуществляют деятельность 134 социально ориентированных предприятия по обслуживанию льготных категорий граждан, в том числе 21 продовольственный магазин, 65 непродовольственных и 48 предприятий бытового обслуживания. |
| # 7.2. | # Содействие открытию в городе стационарных фирменных магазинов местных товаропроизводителей | На территории города работает 583 специализированных (фирменных) магазина (отдела) алтайских и российских производителей (на 01.01.2022 – 578), в том числе по продаже продовольственных товаров – 264. В 2022 году открыты восемь отделов Алейского мясокомбината, четыре кондитерских магазина «Форне», четыре отдела сыроварни «Логовская». |
| # 7.3. | # Создание условий для реализации населением города излишков сельско-хозяйственной продукции, выращенной на садово-огородных участках, и привлечения на розничные рынки города сельхозтоваропроизводителей | Для реализации населением излишков сельскохозяйственной продукции, выращенной на садово-огородных участках, в городе установлено 84 торговых лотков на 168 мест (107,7% к 2021 году). Также на рынках и постоянно действующих ярмарках для пенсионеров на безвозмездной основе предоставляется 379 торговых мест, для сельхозтоваропроизводителей – 39 торговых мест на трех рынках города. |
| # 7.4. | # Проведение круглых столов с товаропроизводителями и ППР | С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в 2022 году круглые столы с участием товаропроизводителей и представителей ППР не проводились. |
| 7.5. | # Проведение ярмарок выходного дня с привлечением товаропроизводителей города и Алтайского края | В 2022 году на территории города проведено 19 продовольственных ярмарок выходного дня, в которых приняли участие 46 крестьянских фермерских хозяйств и 125 товаропроизводителей из районов и городов Алтайского края. Общий товарооборот превысил 135 млн рублей. За счет привлечения фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий цены на ярмарках ниже от 11% до 53%, чем на рынках и в магазинах города. |
|  | 8. Сфера наружной рекламы |  |
| 8.1. | Создание условий для участия СМСП в актуализации схем размещения рекламных конструкций | В 2022 году проведена актуализация схемы размещения рекламных конструкций, в ходе которой представители СМСП имели возможность направить свои рекомендации и замечания. С учетом поступивших предложений в документ внесены соответствующие изменения. Утвержденная схема размещена на официальном Интернет-сайте города Барнаула и на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула. |
| 8.2. | Оказание информационно-консультационной поддержки СМСП по вопросам организации деятельности в сфере наружной рекламы | Информация о документах, регулирующих деятельность в сфере наружной рекламы, размещена на официальном Интернет-сайте города Барнаула и на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула. Необходимую консультацию также можно получить у специалистов отраслевых подразделений органов местного самоуправления. |
|  | 9. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |  |
| # 9.1. | # Актуализация и разработка схем перспективного развития инженерных # систем города Барнаула | С целью повышения уровня ресурсо- и энергоэффективности в сфере коммунального хозяйства актуализированы и утверждены: схема теплоснабжения города Барнаула на период до 2036 года (приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 28.07.2022 №729); работы по развитию системы водоснабжения и водоотведения осуществляются в соответствии с актуализированной схемой города Барнаула до 2031года, утвержденной в октябре 2021 года. |
| 9.2. | Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организациям частной формы собственности при условии установления инвестиционных и эксплуатационных обязательств | В соответствии с концессионными соглашениями, заключенными администрацией города Барнаула в отношении объектов теплоснабжения, меры по модернизации инженерной инфраструктуры города предусмотрены в рамках инвестиционной программы АО «Барнаульская теплосетевая компания». |
|  | 10. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) |  |
| 10.1. | Информирование участников рынка о земельных участках под жилищное строительство с целью увеличения объемов строительства жилья | В соответствии с действующим законодательством сведения о земельных участках под жилищное строительство размещаются при проведении аукционов на право заключения договора аренды земельного участка. За отчетный период по итогам аукционов под жилищное строительство на территории города предоставлен земельный участок площадью 0,3 га на ул.Чкалова, 58. |
| 10.2. | Актуализация муниципальных правовых актов города в сфере градостроительной политики | В соответствии с решениями Барнаульской городской Думы от 28.04.2022 №876 и от 30.08.2022 №958 внесены изменения и дополнения в ранее утвержденные Правила землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края. Документ опубликован в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г.Барнаула» и размещено на официальном Интернет-сайте города Барнаула. В июле 2022 года утверждена Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города, на стадии доработки находится Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры. Проводится анализ необходимости внесения изменений в действующие правовые акты в соответствии с принятым в декабре 2022 года постановлением Правительства Алтайского края «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Алтайского края». |
|  | 11. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |  |
| 11.1. | Оказание информационно-консультационной поддержки СМСП по вопросам получения разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства | В целях информационно-консультационной поддержки участников рынка капитального строительства нежилых объектов на постоянной основе проводится консультирование граждан, представителей субъектов предпринимательства по возникающим у них вопросам. Соответствующая информация размещается на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула. |
|  | 12. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |
| 12.1. | Содействие участию населения и организаций города в благоустройстве дворовых и общественных территорий | Согласно объему предоставленных финансовых средств в 2022 году осуществлялись работы по благоустройству 65 дворовых территорий, адресный перечень которых был определен общественной комиссией по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Также проведены работы по благоустройству выбранных жителями города общественных территорий – набережной Речного вокзала, парка «Изумрудный» (III этап) и парка «Юбилейный» (I этап). |
| 12.2. | Подготовка информационной базы об организациях, осуществляющих деятельность на рынке благоустройства городской среды, включая информацию о наличии хозяйствующих субъектов с государственным или муниципальным участием, находящихся на данном рынке (по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края) | В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края ведет реестр подрядных организаций, осуществляющих работы по благоустройству территорий. |
| 12.3. | Организация выполнения работ по благоустройству городской среды на конкурсной основе | В 2022 году в соответствии с муниципальными контрактами благоустройство дворовых территорий осуществляло ООО «Патай», общественных – ООО «СК ГОРОД», ООО «Рустрой», ООО «Виарум», ООО «Севан». Технический надзор за проведением намеченных работ осуществлялся частной организацией на контрактной основе. Работы выполнены в срок и полном объеме. |
|  | 13. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |
| 13.1. | Содействие обновлению подвижного состава городского транспорта | В целях повышения качества транспортных услуг МУП «Горэлектротранс» г.Барнаула выполнены капитальный ремонт двух трамваев и модернизация вагона. Также проводится модернизация электрооборудования, позволяющая снизить риски возникновения технических неисправностей и количество потребляемой электроэнергии. Предприятием, обслуживающим маршруты общественного транспорта, приобретен новый автобус для перевозки пассажиров. |
| 13.2. | Создание условий для развития инфраструктуры общественного транспорта | ### Ежегодно при проведении дорожно-строительных работ производится обновление автобусных павильонов. В связи с обращениями граждан производится дополнительное оборудование остановочных пунктов. |
|  | 14. Рынок ритуальных услуг |  |
| 14.1. | Мониторинг сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг | Перечень хозяйствующих субъектов формируется ежегодно. По состоянию на 01.01.2023 на рынке ритуальных товаров и услуг города осуществляли деятельность 74 субъекта малого и среднего предпринимательства. |
| 14.2. | Обеспечение обустройства и содержания мест захоронения на территории города | Мероприятия по надлежащему содержанию мест захоронения и проведению специальной обработки муниципальных кладбищ осуществлялись в рамках выполнения муниципальных контрактов, заключенных соответственно с МУП «Специализированная похоронная служба» г.Барнаула и ООО «САНИТАРЫ ГОРОДА». |
|  | 15. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 15.1. | Информирование о практике осуществления муниципального жилищного контроля в области жилищных отношений | В целях информированности населения и субъектов предпринимательства в области жилищных отношений на официальном Интернет-сайте города на странице комитета жилищно-коммунального хозяйства размещена.информация о практике проведения в 2022 году муниципального жилищного контроля на территории города. |
| 15.2. | Обеспечение развития систем инженерной инфраструктуры города | Действующая муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2025 годы» актуализирована постановлением администрации города от 24.02.2022 №227 и приводится в соответствие с бюджетом города на предстоящий период. |

Приложение

Информация о ходе выполнения ключевых показателей развития конкуренции в городе Барнауле в 2022 году

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел I. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в городе Барнауле |  |  |  |
|  | 1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 1.1. | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, осуществленных на основании статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в совокупной годовой стоимости контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур | % | 27 | 44,93 |
| 1.2. | Доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме от общего количества обращений | % | не менее 70 | 79,8 |
| 1.3. | Наличие прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности | да/нет | да | да |
| 1.4. | # Доля торгов по предоставлению в аренду земельных участков, находящихся в собственности городского округа – города Барнаула Алтайского края, информация о которых размещена на официальном Интернет-сайте города Барнаула | % | 100 | 100 |
|  | 2. Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества |  |  |  |
| 2.1. | Наличие проектов по передаче государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, частным организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества (по согласованию с Министерствами Алтайского края: экономического развития, социальной защиты, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, спорта, здравоохранения, образования и науки, культуры, транспорта) | да/нет | да | да |
| 2.2. | Количество действующих концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве в сфере социальной и инженерной инфраструктуры (по согласованию с Министерством экономического развития Алтайского края) | ед. | 3 | 7 |
|  | II. Рынки товаров, работ, услуг |  |  |  |
|  | 1. Рынок туристских услуг |  |  |  |
| 1.1. | Количество мест в коллективных средствах размещения (без учета мест в детских лагерях) | мест | 4925 | 4987 |
| 1.2. | # Туристский поток в год | тыс. чел. | 358 | 294,61 |
|  | 2. Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |
| 2.1. | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, в общем числе обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования | % | 0,8 | 0,87 |
|  | 3. Рынок услуг общего образования |  |  |  |
| 3.1. | # Доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы | % | 0,5 | 0,53 |
|  | 4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |
| 4.1. | # Доля детей 1-10 классов, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего количества учащихся 1-10-х классов | % | 67,6 | 67,6 |
| 4.2. | # Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных услугами негосударственной организации по отдыху и оздоровлению детей | человек | 750 | 1090 |
|  | 5. Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |
| 5.1. | # Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования | человек | – 2 | 5649 |
|  | 6. Рынок социальных услуг |  |  |  |
| 6.1. | # Количество общегородских мероприятий для отдельных категорий населения, организованных совместно с негосударственными социально ориентированными организациями | ед. | 56 | 56 |
| 6.2. | # Количество негосударственных социально ориентированных организаций, являющихся получателями имущественной и иных видов поддержки | ед. | 10 | 13 |
|  | 7. Рынок розничной торговли |  |  |  |
| 7.1. | # Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 человек населения | кв.м | 1510 | 1552,5 |
| 7.2. | # Обеспеченность населения нестационарными торговыми объектами по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции | ед. на 10 тыс. чел. населения | 9 | 9 |
| 7.3. | # Количество ярмарок выходного дня, организованных на территории города | ед. | 20 | 191 |
|  | 8. Сфера наружной рекламы |  |  |  |
| 8.1. | # Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | % | 100,0 | 100,0 |
| 8.2. | # Выполнение плана сноса самовольно установленных рекламных конструкций, а также рекламных конструкций с истекшим сроком действия разрешения на установку и эксплуатацию | % | 70,0 | 87,0 |
|  | 9. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |  |  |  |
| 9.1. | # Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | % | 80,0 | 100,0 |
|  | 10. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) |  |  |  |
| 10.1. | # Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства | % | 95,0 | 95,0 |
| 10.2. | # Ввод жилья | тыс. кв. м | 525,5 | 567,5 |
|  | 11. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |  |  |  |
| 11.1. | # Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | % | 100,0 | 100,0 |
|  | 12. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |
| 12.1. | # Доля благоустроенных дворовых территорий от общего числа дворовых территорий города, которые признаны нуждающимися в благоустройстве | % | 100,0 | 98,13 |
| 12.2. | # Площадь территории города, на которой проводятся работы по благоустройству | тыс. кв. м | 601,6 | 3252,44 |
|  | 13. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |
| 13.1. | Доля перевозчиков пассажиров автомобильным транспортом негосударственных форм собственности | % | 100,0 | 100,0 |
| 13.2. | Наличие сети регулярных маршрутов | да / нет | да | да |
|  | 14. Рынок ритуальных услуг |  |  |  |
| 14.1. | Формирование сведений о развитии инфраструктуры обслуживания населения по предоставлению ритуальных услуг | да / нет | да | да |
|  | 15. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 15.1. | Доля отремонтированных линейных объектов инженерной инфраструктуры за счет всех источников финансирования кроме средств бюджета города | % | 94,1 | 94,4 |

1 - невыполнение плана обусловлено влиянием эпидемиологической ситуации, а также ограничением финансовых возможностей населения под воздействием санкций;

2  - плановое значение скорректировано в связи с принятием нового соглашения комитета по образованию города Барнаула с Министерством образования и науки Алтайского края                   о взаимодействии в области организации дополнительного образования;  3  - объемы работ выполнены в соответствии с лимитами финансирования из вышестоящих бюджетов;

4 - фактическое значение превышает плановое в связи с пересчетом площади, на которой проводятся работы по благоустройству районами города, а также активной застройкой территории города.