Приложение 2

к постановлению администрации города

от 29.11.2011 №3603

ПЛАН

мероприятий по реализации в 2012 году Программы повышения эффективности бюджетных расходов в городе Барнауле на 2012-2014 годы

| № п./п. | Мероприятие | Вид документа | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Барнаула |  |  |  |  |
| 1.1 | Актуализация Концепции долгосрочного социально-экономического развития города Барнаула до 2020 года | решение Барнаульской городской Думы | II квартал | комитет экономического анализа и ценового регулирования города Барнаула |
| 1.2 | Актуализация Программы комплексного социально-экономического развития города Барнаула на 2008-2017 годы | решение Барнаульской городской Думы | II квартал | комитет экономического анализа и ценового регулирования города Барнаула |
| 1.3 | Совершенствование методики прогноза социально-экономического развития города Барнаула | постановление администрации города | II квартал | комитет экономического анализа и ценового регулирования города Барнаула |
| 1.4 | Разработка прогноза социально-экономического развития города Барнаула на 2013 год и на плановый период до 2015 года | пакет документов к проекту решения о бюджете города | III квартал | комитет экономического анализа и ценового регулирования города Барнаула |
| 1.5 | Проведение оценки социального и бюджетного эффекта от реализации инвестиционных проектов, предлагаемых для включения в перечень строек и объектов адресной инвестиционной программы | бюджетная заявка | до момента утверждения адресной инвестиционной программы | комитет экономического анализа и ценового регулирования города Барнаула |
| 1.6 | Проведение мониторинга реализации инвестиционных проектов (строек, объектов), финансируемых за счет бюджетных средств | предложения по корректировке адресной инвестиционной программы | ежеквартально | комитет экономического анализа и ценового регулирования города Барнаула |
| 1.7 | Совершенствование организации и методологии кассового прогнозирования исполнения бюджета города с целью повышения ответственности главных распорядителей бюджетных средств за качество и соблюдение показателей кассового плана | приказ | II квартал | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
| 1.8 | Анализ состояния муниципального долга города Барнаула | аналитическая записка | ежеквартально | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
| 1.9 | Утверждение методики формализованного прогнозирования доходов бюджета города по основным налоговым доходам | постановление администрации города | II квартал | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
| 1.10 | Утверждение плана мероприятий по разработке проекта бюджета города Барнаула на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов | распоряжение администрации города | II квартал | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула, комитет экономического анализа и ценового регулирования города Барнаула |
| 1.11 | Анализ действующих ставок и льгот по местным налогам, подготовка предложений по их оптимизации | аналитическая записка | II квартал | комитет экономического анализа и ценового регулирования города Барнаула |
| 1.12 | Проведение работы по сокращению задолженности, недопущению увеличения удельного веса задолженности в общем объеме администрируемых доходов. Осуществление контроля за невыясненными поступлениями | аналитическая записка | ежеквартально | главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города, являющиеся органами местного самоуправления |
| 1.13 | Утверждение порядка взыскания задолженности по платежам в бюджет города, пеней и штрафов по ним главными администраторами (администраторами) доходов бюджета города, являющимися органами местного самоуправления, органами местной администрации | постановление администрации города | IV квартал | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
| 1.14 | Проведение совещаний с приглашением руководителей предприятий: - имеющих задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города; - предоставляющих нулевые декларации; - по легализации и повышению минимального уровня заработной платы до величины прожиточного минимума | аналитическая записка | не реже 1 раза в квартал | администрации районов города, администрация города |
| 1.15 | Выявление владельцев неучтенных индивидуальных жилых домов и проведение разъяснительной работы по вопросу необходимости регистрации прав собственности на имущество | аналитическая записка | 01.07.2012 31.12.2012 | администрации районов города, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
| 1.16 | Осуществление исполнения предусмотренных ассигнований на материальные расходы бюджета города в течение текущего финансового года в следующих пределах: I квартал – 18%; II квартал – 25%; III квартал – 27%; IV квартал – 30% от годового плана, за исключением расходов сезонного характера | аналитическая записка | ежеквартально | главные распорядители средств бюджета города |
| 1.17 | Обеспечение полного и своевременного перечисления в доходы бюджета города дебиторской задолженности прошлых лет в части Фонда социального страхования, поступившей на лицевые счета получателей бюджетных средств | аналитическая записка | до 01.04.2012 | муниципальные учреждения и организации, являвшиеся получателями бюджетных средств |
| 1.18 | - Недопущение образования и наращивания кредиторской и дебиторской задолженностей | отчет «данные о просроченной задолженности по финансированию расходов», информация по просроченной дебиторской задолженности | ежеквартально | главные распорядители средств бюджета города |
| 2. Внедрение программно-целевых методов муниципального управления бюджетными средствами |  |  |  |  |
| 2.1 | Приведение нормативной правовой базы города Барнаула в соответствие с федеральным законодательством, касающимся применения новых инструментов программно-целевого планирования | муниципальные правовые акты | по мере необходимости | комитет экономического анализа и ценового регулирования города Барнаула, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
| 2.2 | Разработка положения о стратегическом планировании социально-экономического развития города Барнаула | постановление администрации города | II квартал | комитет экономического анализа и ценового регулирования города Барнаула |
| 2.3 | Актуализация на официальном Интернет-сайте города Барнаула перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ и результатов оценки эффективности их реализации | информация для размещения на официальном Интернет-сайте города Барнаула | ежеквартально | комитет экономического анализа и ценового регулирования города Барнаула |
| 2.4 | Оценка эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ | отчет в АИС «Социально-экономическое развитие города Барнаула» | ежеквартально | комитет экономического анализа и ценового регулирования города Барнаула |
| 3. Повышение эффективности распределения бюджетных средств |  |  |  |  |
| 3.1 | Утверждение порядка проведения мониторинга качества оценки финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города | приказ | II квартал | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
| 4. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка методики и показателей оценки эффективности использования муниципального имущества | постановление администрации города | II квартал | комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула, комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула |
| 4.2 | Обследование и постановка на учет в управлении Федеральной регистрационной службы по Алтайскому краю бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры и обеспечение регистрации права муниципальной собственности на такие объекты | график | ежеквартально | комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула |
| 4.3 | Анализ действующей сети муниципальных унитарных предприятий, разработка предложений по ее оптимизации | аналитическая записка | ежеквартально | комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула |
| 4.4 | Проведение анализа заключенных договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом и подготовка предложений по заключению договоров на возмездной основе | аналитическая записка | I квартал | комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула |
| 5. Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение энергетических обследований муниципальных учреждений, реализация предложенных по их результатам мероприятий | в рамках ДЦП «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2012- 2014 годы» | до 31.12.2011 | главные распорядители средств бюджета города, комитет по энергоресурсам и газификации |
| 5.2 | Организация мероприятий, направленных на экономию лимитов потребления электрической и тепловой энергии в муниципальных учреждениях | аналитическая записка | ежеквартально | главные распорядители средств бюджета города, комитет по энергоресурсам и газификации |
| 5.3 | Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребления муниципальными учреждениями воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля не менее чем на 9% от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов | аналитическая записка | ежеквартально | главные распорядители средств бюджета города, комитет по энергоресурсам и газификации |
| 6. Развитие системы муниципального финансового контроля |  |  |  |  |
| 6.1 | Внесение изменений в Порядок осуществления финансового контроля в городе Барнауле, утвержденный постановлением главы города от 26.02.2008 №411 | постановление администрации города | по мере внесения изменений в Бюджетный кодекс РФ и другие нормативные правовые акты о финансовом контроле | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
| 7. Развитие информационной системы муниципального управления |  |  |  |  |
| 7.1 | Регулярное обновление общедоступной информации о муниципальных финансах и деятельности органов местного самоуправления | информация для размещения на официальном Интернет-сайте города Барнаула | в течение года | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула, иные органы местного самоуправления |
| 7.2 | Размещение на официальном Интернет- сайте города Барнаула решения о бюджете города и отчетов об исполнении бюджета города | документы для размещения на официальном Интернет-сайте города Барнаула | в соответствии с установленными сроками | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
| 7.3 | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета города и проекту отчета об исполнении бюджета города | итоговый документ | I и IV кварталы | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
| 8. Организация реализации Программы |  |  |  |  |
| 8.1 | Разработка и утверждение планов мероприятий по реализации в 2012 году Программы повышения эффективности бюджетных расходов в городе Барнауле на 2012-2014 годы | план мероприятий | в течение месяца после принятия программы | главные распорядители средств бюджета города |
| 8.2 | Утверждение плана мероприятий по реализации в 2013 году Программы повышения эффективности бюджетных расходов в городе Барнауле на 2012-2014 годы | постановление администрации города | декабрь | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула, главные распорядители средств бюджета города |

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата                                                                                                                                                         П.Д.Фризен