Приложение 2

к постановлению администрации города

от 21.11.2011  №3569

ПЛАН

организационных мероприятий

по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставить на утверждение в организационный комитет по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников эскиз оформления новогоднего городка на площади Сахарова | до 05.12.2011 | комитет по строительству, архитектуре и развитию города |
| 2. | Обеспечить охрану общественного порядка, инвентаря во время строительства и эксплуатации новогоднего городка, проведения новогодних мероприятий в городе | декабрь, январь | УМВД России по г. Барнаулу (по согласованию) |
| 3. | Обеспечить постоянную телефонную связь с оперативным штабом на площади Сахарова во время строительства и эксплуатации новогоднего городка. Подготовить радиооборудование на площади Сахарова и обеспечить озвучивание мероприятий | с 10.12.2011 по 14.01.2012 | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| 4. | Обеспечить электроснабжение новогоднего городка, в том числе иллюминацию сцены согласно проектно-техническому эскизу | с 25.12.2011 по 14.01.2012 | ОАО «Барнаульская горэлектро- сеть» (по согласованию) |
| 5. | Организовать работу медицинского пункта | с 25.12.2011 по 14.01.2012 | комитет по делам здравоохранения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Обеспечить торговое обслуживание на период работы новогоднего городка | с 31.12.2011 по 14.01.2012 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда |
| 7. | Обеспечить новогоднее и рождественское оформление города | до 15.12.2011 | комитет по строительству, архитектуре и развитию города, администрации районов города |
| 8. | Перекрыть движение автотранспорта через площадь Сахарова на время строительства и работы новогоднего городка | с 04.12.2011 по 15.01.2012 | УМВД России по г. Барнаулу (по согласованию) |
| 9. | Организовать работу по строительству новогоднего городка, осуществлять контроль за его эксплуатацией | с 05.12.2011 по 14.01.2012 | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| 10. | Осуществить праздничное оформление новогоднего городка: сделать набивку опалубки под снежные фигуры, установить конструкции изо льда; выполнить снежные и ледяные фигуры | до 20.12.2011 до 25.12.2011 | комитеты по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, по строительству, архитектуре и развитию города |
| 11. | Подготовить новогодние подарки: для опекаемых детей, детей-инвалидов, детей участников локальных войн; для школьников 5-6 классов, отличников учебы | до 20.12.2011 | комитеты по социальной поддержке населения, по образованию |
| 12. | Организовать и провести: лыжные эстафеты на призы газеты «Алтайская правда»; городской детский турнир по хоккею среди юношей «Снеговичок»; легкоатлетический «Рождественский марафон» | 17-18.12.2011 05-08.01.2012 07.01.2012 | комитет по физической культуре и спорту |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | Обеспечить световую иллюминацию высотных и жилых зданий на гостевых маршрутах | с 25.12.2011 | администрации районов города |
| 14. | Провести открытие новогодних елок в районах, поселках, микрорайонах города | с 25.12.2011 по 30.12.2011 | администрации районов города |
| 15. | Организовать проведение новогодних елок для детей во дворцах культуры города | с 24.12.2011 по 05.01.2012 | комитеты по образованию, по культуре |
| 16. | Обеспечить доставку и выдачу новогодних подарков учащимся 1-6 классов в дни проведения новогодних елок | с 24.12.2011 по 04.01.2012 | комитет по образованию |
| 17. | Приобрести и организовать вручение новогодних подарков инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей смерти, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, находящимся на лечении в гериатрических отделениях МУЗ «Городская больница №6», «Городская больница №9», ЛПУ города, а также детям из отдельных категорий семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения | по отдельному графику | комитеты по социальной поддержке населения, по делам здравоохранения, администрации Октябрьского и Железнодорожного районов |
| 18. | Провести конкурсы на лучшее исполнение ледовых и снежных фигур на площади Сахарова | до 30.12.2011 | комитеты по строительству, архитектуре и развитию города, по культуре |
| 19. | Провести молодежный новогодний фестиваль снежной скульптуры «Новогодние фантазии» в сквере на пересечении пр-кта Красноармейского и ул. Партизанской | с 15.12.2011 по 28.12.2011 | комитет по делам молодежи, администрация Центрального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20. | Подготовить и провести праздник для детей с ограниченными возможностями «Новый год приглашает нас в сказку» | до 28.12.2011 | комитеты по социальной поддержке населения, по образованию |
| 21. | Организовать конкурсы на лучшее новогоднее оформление среди: промышленных и торговых предприятий; образовательных учреждений; учреждений культуры; высших и средних учебных заведений | до 29.12.2011 | комитеты по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, по образованию, по делам молодежи, по культуре |
| 22. | Организовать и провести конкурс на лучшую новогоднюю дворовую территорию жилищного фонда города «Зимний двор» | с 27.12.2011 по 15.01.2012 | комитет жилищно-коммунального хозяйства, администрации районов города |
| 23. | Организовать и провести: театрализованное открытие главной елки города; фейерверк; ночное танцевально-развлекательное шоу; рождественский праздник | 31.12.2011 01.01.2012 06.01.2012 | комитет по культуре, администрация Железнодорожного района |
| 24. | Подготовить и провести заключительную праздничную программу на площади Сахарова | 13.01.2012 | комитет по делам молодежи |

Первый заместитель главы администрации

города, руководитель аппарата	                                                                                                                    П.Д. Фризен