Приложение 4

к постановлению администрации

города

от 12.08.2010 № 2453

V. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |  |  | Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | Ответственные исполнители | Объем финансирования (из средств городского бюджета ), тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего 2010-2012 годы | 2009 |  |  | 2010 (III - IV кв.) |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |
| 5. Обеспечение минимально необходимого уровня информатизации здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Внедрение типового программно-технического комплекса персонифицированного учета оказания медицинской помощи АРМ «Поликлиника» | 2012г. |  | Внедрение программного комплекса в 29 регистратурах, на 300 рабочих местах участковых врачей и 377 рабочих мест узких специалистов амбулаторно-поликлинических учреждений | Обеспечение граждан бесплатной медицинской помощью в соответствии с нормативами территорииальной программы и уровнем заболеваемости населения Сокращение сроков ожидания приема специалиста и диагностического обследования |  | Комитет по делам здравоохранения, МИАЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Оснащение МУЗ вычислительной техникой, Лицензионным программным | 2012г. |  | Оснащение компьютерной техникой лицензионным программным |  |  | Комитет по делам здравоохранения, МИАЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |
|  | обеспечением, сетевой и инженерной инфраструктурой для работы ПТК |  |  | обеспечением 29 регистратур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Подключение медицинских учреждений к отраслевой защищенной корпоративной сети – Интернет через оптоволоконные линии | 2010г. |  | Подключение 90 точек (41 МУЗ и их филиалы) | Устранение дублирования медицинских услуг |  | Комитет по делам здравоохранения, МИАЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Создание информационно- образовательного портала городского здравоохранения | 2012г. |  | Использование информационных систем в обучении и повышении квалификации медицинских кадров | Повышение доступности информации для медицинских работников городского здравоохранения о современных методах лечения и диагностики |  | Комитет по делам здравоохранения, МИАЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Подключение защищенной электронной почты для взаимодействия лечебных учреждений между собой и с органами управления здравоохранения, обеспечение перехода к электронному документо - обороту |  |  | 100% МУЗ | Повышение эффективности управления отраслью, за счет повышения доступности информации для специалистов комитета по делам здравоохранения, снижение издержек документооборота |  | Комитет по делам здравоохранения, МИАЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  |  |
| 5.6. | Обучение персонала МУЗ работе с системой АРМ «Поликлиника» |  |  | Обучение регистраторов, участковых врачей и узких специалистов 29 амбулаторно- поликлиничеких учреждений |  |  | Комитет по делам здравоохранения, МИАЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Обеспечение необходимого уровня защиты персонифицированных данных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение аудита для определения уровня защиты персональных данных в МУЗ города | 2010г. |  | Оптимизация работы по обработке персональных данных, сведение к минимуму количества ПК с обрабатываемыми персональными данными в 38 МУЗ города | Обеспечение прав пациента и медицинских работников при обработке персональных данных |  | Комитет по делам здравоохранения, МИАЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Проведение организационных работ по защите персональных данных в МУЗ города | 2010г. |  | Разработка политики безопасности, модели угроз, модели нарушителя, инструкций пользователей и администраторов в соответствии с требованиями ФСТЭК в 41 МУЗ и комитете по делам здравоохранения | Обеспечение прав пациента и медицинских работников при обработке персональных данных |  | Комитет по делам здравоохранения, МИАЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Проведение технических работ по защите персональных | 2011 |  | Установка криптографических средств защиты ПК, |  |  | Комитет по делам здравоохранения, МИАЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  |  |
|  | данных в МУЗ города |  |  | межсетевое экранирование, антивирусной защиты и инструкций по их применению в 41 МУЗ, комитете по делам здравоохранения, проведение пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Проведение аттестации рабочих мест | 2010г. |  | Проведение аттестации не менее 140 рабочих мест, на которых обрабатываются персональные данные в МУЗ, комитете по делам здравоохранения |  |  | Комитет по делам здравоохранения, МИАЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации, руководитель аппарата                                                                        П.Д. Фризен

Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике                                                   Н.А. Тиньгаева