Приложение

к постановлению администрации города

от 25.11.2011 №3595

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Сроки испол-нения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели) | Социально-экономические показатели эффектив-ности реализации программных мероприятий | Ответственные исполнители | Объем финансирования (всего/ из средств городского бюджета/ за счет средств от приносящей доход деятельности / из краевого бюджета/ из привлеченных источников) тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 г. (2-4 кв.) | 2011 г. | 2012 г. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Пополнение и сохранность библиотечных и музейного фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Пополнение и увеличение библиотеч-ных, нотных и музейного фондов | 2010-2012 | увеличение книгообеспечен-ности жителей города в среднем до 2-х изданий на человека; поступление в библиотечные фонды не менее 16 тысяч | обеспечение доступности населения города к информацион-ным ресурсам; популяризация объектов культурного наследия, | комитет по культуре города Барнаула, МБУ «Централизо-ванная библиотечная система г.Барнаула», | 5094,3 4531,9 76 486,4 -/ | 1398,9 1331,9 -/ 67 -/ | 1547,7 1300 38 209,7 -/ | 2147,7 1900 38 209,7 -/ |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | экземпляров книг в год; ежегодное обновление книжных фондов на 2%; приобретение не менее 10 уникальных, раритетных предметов; приобретение 10 партитур | музейных ценностей, книжных памятников, редкого краеведческо-го фонда; создание новой концертной программы | МБУК «Центральная универсальная молодежная библиотека им.В.М. Башунова», МБУ г.Барнаула «Музей «Город», МБУ «Барнаульский духовой оркестр» |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Комплектова-ние подписных изданий муниципаль-ных библиотек | 2010-2012 | увеличение списка периодических изданий, не менее 10 наименований в год | увеличение числа читателей, охвата населения библиотечным обслужива-нием до 21,3% | комитет по культуре города Барнаула, МБУ «Централизо-ванная биб- лиотечная система г.Барнаула», МБУК «Центральная универсальная | 4800 4800 -/ | 1600 1600 -/ | 1600 1600 -/ | 1600 1600 -/ |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | молодежная библиотека им. В.М. Башунова» |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1: |  |  |  |  |  |  | 9894,3 9331,9 76 486,4 -/ | 2998,9 2931,9 -/ 67 -/ | 3147,7 2900 38 209,7 -/ | 3747,7 3500 38 209,7 -/ |
| 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение оборудования, компьютер-ной, множительной техники, музыкальных инструментов для учреждений культуры и дополнительного образования детей, развитие компьютерных |  | 2010-2012 | приобретение библиотечного и учебного оборудования, офисной техники для 20 библиотек; звуковой аппаратуры, мебели, музыкальных инструментов, компьютерной техники | улучшение обслуживания населения; повышение качества культурного обслуживания населения; обеспечение условий для работы творческих коллективов; увеличение занимающихся детей в | МБУ «Централизо-ванная библиотечная система г.Барнаула», МБУК «Центральная универсальная молодежная библиотека им.В.М. Башунова», МБУК «Дом культуры «Централь- | 6504,1 3455,3 1784 398 866,8 | 2989,5 1905,3 -/ 217,4 866,8 | 2182,3 1200 892 90,3 -/ | 1332,3 350 892 90,3 -/ |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | технологий в библиотеках города |  |  |  | кружках, клубах до 30% | ный», МБУК «Дворец культуры г.Барнаула», творческие коллективы, детские музыкальные, художествен- ные школы и школы искусств, МБУ «Барнаульский планетарий» |  |  |  |  |
| 2.2. | Оборудование системами пожарно-охранной сигнализации муниципаль-ных учрежде-ний культуры |  | 2010-2012 | обеспечение муниципальных учреждений культуры системами охранной и пожарной сигнализации | обеспечение сохранности материальных ценностей муниципаль- ных учреждений культуры | комитет по культуре города Барнаула, руководители муниципаль-ных учрежде-ний культуры | 705,4 705,4 -/ -/ -/ | 305,4 305,4 -/ -/ -/ | 200 200 -/ -/ -/ | 200 200 -/ -/ -/ |
| 2.3. | Капитальный и текущий ре- монт учреждений культуры и |  | 2010-2012 | проведение капитальных и текущих ремонтов помещений: 3-х | обеспечение сохранности помещений, повышение внешней и | комитет по культуре горо- да Барнаула, дворцы культуры, | 27672,6 25537,4 1200 -/ | 8926,6 7991,4 -/ -/ | 8288 7688 600 -/ | 10458 9858 600 -/ |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | дополнительного образования детей |  |  | библиотек, 3-х зрительных залов дворцов культуры, 3-х учреждений дополнительного образования детей | внутренней привлекатель-ности; открытие новых отделений и увеличение контингента на 100 человек в учреждениях дополнительного образования детей | МБУ «Централизо-ванная библиотечная система г.Барнаула», детские музыкальные школы, детские школы искусств, детские художествен-ные школы | 935,2 | 935,2 | -/ | -/ |
| Итого по задаче 2: |  |  |  |  |  |  | 34882,1 29698,1 2984 398 1802 | 12221,5 10202,1 -/ 217,4 1802 | 10670,3 9088 1492 90,3 -/ | 11990,3 10408 1492 90,3 -/ |
| 3. Сохранение объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение противогриб-ковых и противоплес-невых мероприятий |  | 2010 | проведение гидроизоляции пола и стен 1-го этажа МБУ г.Барнаула «Музей «Город» | сохранение движимых памятников истории и культуры, увеличение | комитет по культуре города Барнаула, МБУ г.Барнаула | 2000 2000 -/ -/ -/ | 2000 2000 -/ -/ -/ | -/ -/ -/ -/ -/ | -/ -/ -/ -/ -/ |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | охвата населения услугами музея на 0,3% | «Музей «Город» |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение мониторинга объектов культурного наследия |  | 2010 | мониторинг двух объектов | контроль за получаемыми данными об объектах культурного наследия | комитет по культуре города Барнаула | 70 70 -/ -/ -/ | 70 70 -/ -/ -/ | -/ -/ -/ -/ -/ | -/ -/ -/ -/ -/ |
|  | Итого по задаче 3: |  |  |  |  |  | 2070 2070 -/ -/ -/ | 2070 2070 -/ -/ -/ | -/ -/ -/ -/ -/ | -/ -/ -/ -/ -/ |
| 4. Поддержка талантливых детей и молодежи, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Поддержка и участие талантливых детей и молодежи в краевых, региональных, Всероссийс-ких, международ- |  | 2010-2012 | увеличение количества лауреатов престижных конкурсов на 30 человек | выявление талантливых детей и молодежи, их подготовка для дальнейшего обучения в специальных учебных | комитет по культуре города Барнаула, детские музыкальные школы, детские школы искусств, детские | 669,9 108,4 228 -/ 333,5 | 441,9 108,4 -/ -/ 333,5 | 114 -/ 114 -/ -/ | 114 -/ 114 -/ -/ |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ных смотрах, конкурсах и фестивалях |  |  |  | заведениях, формирование положительно-го имиджа города | художествен-ные школы |  |  |  |  |
| Итого по задаче 4: |  |  |  |  |  |  | 669,9 108,4 228 -/ 333,5 | 441,9 108,4 -/ -/ 333,5 | 114 -/ 114 -/ -/ | 114 -/ 114 -/ -/ |
| Итого по Программе: |  |  |  |  |  |  | 47516,3 41208,4 3288 884,4 2135,5 | 17732,3 15312,4 -/ 284,4 2135,5 | 13932 11988 1644 300 -/ | 15852 13908 1644 300 -/ |

## Первый заместитель главы администрации

города, руководитель аппарата                                                                                                                                 П.Д. Фризен