Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 14.12.2010  № 3817

V. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки испол-нения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели) | Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | Ответственные исполнители | Объем финансирования (из средств бюджета города/внебюджетных источников), тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего план на 2010-2012 годы | 2009 год (факт) | 2010 год (3-4кв.) | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение гарантий доступности дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Расширение сети дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство новых дошкольных образовательных учреждений в рамках адресной инвестиционной программы: |  | Оборудование дополнительных мест: 2010 год – 330 мест; 2012 год – 190 мест | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования за счет расширения сети дошкольных образовательных учреждений | Управление единого заказчика в сфере капитального строи-тельства, комитет по образованию города |  |  |  |  |  |
|  | детский ясли-сад на 330 мест в квартале 2000 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | детский сад на 135 мест в квартале 1064 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | детский сад на 55 мест в с.Гоньба (пристройка к МОУ «СОШ №97») | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Реконструкция зданий, ранее принадлежащих системе образования, ремонт дополнительных групп в действующих ДОУ, их оснащение | 2010-2011 | Оборудование 1235 дополнительных мест | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования | Комитеты по образованию города, администраций районов | 88875,0/ - | 7783,0/ - | 62200,0/ - | 26675,0/ - |  |
| 1.2. Развитие форм дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организация групп кратковременного пребывания: |  | Количество групп: | Удовлетворение потребности населения в разнообразии услуг дошкольного образования | Комитеты по образованию города, администраций районов |  |  |  |  |  |
|  | на базе дошкольных образовательных учреждений | 2010 2011 2012 | 15 18 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на базе общеобразовательных школ | 2010 2011 2012 | 70 73 75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на базе учреждений дополнительного образования | 2010 2011 2012 | 8 10 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Обеспечение деятельности консультационных пунктов на базе дошкольных образовательных учреждений для семей, имеющих детей, не посещающих детский сад | 2010-2012 | Оказание адресной помо-щи нуждающимся семьям по вопросам воспитания и развития детей, ежегодно не менее 350 человек | Улучшение качества семейного воспитания | Комитеты по образованию города, администраций районов |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3. | Создание системы оказания консультативной помощи родителям, имеющим детей раннего возраста (от 0 до 3 лет) | 2010-2011 | Удовлетворение 100% потребности населения в услугах |  | Комитеты по образованию города, администраций районов, по делам здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Содействие развитию негосударственного сектора дошкольного образования, создание автономных учреждений | 2010-2012 | Увеличение количества негосударственных и автономных дошкольных образовательных учреждений с 6 до 10 | Увеличение общего охвата детей дошкольным образованием до 76,7% | Комитеты по образованию города, администраций районов, по управлению муниципальной собственностью |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Создание системы предоставления услуг дошкольного образования детям-инвалидам | 2010 | Удовлетворение 100% потребности в услугах дошкольного образования детям-инвалидам | Реализация права детей на дошкольное образование | Комитеты по образованию города, администраций районов |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Обеспечение социальной поддержки населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Предоставление льгот по оплате за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях для наиболее социально незащищенных категорий семей | 2010-2012 | Ежегодное оказание помощи в оплате за содержание не менее 3-х тысяч детей | Обеспечение доступности услуг дошкольного образования для незащищенных слоев населения | Комитеты по образованию города, администраций районов | 87283,4/ - | 30742,3/ - | 17595,4/ - | 34844,0/ - | 34844,0/ - |
| 2. Укрепление здоровья детей, приобщение к ценностям здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Создание развивающего пространства для физического и психического развития, оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Внедрение в практику работы дошкольных образовательных учреждений передовых здо-ровьесберегающих технологий, программ, методик, развитие системы оздоровительных услуг | 2010-2012 | Обеспечение низкого показателя пропусков по болезни одним ребенком в год (9 дней) | Сохранение и улучшение состояния здоровья детей | Комитеты по образованию города, администраций районов |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Проведение мониторинга физического развития детей, их психологической подготовленности к школьному обучению | 2010-2012 | Высокий уровень готовности к обучению в школе 10% выпускников | Обеспечение качества подготовки детей к школьному обучению | Комитеты по образованию города, администраций районов |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 2. Обеспечение предоставления коррекционно-развивающего обучения детям с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Обеспечение условий для функционирования сети компенсирующих групп для детей с ограниченными возможностями здоровья | 2010-2012 | Обучение 77,9% выпускников компенсирующих групп в общеобразовательной школе | Обеспечение своевременной коррекции недостатков в развитии ребенка | Комитеты по образованию города, администраций районов |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Проведение мониторинга коррекционного обучения в компенсирующих группах | 2010-2012 | Ежегодное отслеживание уровня развития 100% детей-выпускни-ков коррекционных групп | Обеспечение качества коррекционно-развива-ющей работы с детьми | Комитет по образованию города |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Оказание коррекционно-педагогических услуг детям, не посещающим детский сад | 2010-2012 | Ежегодный охват общеобразовательными услугами не менее 100 детей, не посещающих детский сад | Содействие в своевременной коррекции недостатков развития ребенка | Комитеты по образованию города, администраций районов |  |  |  |  |  |
| 3. Обеспечение качества дошкольного образования, соответствующего запросам горожан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мониторинг уровня удовлетворенности населения услугами дошкольного образования | 2011-2012 | Удовлетворенность 89,9% населения услугами дошкольного образования | Обеспечение качества дошкольного образования | Комитеты по образованию города, админи-страций районов | 28,0/ - |  |  | 14,0/ - | 14,0/ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Расширение спектра предоставления дополнительных образовательных услуг | 2010-2012 | Ежегодное оказание не менее 300 дополнительных образовательных услуг | Развитие индивидуальных способностей и интересов детей | Комитеты по образованию города, администраций районов | -/ 12227,3 | -/ 4922,5 | -/ 2121,1 | -/ 5053,1 | -/ 5053,1 |
| 3.3. | Проведение конкурсов: «Детский сад года» «Воспитатель года» | 2010-2012 | Участие в конкурсе не менее 10% дошкольных образовательных учреждений, не менее 2% педагогов | Распространение передового опыта работы, стимулирование качества предоставления услуг | Комитеты по образованию города, администраций районов | -/ 100,0 | -/ 12,6 | -/ 28,0 | -/ 46,0 | -/ 26,0 |
| Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение качества и доступности образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов | 2010-2012 | Увеличение доли выпускников основной школы, прошедших итоговую аттестацию на «хорошо» и «отлично», до 57,8% | Повышение качества предоставления образовательных услуг. Создание независимой системы оценки качества образования и определения уровня образовательных достижений | Комитеты по образованию города, администраций районов |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов | 2010-2012 | Увеличение доли лиц, сдавших ЕГЭ, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвующих в ЕГЭ, до 83,0% | учащихся на различных ступенях обучения | Комитеты по образованию города, администраций районов |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся начальной школы | 2010-2012 | Рост качества знаний обучающихся начальной школы до 65,8% |  | Комитеты по образованию города, администраций районов |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мониторинг удовлетворенности населения качеством предоставляемых школой образовательных услуг | 2011-2012 | Удовлетворенность 80,7% населения качеством общего образования |  | Комитеты по образованию города, администраций районов | 58,0/ - |  |  | 29,0/ - | 29,0/ - |
| 1.5. | Организация работы с учащимися и их родителями по пропаганде здорового питания детей и подростков | 2010-2012 | Довести охват горячим питанием учащихся до 94% | Профилактика заболеваемости школьников | Комитеты по образованию города, администраций районов |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Развитие сети общеобразовательных учреждений города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие базовых школ | 2010-2012 | Сетевая организация обучения. Максимальное использование ресурсной мощности 20 базовых школ | Гарантированность качества образования | Комитеты по образованию города, администраций районов |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Оптимизация сети общеобразовательных учреждений | 2010-2012 | Доведение средней наполняемости классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: в городских поселениях до 24,7 человек, сельской местности до 15,8 человек | Улучшение условий учебно-воспита-тельного процесса, эффективное использование бюджетных средств | Комитеты по образованию города, администраций районов |  |  |  |  |  |
| 3. Оснащение образовательных учреждений средствами информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оснащение и модернизация компьютерных классов | 2010-2012 | Увеличение количества компьютеров на 100 учащихся до 4,6 | Улучшение материально-технической базы общеобразовательных школ | Комитеты по образованию города, администраций районов | 11248,6/ - |  | 982,0/ - | 5064,1/ - | 5202,5/ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Приобретение мобильных компьютерных классов | 2010-2012 | Увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих мобильные компьютерные классы, до 3,7% | Повышение качества образования на основе создания современной информационной среды | Комитеты по образованию города, администраций районов | 4140,0/ - |  | 1380,0/ - | 1380,0/ - | 1380,0/ - |
| 3.3. | Приобретение мультимедийного и интерактивного оборудования | 2010-2012 | Увеличение до 100% количества школ, оснащенных мультимедийным и интерактивным оборудованием |  | Комитеты по образованию города, администраций районов | 7984,8/ - |  | 2661,6/ - | 2661,6/ - | 2661,6/ - |
| 4. Поддержка и развитие библиотек общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание на базе школьных библиотек информационных центров | 2010–2012 | Создание не менее 30 информационных центров | Поэтапная модернизация библиотек, освоение библиотекарями ИКТ, расширение доступа участников образовательного процесса к информации | Комитеты по образованию города, администраций районов | 11760,0/ - |  | 3920,0/ - | 3920,0/ - | 3920,0/ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воспитание и дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение охвата детей и подростков внеурочной занятостью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение городских культурно-массовых мероприятий, акций | 2010-2012 | Проведение не менее 70 мероприятий в год | Привлечение населения к активному образу жизни, профилактика правонарушений и зависимых состояний у подростков | Комитеты по образованию города, администраций районов, АКНД, УВД по г.Барнаулу, РУФСКН РФ по Алт. кр., АКЦПБ со СПИДом | 11533,0/ - | 3174,0/ - | 3375,8/ - | 3965,3/ - | 4191,9/ - |
| 2. | Развитие детского самоуправления, детских и подростковых общественных организаций города | 2010-2012 | Увеличение количества учащихся, входящих в состав детских и подростковых организаций, до 80% от общего числа детей | Повышение статуса детских организаций, пропаганда активного и здорового образа жизни, развитие социально-значимой деятельности детей и подростков | Комитет по образованию города | 84,4/ - | 2,9/ - | 20,4/ - | 32,0/ - | 32,0/ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Организация участия обучающихся в учреждениях дополнительного образования в конкурсах, соревнованиях регионального, всероссийского, международного уровней | 2010-2012 | Ежегодное участие учащихся УДО не менее чем в пяти конкурсах и соревнованиях | Развитие творческих способностей учащихся, поддержка одаренных детей, создание условий для самоопределения и становления личности ребенка | Комитет по образованию города | 1500,0/ - | 150,0/ - | 500,0/ - | 500,0/ - | 500,0/ - |
| 4. | Проведение отчетного концерта учреждений дополнительного образования | 2011 | Охват мероприятием не менее 15% обучающихся в УДО | Увеличение охвата учащихся услугами УДО, привлечение общественности к поддержке их деятельности | Комитет по образованию города | 125,7/ - |  |  | 125,7/ - |  |
| 5. | Организация работы городской «Родительской приемной», городского родительского собрания, городского родительского Совета | 2011-2012 | Ежегодное проведение до 12 мероприятий для родителей | Оказание помощи родителям учащихся по вопросам обучения и воспитания, организация единого воспитательного пространства | Комитеты по образованию города, администраций районов, АКНД, УВД по г.Барнаулу, | 8,0/ - |  |  | 4,0/ - | 4,0/ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | семьи и школы | РУФСКН РФ по Алт. кр., АКЦПБ со СПИДом |  |  |  |  |  |
| 6. | Мониторинг уровня удовлетворенности населения услугами дополнительного образования | 2011-2012 | Удовлетворенность 84,0% населения услугами дополнительного образования | Обеспечение качества дополнительного образования | Комитеты по образованию города, адми-нистраций районов | 38,0/ - |  |  | 19,0/ - | 19,0/ - |
| 7. | Оснащение объединений технической направленности инструментами, материалами и оборудованием | 2011-2012 | Обеспечение занятости школьников в объединениях технической направленности до 4,8% от общего числа обучающихся в УДО | Повышение качества предоставления услуг по развитию технического творчества | Комитеты по образованию города, адми-нистраций районов | 1104,8/ - |  |  | 624,8/ - | 480,0/ - |
| 8. | Приобретение автобуса для муниципального учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юно-шеская спортивная школа олимпийского резерва – хоккей» | 2011 | Ежемесячное участие воспитанников учреждения в соревнованиях различного уровня | Обеспечение доступности участия детей в соревнованиях городского, регионального уровней | Комитеты по образованию города, адми-нистрации Ленского района | 1300,0/ - |  |  | 1300,0/ - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования | 2011 | Приобретение компьютеров для бухгалтерии 22 учреждений дополнительного образования | Улучшение материально-технической базы УДО | Комитеты по образованию города, адми-нистраций районов | 594,0/ - |  |  | 594,0/ - |  |
| Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие системы замещающего семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение городского семинара по проблемам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2010-2012 | Подготовка не менее 32 педагогических работников детских домов по вопросам организации работы по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Совершенствование работы с населением по семейным формам устройства детей-сирот | Комитет по образованию города |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Освещение вопросов охраны прав детей, семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в средствах массовой информации и на сайте комитета по образованию | 2010-2012 | Выпуск не менее 3 буклетов в год, обновление материалов на сайте комитета, не менее 4-х раз в год размещение информации в СМИ | Формирование положительного мнения у населения города по вопросам семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей | Комитеты по образованию города, администраций районов |  |  |  |  |  |
| 3. | Работа Школы приемных родителей для кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, патронатные воспитатели | 2010-2012 | Подготовка ежегодно не менее 20 граждан к приему детей в семьи | Оказание психолого-педагогической помощи кандидатам в замещающие родители и внедрение технологий постинтернатного сопровождения замещающих семей | Комитеты по образованию города, администраций районов |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Оказание содействия гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в подготовке документов для получения безвозмездных субсидий на строительство или приобретение жилья | 2010-2012 | Улучшение жилищных условий не менее 18 гражданам из числа детей-сирот | Соблюдение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение жилья | Комитеты по образованию города, администраций районов |  |  |  |  |  |
| Кадровое обеспечение учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация профессиональной переподготовки работников образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация прохождения курсовой переподготовки педагогических и руководящих кадров | 2010-2012 | Ежегодное повышение квалификации не менее 20% педагогов | Совершенствование педагогического мастерства, повышение качества предоставляемых муниципальных услуг | Комитеты по образованию города, администраций районов |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение конкурсов профессионального мастерства: «Признание»; «Почетный учитель г.Барнаула» | 2010-2012 | Выявление и поощрение лучших педагогов по 10 номинациям конкурса. Поощрение труда лучшего педагога города, победителя конкурса | Распространение опыта работы лучших педагогов | Комитет по образованию города | 1005,0/ - | 306,6/ - | 335,0/ - | 335,0/ - | 335,0/ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Проведение встреч главы города с молодыми специалистами и ветеранами педагогического труда | 2010-2012 | Ежегодное привлечение в сферу образования не менее 80 человек | Обновление кадрового состава учреждений образования | Комитет по образованию города |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Проведение конкурса на лучшего работника социальной сферы | 2010-2012 | Ежегодное поощрение 10 педагогических работников | Поднятие престижа педагогического труда | Комитет по образованию города | 1034,7/ - | 435,2/ - | 344,9/ - | 344,9/ - | 344,9/ - |
| 1.5. | Проведение конкурса на соискание премии имени В.К. Штильке | 2010-2012 | Ежегодное поощрение 4 педагогических работников |  | Комитет по образованию города | 330,0/ - |  | 100,0/ - | 115,0/ - | 115,0/ - |
| 1.6. | Проведение конкурса на лучшего учителя физической культуры | 2010-2012 | Ежегодное поощрение 5 учи-телей физической культуры |  | Комитет по образованию города | 330,0/ - |  | 100,0/ - | 115,0/ - | 115,0/ - |
| 1.7. | Изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших педагогов страны, региона, города | 2010-2012 | Организация не менее двух поездок в другие города страны, проведение ежегодных конференций, слетов педагогических работников, издание информационно-мето-дических сборников | Повышение профессионального мастерства педагогов | Комитеты по образованию города, администраций районов | 300,0/ - |  | 100,0/ - | 100,0/ - | 100,0/ - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. Аттестация педагогических и руководящих работников системы образования на основе современных требований к качеству и результативности труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по проведению аттестации педагогических работников | 2010-2012 | Доведение до 48,5% доли педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию | Совершенствование процесса аттестации педагогических работников, соответствие оценки труда педагогов современным требованиям к качеству и результативности работы | Комитеты по образованию города, администраций районов |  |  |  |  |  |
| Безопасность и функционирование учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение безопасности образовательного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обслуживание автоматических пожарных сигнализаций, тревожных кнопок | 2010-2012 | 100% обеспечение функционирования АПС, тревожных кнопок | Обеспечение безопасности образовательного пространства. Обеспечение безопасности детей, сохранение зданий, сооружений, материально-технических ценностей | Комитеты по образованию города, администраций районов | 36625,8/ - | 5037,9/ - | 6426,9/ - | 14503,4/ - | 15695,5/ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Аттестация рабочих мест | 2010-2012 | 100% аттестация рабочих мест | Обеспечение условий труда работников, соответствующих нормам СанПиНов | Комитеты по образованию города, админи-страций районов | 7113,2/ - | 693,0/ - | 577,2/ - | 3904,6/ - | 2631,4/ - |
| 3. | Проведение медицинских осмотров работников образовательных учреждений | 2010-2012 | 100% прохождение медицинских осмотров работниками образовательных учреждений | Предупреждение и раннее выявление заболеваний | Комитеты по образованию города, администраций районов | 12838,2/ - | 2522,1/ - | 2189,2/ - | 4610,5/ - | 6038,5/ - |
| 4. | Установка автоматических пожарных сигнализаций и системы видеонаблюдения в учреждениях образования | 2010 | Обеспечение двух учреждений образования автоматической пожарной сигнализацией и одного учреждения системой видеонаблюдения | Обеспечение безопасности образовательного пространства | Комитеты по образованию города, администраций районов | 756,6/ - |  | 756,6/ - |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Капитальный ремонт учреждений образования | 2010-2012 | Обеспечение в 100% образовательных учреждений выполнения требований Роспотребнадзора | Улучшение условий воспитания, обучения детей | Комитеты по образованию города, администраций районов | 208761,5/ - | 66276,1/ - | 91578,6/ - | 33724,8/ - | 83458,1/ - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 496760,7/ 12327,3 | 117123,1/ 4935,1 | 195143,6/ 2149,1 | 139505,7/ 5099,1 | 162111,4/ 5079,1 |

Заместитель главы администрации,
руководитель аппарата                                                                                                                                               П.Д.Фризен