Приложение 2

к постановлению администрации города

от 23.11.2010  №3642

ПЛАН

организационных мероприятий

по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставить на утверждение в организационный комитет по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников проектно-технический эскиз художественного оформления новогоднего городка | до 05.12.2010 | комитет по строительству, архитектуре и развитию города |
| 2. | Обеспечить охрану общественного порядка, инвентаря во время строительства и эксплуатации новогоднего городка, проведения новогодних мероприятий в городе | декабрь, январь | управление внутренних дел по г. Барнаулу (по согласованию) |
| 3. | Обеспечить постоянную телефонную связь с оперативным штабом на площади Сахарова во время строительства и эксплуатации новогоднего городка. Подготовить радиооборудование на площади Сахарова и обеспечить озвучивание мероприятий | с 10.12.2010 по 20.01.2011 | комитет по транспорту, организации дорожного движения и связи |
| 4. | Обеспечить новогоднее и рождественское оформление города | до 15.12.2010 | комитет по строительству, архитектуре и развитию города, администрации районов города |
| 5. | Перекрыть движение автотранспорта через площадь Сахарова на время строительства и работы новогоднего городка | с 28.11.2010 по 15.01.2011 | управление внутренних дел по г. Барнаулу (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Организовать работу по строительству новогоднего городка, осуществлять контроль за его эксплуатацией | с 15.12.2010 по 14.01.2011 | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению |
| 7. | Изготовить 600 объемных игрушек для оформления городской елки | до 20.12.2010 | комитет по образованию |
| 8. | Подготовить новогодние подарки: для опекаемых детей, детей-инвалидов; для школьников 1-4 классов, отличников учебы | до 20.12.2010 | комитеты по социальной поддержке населения, по образованию |
| 9. | Осуществить праздничное оформление новогоднего городка: сделать набивку опалубки под снежные фигуры, установить конструкции и фигуры изо льда; выполнить снежные и ледяные фигуры | до 20.12.2010 до 25.12.2010 | комитеты по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению, по строительству, архитектуре и развитию города |
| 10. | Организовать и провести: традиционные лыжные эстафеты на призы газеты «Алтайская правда»; городской детский турнир по хоккею с шайбой «Снеговичок»; рождественский легкоатлетический марафон | 18-19.12.2010 04-07.01.2011 07.01.2010 | комитет по физической культуре и спорту |
| 11. | Обеспечить световую иллюминацию высотных зданий | с 25.12.2010 | администрации районов города |
| 12. | Обеспечить электроснабжение новогоднего городка, в том числе иллюминацию сцены согласно проектно-техническому эскизу | с 25.12.2010 по 14.01.2011 | ОАО «Барнаульская горэлектро- сеть» (по согласованию) |
| 13. | Организовать работу медицинского пункта | с 25.12.2010 по 14.01.2011 | комитет по делам здравоохранения |
| 14. | Провести открытие новогодних елок в районах, поселках, микрорайонах города | с 25.12.2010 по 30.12.2011 | главы администраций районов города |
| 15. | Организовать проведение новогодних елок для детей во Дворцах культуры города | с 24.12.2010 по 05.01.2011 | комитеты по образованию, по культуре |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16. | Обеспечить доставку и выдачу новогодних подарков учащимся 1-4 классов в дни проведения спектаклей | с 26.12.2010 по 04.01.2011 | комитеты по делам молодежи, по образованию |
| 17. | Приобрести и организовать вручение новогодних подарков инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей смерти, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, находящимся на лечении в гериатрических отделениях МУЗ «Городская больница №6», «Городская больница №9», ЛПУ города, а также детям из отдельных категорий семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения | по отдельному графику | комитеты по социальной поддержке населения, по делам здравоохранения |
| 18. | Провести конкурс среди художников-скульпторов по сооружению ледяных фигур на площади Сахарова | 28.12.2010 | комитет по строительству, архитектуре и развитию города, администрации районов города |
| 19. | Провести конкурс снежных фигур среди детских художественных школ, детских школ искусств и парков города | 28.12.2010 | комитеты по культуре, по строительству, архитектуре и развитию города |
| 20. | Подготовить и провести новогоднюю елку для опекаемых детей и новогодний бал отличников учебы общеобразовательных учреждений | до 28.12.2010 | комитет по образованию |
| 21. | Подготовить и провести новогодние елки для детей с ограниченными возможностями и из многодетных семей | до 28.12.2010 | комитет по социальной поддержке населения |
| 22. | Организовать конкурсы на лучшее новогоднее оформление среди: промышленных и торговых предприятий; образовательных учреждений; учреждений культуры; высших учебных заведений | до 29.12.2010 | комитеты по промышленности, предпринимательству и вопросам труда, по потребительскому рынку и услугам, по образованию, по делам молодежи, по культуре |
| 23. | Организовать и провести конкурс на лучшую новогоднюю дворовую территорию жилищного фонда города «Зимний двор» | с 27.12.2010 по 15.01.2011 | комитет жилищно-коммунального хозяйства, администрации районов города |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24. | Обеспечить торговое обслуживание на период работы новогоднего городка | с 31.12.2010 по 14.01.2011 | комитет по потребительскому рынку и услугам |
| 25. | Организовать и провести: театрализованное открытие главной елки города; ночное танцевально-развлекательное шоу; рождественский праздник | 31.12.2010 01.01.2011 06.01.2011 | комитет по культуре, администрация Железнодорожного района |
| 26. | Организовать проведение фейерверка на площади Сахарова | 31.12.2010 | комитет по культуре |
| 27. | Подготовить и провести праздничную программу «По следам Старого года» на площади Сахарова | 13.01.2011 | комитет по делам молодежи |

Заместитель главы администрации,

руководитель аппарата							                                                                               П.Д. Фризен