Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 04.06.2010 № 1667

ПЛАН

подготовки празднования Дня города Барнаула

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка единого логотипа 280-летия города для праздничного оформления | 01.07. | комитет по архитектуре и развитию города |
| 2. | Разработка сценария мероприятия, посвященного празднованию Дня города Барнаула | 25.07. | комитет по культуре |
| 3. | Внесение на рассмотрение коллегии администрации города вопросов выделения: премий главы города в области культуры и искусства, производства, науки и образования, общественной деятельности, средств массовой информации и журналистики; гранта главы города для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства | июль | комитеты по культуре, по образованию, по промышленности, предпринимательству и вопросам труда, информационной политики, по работе с обращениями граждан и общественными объединениями |
| 4. | Внесение на рассмотрение коллегии администрации города вопросов: о занесении на городскую Доску Почета «Слава и гордость Барнаула»; о присвоении звания «Почетный гражданин города Барнаула»; о поощрении дипломом и памятным знаком «За заслуги в развитии города Барнаула» | август | организационно-контрольный комитет |
| 5. | Размещение афиши общегородских мероприятий на электронных рекламных щитах | 04.08. | комитеты по культуре, по архитектуре и развитию города |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Информирование жителей города о проведении праздничных мероприятий | 04.08-03.09. | комитет информационной политики, администрации районов города |
| 7. | Подготовка наградных материалов | 06.08. | комитет по кадрам и муниципальной службе, организационно-контрольный комитет |
| 8. | Изготовление наград в соответствии с Положениями о звании «Почетный гражданин города Барнаула», о дипломе и памятном знаке «За заслуги в развитии города Барнаула», о занесении на городскую Доску Почета «Слава и гордость Барнаула» | 09.08. | административно-хозяйственное управление, организационно- контрольный комитет |
| 9. | Организация приглашения гостей, закрепление ответственных за делегациями | 15.08. | организационно-контрольный комитет |
| 10. | Подготовка подарочных наборов для гостей города | 15.08. | комитет по потребительскому рынку и услугам, административно-хозяйственное управление |
| 11. | Разработка и осуществление идеолого-эстетического оформления города | 15.08. | комитет по архитектуре и развитию города, администрации районов города |
| 12. | Обеспечение праздничного оформления торговых и промышленных предприятий | 15.08. | комитеты по промышленности, предпринимательству и вопросам труда, по потребительскому рынку и услугам, администрации районов города |
| 13. | Разработка схемы движения транспорта с учетом мест проведения праздничных мероприятий | 20.08. | комитет по транспорту, организации дорожного движения и связи, Управление внутренних дел по г.Барнаулу (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14. | Проведение конкурсов на звание: «Лучшая компания Барнаула», «Лучший предприниматель Барнаула», «Лучший меценат Барнаула» | 20.08. | комитет по промышленности, предпринимательству и вопросам труда, администрации районов города |
| 15. | Организация благоустройства дворовых территорий | 20.08. | администрации районов города |
| 16. | Проведение работы по привлечению внебюджетных средств для подготовки и проведения Дня города Барнаула | 20.08. | комитет по промышленности, предпринимательству и вопросам труда |
| 17. | Обеспечение электропитания мест проведения праздничных мероприятий и проведение ревизии электрощитовых на площади Сахарова | 25.08. | ОАО «Барнаульская горэлектросеть» (по согласованию), МУП «Барнаулгорсвет» г.Барнаула |
| 18. | Обеспечение благоустройства основных мест проведения праздника: проспекта Ленина, площадей: Ветеранов, Сахарова, Свободы, Советов, им. В.Н. Баварина, установка дополнительных биотуалетов | 25.08. | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению, администрации Центрального, Октябрьского и Железнодорожного районов |
| 19. | Проведение городского конкурса на звание «Лучший район города по озеленению, цветочному оформлению и благоустройству» | 25.08. | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению, администрации районов города |
| 20. | Проведение конкурсов на звание: «Лучший дом города», «Лучший подъезд города», «Лучшая придомовая территория города» | 25.08. | комитет жилищно-коммунального хозяйства, администрации районов города |
| 21. | Проведение городского смотра-конкурса органов территориального общественного самоуправления на лучшую организацию работы с населением по благоустройству территории | 25.08. | комитет по работе с обращениями граждан и общественными объединениями, администрации районов города |
| 22. | Издание журналов «Барнаул – литературный», «Культура Барнаула», фотоальбома «Барнаул» | 25.08. | комитет по культуре |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23. | Организация городского праздника для детей-первоклассников из социально незащищенных категорий семей | 27.08. | комитеты по образованию, по социальной поддержке населения, по потребительскому рынку и услугам |
| 24. | Установка трибун на площади Советов | 02.09. | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению |
| 25. | Организация проведения торжественного мероприятия, посвященного открытию городской Доски Почета «Слава и гордость Барнаула» | 03.09. | организационно-контрольный комитет, комитет по культуре, административно-хозяйственное управление |
| 26. | Проведение праздничного гарнизонного развода личного состава УВД по г. Барнаулу | 03.09. | Управление внутренних дел по г.Барнаулу (по согласованию) |
| 27. | Подготовка и проведение праздничного концерта мастеров искусств «Огни большого города» в Алтайском государственном театре драмы им. В.М. Шукшина | 03.09. | комитет по культуре |
| 28. | Организация пребывания в г. Барнауле и обеспечение церемониальным оружием группы военнослужащих Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации (далее – группа военнослужащих Президентского полка) | 03.09. | отдел мобилизационной работы, комитет по культуре |
| 29. | Проведение товарищеских встреч по футболу между командами – ветеранов г. Москвы и г. Барнаула | 03.09-04.09. | комитет по физической культуре и спорту |
| 30. | Определение мер по приостановлению продажи предприятиями потребительского рынка города алкогольной продукции и пива в местах проведения праздничных мероприятий | 03.09.-05.09. | комитет по потребительскому рынку и услугам, Управление внутренних дел по г.Барнаулу (по согласованию), администрации районов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | города |
| 31. | Обеспечение охраны общественного порядка в городе во время праздничных мероприятий | 03.09.-05.09. | Управление внутренних дел по г.Барнаулу (по согласованию) |
| 32. | Организация праздничных мероприятий на концертных площадках районов города - | 03.09.- 05.09. | администрации районов города |
| 33. | Встреча и размещение гостей | 03.09.-05.09. | административно-хозяйственное управление |
| 34. | Организация и проведение выставки цветов | 03.09-05.09. | администрации районов города |
| 35. | Организация торжественного приема у главы города | 04.09. | организационно-контрольный комитет, комитет по культуре, административно-хозяйственное управление |
| 36. | Подготовка и проведение выставки работ воспитанников учреждений дополнительного образования детей «Творчество юных - родному городу» на площади Сахарова | 04.09. | комитет по образованию, администрации районов города |
| 37. | Организация и проведение выставки «Город мастеров» | 04.09. | комитет по промышленности, предпринимательству и вопросам труда, администрации районов города |
| 38. | Подготовка и проведение на площади Сахарова: торжественного открытия Дня города Барнаула «Барнаул – малое Отечество мое»; вечерней программы «С Днем рождения, родной Барнаул»; праздничного фейерверка. | 04.09. | комитет по культуре |
| 39. | Проведение фестиваля национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем» | 04.09. | комитет по работе с обращениями граждан и общественными объе - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | динениями, администрация Центрального района |
| 40. | Подготовка и проведение молодежной культурно-развлекатель-ной программы «Молодежь – родному городу» на площади Свободы | 04.09. | комитет по делам молодежи |
| 41. | Проведение выставки автотранспорта и ретро-автомобилей на площади Советов | 04.09. | комитеты по культуре, по транспорту, организации дорожного движения и связи |
| 42. | Проведение марш-парада духовых оркестров городов Сибирского региона с участием группы военнослужащих Президентского полка на площади Советов | 04.09. | комитет по культуре |
| 43. | Проведение авиа – шоу и показательных выступлений спортивных клубов на площади им. В.Н. Баварина | 04.09. | комитеты по культуре, по физической культуре и спорту |
| 44. | Организация работы площадки для детей и подростков «Мирного неба тебе, Барнаул!» на площади Советов | 04.09. | комитеты по образованию, по социальной поддержке населения |
| 45. | Организация торгового обслуживания в местах проведения праздника | 04.09.-05.09. | комитет по потребительскому рынку и услугам, администрации районов города |
| 46. | Проведение фестиваля экстремальных видов спорта «Стильные духом» (чемпионат по брейк-дансу «Брейк-ринг– 6») на площади Сахарова | 05.09. | комитет по делам молодежи |
| 47. | Проведение праздника спорта «Барнаул спортивный» на площади Сахарова | 05.09. | комитет по физической культуре и спорту |

Заместитель главы администрации,

руководитель аппарата 	                                                            П.Д. Фризен