## Лист3
Приложение 3
к решению городской Думы
от _10.06.2010___№306______________ №_____
Приложение 1 к Программе
ПЛАН мероприятий программы социально-экономического развития г. Барнаула на 2008-2012 годы
Наименование мероприятий | Объем финансиро-вания всего, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  | Исполнители | Полученные результаты и эффективность реализации мероприятий
|  | 2008 факт | 2009 факт | 2010 план | 2011 план | 2012 план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I. Всестороннее развитие личности на основе улучшения качества, доступности и разнообразия услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта
1. Образование
1.1. Строительство детского ясли-сада на 330 мест в квартале 2000 | 151.55 | 23.94 | 19.7 | 107.91 |  |  | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 330 мест
федеральный бюджет | 6.22 | 6.22
краевой бюджет | 53.95 |  |  | 53.95
городской бюджет | 91.38 | 17.72 | 19.7 | 53.96
1.2. Строительство детского ясли-сада на 330 мест в квартале 2001 | 61.84 | 0.98 | 0.89 |  |  | 59.97 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 330 мест
федеральный бюджет | 40.17 |  |  |  |  | 40.17
краевой бюджет | 9.9 |  |  |  |  | 9.9
городской бюджет | 11.77 | 0.98 | 0.89 |  |  | 9.9
1.3. Строительство детского сада на 260 мест в квартале 1051 | 125.38 | 0.97 | 0.26 | 0.27 | 35.75 | 88.13 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 260 мест
федеральный бюджет | 83 |  |  |  | 23.95 | 59.05
краевой бюджет | 20.44 |  |  |  | 5.9 | 14.54
городской бюджет | 21.94 | 0.97 | 0.26 | 0.27 | 5.9 | 14.54
1.4. Реконструкция начальной школы №3 по ул. Сиреневой, 5 под детский сад | 2.73 | 2.7 | 0.03 |  |  |  | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 260 мест
городской бюджет | 2.73 | 2.7 | 0.03
1.5. Средняя школа по ул. Жасминной, 3 г. Барнаул | 1.38 | 1.17 | 0.13 | 0.08 |  |  | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 700 мест
городской бюджет | 1.38 | 1.17 | 0.13 | 0.08
1.6. Строительство пристройки к МОУ «СОШ №97» под детский сад в с. Гоньба | 22.66 | 0.4 | 2.12 | 0.39 |  | 19.75 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 55 мест
федеральный бюджет | 13.23 |  |  |  |  | 13.23
краевой бюджет | 3.26 |  |  |  |  | 3.26
городской бюджет | 6.17 | 0.4 | 2.12 | 0.39 |  | 3.26
1.7. Средняя школа по ул. Декоративной, 61а в микрорайоне «Спутник» | 100.63 |  | 0.1 | 0.53 | 10 | 90 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Обеспечение микрорайона «Спутник» образовательным учреждением
федеральный бюджет | 30 |  |  |  |  | 30
краевой бюджет | 30 |  |  |  |  | 30
городской бюджет | 40.63 |  | 0.1 | 0.53 | 10 | 30
1.8. Строительство детского сада в микрорайоне 17 | 90 |  |  |  | 45 | 45 | МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула | Ввод в действие 80 мест
внебюджетные источники | 90 |  |  |  | 45 | 45
1.9. Строительство детского сада на 135 мест в квартале 1064 | 87.95 | 2.52 | 1.82 |  | 54.35 | 29.26 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 135 мест
федеральный бюджет | 56.01 |  |  |  | 36.41 | 19.6
краевой бюджет | 13.8 |  |  |  | 8.97 | 4.83
городской бюджет | 13.8 |  |  |  | 8.97 | 4.83
внебюджетные источники | 4.34 | 2.52 | 1.82
1.10. Строительство детского сада в квартале 2001А | 4 |  |  |  |  | 4 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 135 мест
городской бюджет | 4 |  |  |  |  | 4
1.11. Строительство детского сада №18 в квартале 2008 | 4 |  |  |  |  | 4 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 160 мест
городской бюджет | 4 |  |  |  |  | 4
1.12. Строительство детского сада №19 в квартале 2008 | 4 |  |  |  |  | 4 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 160 мест
городской бюджет | 4 |  |  |  |  | 4
1.13. Школа на 775 учащихся в квартале 1051 г. Барнаула | 5.56 | 3.88 | 1.57 | 0.11 |  |  | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 775 мест
городской бюджет | 5.56 | 3.88 | 1.57 | 0.11
1.14. Строительство средней школы по ул. Балтийской, 6 в квартале 2000 | 302.78 | 4.35 | 0.07 |  | 98.36 | 200 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 825 мест
федеральный бюджет | 199.9 |  |  |  | 65.9 | 134
краевой бюджет | 50.23 | 1 |  |  | 16.23 | 33
городской бюджет | 52.65 | 3.35 | 0.07 |  | 16.23 | 33
1.15. Средняя школа с крытым бассейном, учебным гаражом и учебной теплицей по ул. Балтийской, 11 в квартале 2001 | 5.5 |  |  |  |  | 5.5 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 870 мест
городской бюджет | 5.5 |  |  |  |  | 5.5
1.16. Реконструкция здания МДОУ «Детский сад №25» по ул. Водопроводной, 95, в том числе разработка проектно-сметной документации | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Обеспечение микрорайона «ВРЗ» дошкольным образовательным учреждением
городской бюджет | 0.5 |  |  | 0.5
1.17. Строительство школы - интерната для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в микрорайоне 1063б (2 очередь) | 3 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула
городской бюджет | 3 |  |  |  | 1.5 | 1.5
1.18. Строительство детского сада на 110 мест с бассейном в микрорайоне «Спутник» | 4.55 | 0.04 | 0.05 | 0.46 |  | 4 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Обеспечение микрорайона «Спутник» дошкольным образовательным учреждением на 110 мест
городской бюджет | 4.55 | 0.04 | 0.05 | 0.46 |  | 4
1.19. Строительство учебно-лабораторного корпуса гидромелиоративного факультета ФГОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет» | 93.95 | 0.61 | 66.74 | 26.6 |  |  | ФГОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет» (по согласованию) | Ввод в эксплуатацию учебно-лабораторного корпуса общей площадью 11300 кв.м
федеральный бюджет | 93.6 | 0.5 | 66.5 | 26.6
средства внебюджетных источников | 0.35 | 0.11 | 0.24
1.20. Мероприятия по развитию образования г. Барнаула | 209.7 |  |  | 55.3 | 82.6 | 71.8 | Комитет по образованию города Барнаула
городской бюджет | 197 |  |  | 53 | 77.4 | 66.6
средства внебюджетных источников | 12.7 |  |  | 2.3 | 5.2 | 5.2
1.21. Мероприятия молодёжной политики | 79.35 | 16.57 | 21.63 | 26.63 | 7.26 | 7.26 | Комитет по делам молодежи администрации города Барнаула
городской бюджет | 79.35 | 16.57 | 21.63 | 26.63 | 7.26 | 7.26
1.22. Мероприятия по модернизации технологического оборудования школьных столовых в Алтайском крае, реализуемые на территории г. Барнаула | 17.99 | 6.43 | 7.56 | 4 |  |  | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи (по согласованию) | Приведение технологического оборудования школьных столовых в соответствие с современными требованиями, внедрение новых технологий производства продукции питания
краевой бюджет | 17.99 | 6.43 | 7.56 | 4
1.23. Мероприятия по развитию образования в Алтайском крае, реализуемые на территории г. Барнаула | 16.18 |  |  | 16.18 |  |  | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи (по согласованию)
краевой бюджет | 16.18 |  |  | 16.18
1.24. Мероприятия по программе «Дети Алтая», реализуемые на территории г. Барнаула | 0.19 |  |  | 0.19 |  |  | Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (по согласованию)
краевой бюджет | 0.19 |  |  | 0.19
1.25. Мероприятия по подготовке квалифицированных рабочих кадров для различных отраслей экономики Алтайского края, реализуемые на территории г. Барнаула | 16.6 |  |  | 16.6 |  |  | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, профильные управления (по согласованию)
краевой бюджет | 16.6 |  |  | 16.6
2. Здравоохранение
2.1. Строительство федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, г. Барнаул | 1247.53 | 1071.78 | 47.07 | 128.68 |  |  | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию) | Повышение доступности для населения дорогостоящей высокотехно-логичной медицинской помощи
федеральный бюджет | 715.55 | 708.48 | 7.07
краевой бюджет | 531.98 | 363.3 | 40 | 128.68
2.2. Подготовка врачей в интернатуре и клинической ординатуре для первичного звена здравоохранения | 2.52 |  |  | 0.76 | 0.84 | 0.92 | Комитет по делам здравоохранения города Барнаула | Укомплектование кадров врачами-специалистами
городской бюджет | 2.52 |  |  | 0.76 | 0.84 | 0.92
2.3. Оснащение лечебных учреждений санитарным и легковым автотранспортом | 25 | 3.9 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | Комитет по делам здравоохранения города Барнаула
городской бюджет | 25 | 3.9 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.7
2.4. Строительство встроенной поликлиники в жилом доме по Павловскому тракту, 271а | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула | 200 посещений в смену
средства внебюджетных источников | 34.5 |  |  | 34.5
2.5. Строительство поликлиники в квартале 2001 | 8.15 |  | 0.09 | 0.06 | 4 | 4 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи населению. Обеспечение жителей квартала 2001 учреждением здравоохранения на 300 посещений в смену
городской бюджет | 8.15 |  | 0.09 | 0.06 | 4 | 4
2.6. МУЗ «Городская поликлиника №3» по ул. Молодежной, 35 г. Барнаул (реконструкция, пристройка) | 109.06 | 0.54 | 6.89 | 0.92 | 15.2 | 85.51 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 2472 кв.м
федеральный бюджет | 57.29 |  |  |  |  | 57.29
краевой бюджет | 14.11 |  |  |  |  | 14.11
городской бюджет | 37.66 | 0.54 | 6.89 | 0.92 | 15.2 | 14.11
2.7. Реконструкция корпусов МУЗ «Детская городская клиническая больница №7», в том числе разработка проектно-сметной документации | 97 |  | 1 | 6 | 30 | 60 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Обеспечение санитарных норм содержания больных. Открытие дополнительно 10 коек для недоношенных детей. Расширение пищеблока и вспомогательных служб
федеральный бюджет | 30 |  |  |  |  | 30
краевой бюджет | 33.5 |  | 0.5 | 3 | 15 | 15
городской бюджет | 33.5 |  | 0.5 | 3 | 15 | 15
2.8. Проведение плановой работы по обучению и повышению квалификации медицинских кадров | 3.75 | 0.67 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | Комитет по делам здравоохранения города Барнаула | 100% врачей в муниципальных учреждениях города имеют сертификаты специалистов
городской бюджет | 3.75 | 0.67 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77
2.9. Организация женской консультации в Ленинском районе | 2.7 | 1.2 | 1.5 |  |  |  | Комитет по делам здравоохранения города Барнаула | Мероприятие выполнено
городской бюджет | 2.7 | 1.2 | 1.5
2.10. Строительство регионального центра радиационной и экологической медицины (2 пусковой комплекс), г. Барнаул | 1144.72 | 235.82 | 388.9 | 520 |  |  | Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (по согласованию) | Ввод 2 пускового комплекса регионального центра радиационной и экологической медицины (поликлиника на 1000 посещений в смену); завершение строительства объектов подсобного и обслуживающего назначения
федеральный бюджет | 612.41 | 117.91 | 154.5 | 340
краевой бюджет | 532.31 | 117.91 | 234.4 | 180
2.11. Строительство лечебно-диагностического корпуса ГУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» на 450 посещений в смену, Змеиногорский тракт, 110 (поликлиника) | 225.81 | 46.85 | 165.96 | 13 |  |  | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию) | Корпус введен в эксплуатацию, что позволит умень-шить стоимость стационарного лечения одного больного на 25-30%, увеличить площадь на 1 амбулаторного больного до 5,5 кв.м, площадь на 1 стационарного больного до 7,5 кв.м
краевой бюджет | 225.81 | 46.85 | 165.96 | 13
2.12. Реконструкция и надстройка мансардного этажа здания клуба-столовой ГУЗ «Краевой госпиталь для ветеранов войн», Змеиногорский тракт, 112 | 28.38 |  | 0.13 | 5 | 6 | 17.25 | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию) | Улучшение условий лечения ветеранов войн (предполагается размещение физиотерапевти-ческого отделения, кабинета реабилитации и психологической разгрузки, клуба-столовой)
краевой бюджет | 28.38 |  | 0.13 | 5 | 6 | 17.25
2.13. Реконструкция зданий КГУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер» под размещение ГУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» и строительство радиологического блока, расположенного по адресу: Змеиногорский тракт, д.110, в том числе разработка проектно-сметной документации | 413.58 |  | 14.4 | 22 | 207.18 | 170 | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию) | Улучшение качества оказания медицинской помощи онкологическим больным; увеличение продолжительности жизни
краевой бюджет | 413.58 |  | 14.4 | 22 | 207.18 | 170
2.14. Реконструкция хирургического корпуса краевой клинической больницы под стационар на 150 коек КГУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер» и здания пищеблока, в том числе разработка проектно-сметной документации, Змеиногорский тракт, д. 110 | 74.75 |  | 19.75 |  | 55 |  | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию) | Улучшение санитарно-гигиенических условий пребыва-ния больных; улучшение материально-технической базы лечебного учреждения
краевой бюджет | 74.75 |  | 19.75 |  | 55
2.15. Капитальный ремонт инфекционного отделения МУЗ «Городская больница №5» | 109.8 |  | 1.8 | 5 | 51.5 | 51.5 | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию) | Развитие системы раннего выявления заболеваний и увеличение числа операций на сосудах головного мозга, артериях и венах позволит уменьшить смертность от инсульта на 8-10%, количество ампутаций нижних конечностей
краевой бюджет | 109.8 |  | 1.8 | 5 | 51.5 | 51.5
2.16. Мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и противодействию незаконному обороту наркотиков в г. Барнауле | 3.32 |  |  | 0.83 | 0.86 | 1.63 | Комитет по делам здравоохранения города Барнаула
городской бюджет | 3.32 |  |  | 0.83 | 0.86 | 1.63
2.17. Мероприятия по развитию материально-технической базы муниципального здравоохранения г. Барнаула | 296.74 | 2.7 | 13.6 | 100.51 | 101.79 | 94.44 | Комитет по делам здравоохранения города Барнаула
городской бюджет | 296.74 | 2.7 | 13.6 | 100.51 | 101.79 | 94.44
из них:
- подготовка помещений (проведение противопожарных мероприятий, ремонт инженерных сооружений, установление резервных источников электроснабжения и приведение оснащения лечебных учреждений в соответствие со стандартом) | 45.8 | 2.7 | 13.6 | 13 | 8.2 | 8.3 | Комитет по делам здравоохранения города Барнаула | Все ЛПУ, прохо-дившие лицензиро-вание в 2008 году, получили соответ-ствующие заключения Роспожарнадзора. В связи с дефицитом средств при лицензирвоании в 2009 году были соответсвующие предписания, связанные с нарушением пожарной безопасности ЛПУ
городской бюджет | 45.8 | 2.7 | 13.6 | 13 | 8.2 | 8.3
2.18. Мероприятия по формированию и пропаганде здорового образа жизни среди населения Алтайского края, реализуемые на территории г. Барнаула | 0.31 |  |  | 0.31 |  |  | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию)
краевой бюджет | 0.31 |  |  | 0.31
2.19. Мероприятия по организации сервисного обслуживания, восстановлению и приобретению медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края, реализуемые на территории г. Барнаула | 31.64 |  |  | 15.55 | 16.09 |  | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию)
краевой бюджет | 31.64 |  |  | 15.55 | 16.09
2.20. Мероприятия по предупреждению заболеваний социального характера и борьба с ними | 21.91 |  |  | 9.89 | 12.02 |  | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию)
краевой бюджет | 21.91 |  |  | 9.89 | 12.02
2.21. Мероприятия по демографическому развитию Алтайского края, реализуемые на территории г. Барнаула | 182.88 |  |  | 53.44 | 62.83 | 66.61 | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию)
краевой бюджет | 182.88 |  |  | 53.44 | 62.83 | 66.61
2.22. Приобретение в муниципальную собственность здания в п. Лесном | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула | Размещение на территории п. Лесной объекта социального назначения
городской бюджет | 2.5 |  |  | 2.5
3. Культура
3.1. Реконструкция подвала здания МОУ «Детская художественная школа №2» г. Барнаула по ул. Юрина, 210 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  | МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула | Ввод в действие помещений площадью 162,1 кв.м
городской бюджет | 2.17 | 2.17
3.2. Внедрение новых компьютерных технологий в библиотеках города | 12.62 | 6.58 | 2.89 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | Комитет по культуре города Барнаула | Производится модернизация библиотечного обслуживания, создается современная материально-техническая база, повышается качество обслуживания населения
городской бюджет | 12.5 | 6.5 | 2.85 | 1.05 | 1.05 | 1.05
средства внебюджетных источников | 0.12 | 0.08 | 0.04
3.3. Комплектование книжного фонда, подписных изданий муниципальных библиотек | 15.64 | 3.3 | 4.17 | 2.77 | 2.7 | 2.7 | Комитет по культуре города Барнаула | Обновление книжных фондов, обеспечение доступности населения города к информационным ресурсам
городской бюджет | 13.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
краевой бюджет | 1.87 | 0.4 | 1.4 | 0.07
средства внебюджетных источников | 0.07 |  | 0.07
3.4. Организация и проведение общегородских праздников, мероприятий, фестивалей, конкурсов, выставок в области профессионального художественного творчества, участие в российских и краевых конкурсах | 95.7 | 21.8 | 15.8 | 30.1 | 14 | 14 | Комитет по культуре города Барнаула | Повышение качества культурного обслуживания, создание привлекательного имиджа города как центра уникальной культуры и искусства
городской бюджет | 95.7 | 21.8 | 15.8 | 30.1 | 14 | 14
3.5. Создание и формирование фонда музея г. Барнаула; приобретение музейного оборудования, фото-, видео-, аудиотехники | 1.69 | 0.93 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Комитет по культуре города Барнаула | Популяризация объектов культурного наследия, музейных ценностей, улучшение качества организации выставочной деятельности
городской бюджет | 1.63 | 0.9 | 0.13 | 0.2 | 0.2 | 0.2
средства внебюджетных источников | 0.06 | 0.03 | 0.03
3.6. Приобретение в муниципальную собственность здания в Ленинском районе г. Барнаула для размещения информационно-досугового библиотечного центра | 27 |  |  | 9 | 9 | 9 | Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула | Создание современного информационно-досугового библиотечного центра. Увеличение количества пользователей библиотек до 10 тысяч человек
городской бюджет | 27 |  |  | 9 | 9 | 9
3.7. Мероприятия по программе «Культура Алтайского края», реализуемые на территории г. Барнаула | 6.67 |  |  | 6.67 |  |  | Управление Алтайского края по культуре и архивному делу (по согласованию)
краевой бюджет | 6.67 |  |  | 6.67
3.8. Мероприятия по развитию общественных инициатив в г. Барнауле | 19.62 |  |  | 6.54 | 6.54 | 6.54 | Комитет по работе с обращениями граждан и общественными объединениями администрации города Барнаула
городской бюджет | 19.62 |  |  | 6.54 | 6.54 | 6.54
3.9.Мероприятия по охране окружающей среды на территории Алтайского края, реализуемые в г. Барнауле | 3.45 |  |  | 3.45 |  |  | Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края (по согласованию)
краевой бюджет | 3.45 |  |  | 3.45
4. Физическая культура и спорт
4.1. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом по ул. А.Петрова, 146г | 186.99 | 60 | 126.98 | 0.01 |  |  | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 4470,50 кв.м
федеральный бюджет | 27.5 |  | 27.5
краевой бюджет | 79.34 | 30 | 49.34
городской бюджет | 79.76 | 30 | 49.75 | 0.01
средства внебюджетных источников | 0.39 |  | 0.39
4.2. Строительство спортивного зала по ул. Профинтерна, 53а | 41.34 | 9.2 | 3 | 24.14 | 5 |  | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Строительство социального объекта для занятий физической культурой и спортом общей площадью 1298 кв.м
городской бюджет | 41.34 | 9.2 | 3 | 24.14 | 5
4.3. Строительство молодежного спортивно-оздоровительного комплекса по ул. Шумакова, 36 | 31.11 |  | 31.11 |  |  |  | МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула | Ввод в действие 1489 кв.м
средства внебюджетных источников | 31.11 |  | 31.11
4.4. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса со стоматологическим кабинетом по ул. Балтийской, 23 микрорайона 2002 | 91.8 | 1.14 | 0.66 | 10 | 40 | 40 | МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула | Ввод в действие 4502 кв.м
средства внебюджетных источников | 91.8 | 1.14 | 0.66 | 10 | 40 | 40
4.5. Строительство открытых теннисных кортов с комплексом обслуживания и кафе по ул. Взлетной, 2е | 60 |  |  | 10 | 20 | 30 | МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула
средства внебюджетных источников | 60 |  |  | 10 | 20 | 30
4.6. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса по ул. Попова, 147 | 20 |  |  |  |  | 20 | МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула
средства внебюджетных источников | 20 |  |  |  |  | 20
4.7. Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в Алтайском крае, реализуемые на территории г. Барнаула | 438.21 |  |  | 192.77 | 245.44 |  | Управление Алтайского края по физической культуре и спорту (по согласованию)
краевой бюджет | 438.21 |  |  | 192.77 | 245.44
4.8. Мероприятия по развитию футбола в Алтайском крае, реализуемые на территории г. Барнаула | 100.95 |  |  | 100.95 |  |  | Управление Алтайского края по физической культуре и спорту (по согласованию)
краевой бюджет | 100.95 |  |  | 100.95
4.9. Мероприятия по развитию хоккея в Алтайском крае, реализуемые на территории г. Барнаула | 225.71 |  |  | 105.53 | 120.18 |  | Управление Алтайского края по физической культуре и спорту (по согласованию)
краевой бюджет | 225.71 |  |  | 105.53 | 120.18
4.10. Мероприятия, выполняемые государственным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Алтайское краевое училище олимпийского резерва» | 3.5 |  |  | 3.5 |  |  | Управление Алтайского края по физической культуре и спорту (по согласованию)
краевой бюджет | 3.5 |  |  | 3.5
5. Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения, защита от угроз, связанных с чрезвычайными ситуациями
5.1. Мероприятия по профилактике преступлений и иных правонарушений в Алтайском крае, реализуемые на территории г. Барнаула | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  | Главное управление внутренних дел по Алтайскому краю (по согласованию)
краевой бюджет | 0.2 |  |  |  | 0.2
5.2. Мероприятия по социальной профилактике правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае «Все в твоих руках», реализуемые на территории г. Барнаула | 11.72 |  |  | 5.35 | 6.37 |  | Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (по согласованию)
краевой бюджет | 11.72 |  |  | 5.35 | 6.37
5.3. Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Алтайском крае, реализуемые на территории г. Барнаула | 0.32 |  |  | 0.32 |  |  | Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае (по согласованию)
краевой бюджет | 0.32 |  |  | 0.32
6. Создание условий для стабильного роста доходов всех категорий населения и улучшение качества жизни социально уязвимых категорий населения
6.1. Мероприятия по дополнительным мерам по улучшению социального обслуживания граждан пожилого возраста в Алтайском крае, реализуемые на территории г. Барнаула | 0.36 |  |  | 0.16 | 0.2 |  | Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (по согласованию)
краевой бюджет | 0.36 |  |  | 0.16 | 0.2
6.2. Мероприятия по профилактике отказов от новорожденных детей в Алтайском крае «Я не могу без тебя», реализуемые на территории г. Барнаула | 6.4 |  |  | 4 | 2.4 |  | Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (по согласованию)
краевой бюджет | 6.4 |  |  | 4 | 2.4
6.3. Мероприятия по раннему выявлению социального неблагополучия и работа с семьями «группы риска» в Алтайском крае «Свет в родном окне», реализуемые на территории г. Барнаула | 2.5 |  |  | 1.77 | 0.73 |  | Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (по согласованию)
краевой бюджет | 2.5 |  |  | 1.77 | 0.73
6.4. Мероприятия по социальной поддержке малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми | 5.34 |  |  | 5.34 |  |  | Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (по согласованию)
краевой бюджет | 5.34 |  |  | 5.34
Итого: | 6951.61 | 1535.84 | 987.8 | 1717.17 | 1386.51 | 1324.29
федеральный бюджет | 1964.88 | 833.11 | 255.57 | 366.6 | 126.26 | 383.34
краевой бюджет | 3320.03 | 565.89 | 535.24 | 956.67 | 832.24 | 430
городской бюджет | 1321.26 | 132.96 | 162.63 | 337.1 | 317.81 | 370.75
средства внебюджетных источников | 345.44 | 3.88 | 34.36 | 56.8 | 110.2 | 140.2
II. Совершенствование городской среды
1. Жилищно-коммунальное хозяйство
1.1. Проведение ремонтов основного генерирующего оборудования Барнаульской теплоцентрали | 3058 | 840 | 503 | 563 | 572 | 580 | Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго» (по согласованию)
средства внебюджетных источников | 3058 | 840 | 503 | 563 | 572 | 580
1.2. Строительство перекачивающих насосных станций №8, 3, 15 | 184 |  |  |  | 114 | 37 | Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго» (по согласованию) | Улучшение теплоснабжения города с регулированием гидравлического режима до норматива
ПНС 3А | 30 |  |  |  | 30
ПНС №8 | 40 |  |  |  | 3 | 37
ПНС №15 | 114 |  |  |  | 114
федеральный бюджет | 57 |  |  |  | 57
краевой бюджет | 28.5 |  |  |  | 28.5
городской бюджет | 28.5 |  |  |  | 28.5
1.3. Многоэтажная застройка, объекты общественного, коммунального назначения, инженерные сети и сооружения кварталов 2008, 2011 г. Барнаула Алтайского края. Тепловая магистраль диаметром 800 мм от РВК по проспекту Космонавтов, 14ж до ТК-9 на пересечении ул. Попова и ул. Юрина, г. Барнаул | 229.04 |  |  |  | 114.52 | 114.52 | МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула, Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие 2,88 тыс. кв.м
федеральный бюджет | 114.52 |  |  |  | 57.26 | 57.26
краевой бюджет | 57.26 |  |  |  | 28.63 | 28.63
городской бюджет | 57.26 |  |  |  | 28.63 | 28.63
1.4. Замена физически изношенных участков теплотрасс Барнаульской теплоцентрали | 302 | 89 | 84 | 41 | 43 | 45 | Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго» (по согласованию) | Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей, снижение потерь теплоэнергии на 3 - 5%. Улучшение теплоснабжения города с доведением гидравлического режима до нормы
средства внебюджетных источников | 302 | 89 | 84 | 41 | 43 | 45
1.5. Реконструкция тепловой сети по контуру БТЭЦ-3 от ТК-11 до ТК-23 | 37 | 37 |  |  |  |  | Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго» (по согласованию) | Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей, снижение потерь теплоэнергии на 3 - 5%. Улучшение теплоснабжения города с доведением гидравлического режима до нормы
средства внебюджетных источников | 37 | 37
1.6. Реконструкция головного участка тепловой сети от БТЭЦ-2 до проспекта Ленина диаметром 800 мм, протяженность 2,0 км | 88.7 |  | 2 |  | 42.7 | 44 | Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго» (по согласованию) | Улучшение теплоснабжения города с доведением гидравлического режима до нормы
средства внебюджетных источников | 88.7 |  | 2 |  | 42.7 | 44
1.7. Реконструкция тепловой сети по контуру БТЭЦ-2 от ТК-18 до ПНС-1 с диаметра 600 мм на диаметр 700 мм протяженностью 0,4 км | 17.8 |  |  | 1.8 | 16 |  | Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго» (по согласованию) | Улучшение теплоснабжения города с доведением гидравлического режима до нормы
средства внебюджетных источников | 17.8 |  |  | 1.8 | 16
1.8. Строительство подстанции 110/10 кВ «Солнечная Поляна» 2x40 МВА | 550 |  |  |  | 75 | 475 | Филиал ОАО «МРСК Сибири» -«Алтайэнерго» (по согласованию) | Ввод новых мощностей
средства внебюджетных источников | 550 |  |  |  | 75 | 475
1.9. Строительство сетей 0,4 - 10 кВ нагорной части г. Барнаула | 45 | 45 |  |  |  |  | Филиал ОАО «МРСК Сибири» -«Алтайэнерго» (по согласованию) | Мероприятие выполнено
средства внебюджетных источников | 45 | 45
1.10. Замена одноцепной ВЛ 35 кВ на двухцепную КЛ 35 кВ (ПС «Первый подъем» - ПС «Краевая больница») | 13 | 13 |  |  |  |  | Филиал ОАО «МРСК Сибири» -«Алтайэнерго» (по согласованию) | Мероприятие выполнено
средства внебюджетных источников | 13 | 13
1.11. Установка дополнительного трансформатора ПС «Краевая Больница» | 20 | 20 |  |  |  |  | Филиал ОАО «МРСК Сибири» -«Алтайэнерго» (по согласованию) | Мероприятие выполнено
средства внебюджетных источников | 20 | 20
1.12. Замена, модернизация тепловых сетей и объектов теплоснабжения с применением современного оборудования импортного и отечественного производства и материалов | 44.6 |  | 0.1 | 13.9 | 14.8 | 15.8 | МУП «Энергетик» г. Барнаула
городской бюджет | 11.5 |  | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 4
средства внебюджетных источников | 33.1 |  |  | 10.3 | 11 | 11.8
1.13. Проектирование и строительство газовых сетей к жилым домам и другим объектам газификации, реконструкция ( перевод на природный газ) существующих локальных котельных | 134.77 | 29.17 | 21.02 | 34.58 | 20 | 30 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Реализация плана газификации города на 2010 г. - выполнение мероприятий по переводу городского хозяйства на использование природного газа. Улучшение экологической обстановки
городской бюджет | 134.77 | 29.17 | 21.02 | 34.58 | 20 | 30
1.14. Замена, модернизация внутриквартальных тепловых сетей, реконструкция объектов теплоснабжения (замена водоподогревателей отопления и горячего водоснабжения на современное оборудование импортного и отечественного производства) | 359.1 | 72.5 | 68.5 | 69.2 | 72.4 | 76.5 | ОАО «Алтайские коммунальные системы» (по согласованию) | Увеличение срока службы тепловых сетей с 16 до 30 лет. Снижение аварийности
городской бюджет | 164.1 | 39 | 29.2 | 29.9 | 32 | 34
средства внебюджетных источников | 195 | 33.5 | 39.3 | 39.3 | 40.4 | 42.5
1.15. Канализация г. Барнаула. Сооружения механического обезвоживания осадка КОС-1 | 33.2 | 33.2 |  |  |  |  | МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула | Ввод в действие 2991 куб.м
федеральный бюджет | 10.23 | 10.23
краевой бюджет | 10.94 | 10.94
городской бюджет | 12.03 | 12.03
1.16. Канализация г. Барнаула. Система канализования кварталов 1051, 2000, 2001 | 884.23 | 321.33 | 158.58 | 404.32 |  |  | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула | Ввод в эксплуатацию системы канализования с пропускной способностью 50,8 тыс.куб.м канализационных стоков в сутки
федеральный бюджет | 179.53 | 60 | 50 | 69.53
краевой бюджет | 201.48 | 112.91 | 51.49 | 37.08
городской бюджет | 240.77 | 112.91 | 51.49 | 76.37
средства внебюджетных источников | 262.45 | 35.51 | 5.6 | 221.34
1.17. Канализационные очистные сооружения по ул. Матросской, 94е микрорайона Затон г. Барнаула | 32.79 | 5.2 | 0.66 | 8.9 | 18.03 |  | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в эксплуатацию канализационных очистных сооружений производитель-ностью 100 куб.м канализационных стоков в сутки
краевой бюджет | 15.34 | 1.3 | 0.58 | 4.45 | 9.01
городской бюджет | 17.45 | 3.9 | 0.08 | 4.45 | 9.02
1.18. Реконструкция понизительной станции «Кристалл» | 70 | 32 |  | 38 |  |  | ООО «Барнаульская сетевая компания» (по согласованию) | Снижение износа электрических сетей с 60 до 55%. Снижение удельной повреждаемости сетей с 0,58 до 0,51 повреждений на 1 км
средства внебюджетных источников | 70 | 32 |  | 38
1.19. Реконструкция понизительной подстанции №10 | 9.5 |  | 9.5 |  |  |  | ООО «Барнаульская сетевая компания» (по согласованию) | Мероприятие выполнено
средства внебюджетных источников | 9.5 |  | 9.5
1.20. Замена изношенных участков электросетевого хозяйства: воздушных и кабельных линий, оборудования и строительной части трансформаторных подстанций, распределительных пунктов | 172.06 | 36.26 | 40.9 | 28.9 | 31.9 | 34.1 | ООО «Барнаульская сетевая компания» (по согласованию) | Обеспечение надежности элетроснабжения стратегических объектов г. Барнаула в соответствии с их категорийностью. Увеличение индекса замены оборудования с 0,32% до 1,19%. Увеличение загрузки производственных мощностей с 60,1% до 69,3 %
городской бюджет | 28.2 | 9.2 | 11 | 2 | 3 | 3
средства внебюджетных источников | 143.86 | 27.06 | 29.9 | 26.9 | 28.9 | 31.1
1.21. Проектирование и модернизация блока входных устройств водоочистных сооружений ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, АСУТП, контрольно-измерительные и дозирующие приборы) | 15.12 |  | 4.79 | 4.81 | 5.52 |  | ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (по согласованию)
средства внебюджетных источников | 15.12 |  | 4.79 | 4.81 | 5.52
1.22. Проектирование и модернизация фильтров водоочистных сооружений ВОС-1 и ВОС-2 | 64.32 | 3.83 | 14.27 | 8.31 | 37.91 |  | ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (по согласованию)
краевой бюджет | 7.5 |  |  |  | 7.5
городской бюджет | 15.87 |  | 5.87 |  | 10
средства внебюджетных источников | 40.95 | 3.83 | 8.4 | 8.31 | 20.41
1.23. Развитие водоснабжения р. п. Южный (вторая очередь) | 56.62 |  | 15.62 | 19.35 | 21.65 |  | ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (по согласованию)
средства внебюджетных источников | 56.62 |  | 15.62 | 19.35 | 21.65
1.24. Строительство водозабора «Власихинский» (артезианский водозабор) | 6.81 | 0.15 | 0.07 | 0.09 | 0.5 | 6 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (по согласованию) | Ввод в эксплуатацию водозабора производитель-ностью 50 тыс.куб.м воды в сутки
городской бюджет | 6.66 |  | 0.07 | 0.09 | 0.5 | 6
средства внебюджетных источников | 0.15 | 0.15
1.25. Реконструкция насосной станции первого подъема на площадке речного водозабора №1 г. Барнаула | 8.65 |  | 0.1 | 0.09 | 3 | 5.46 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (по согласованию) | Обеспечение стабильного водоснабжения города питьевой водой. Экономия электроэнергии 3380 кВт/ч в год за счет установки менее энергоёмкого оборудования. Мощность 200 тыс.куб.м в сутки
городской бюджет | 8.65 |  | 0.1 | 0.09 | 3 | 5.46
1.26. Проектирование и строительство водопроводных и канализационных сетей в целях обеспечения услугами новых потребителей (плата за подключение) | 166.06 | 25.41 | 52.25 | 42.19 | 46.2 |  | ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (по согласованию)
средства внебюджетных источников | 166.06 | 25.41 | 52.25 | 42.19 | 46.2
1.27. Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизации на КНС | 34.37 | 0.71 | 14.01 | 13.18 | 6.49 |  | ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (по согласованию)
средства внебюджетных источников | 34.37 | 0.71 | 14.01 | 13.18 | 6.49
1.28. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных и канализационных сетей | 87.63 | 30.27 | 10.31 | 12.89 | 34.18 |  | ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (по согласованию)
городской бюджет | 29.59 |  | 1.14 |  | 28.46
средства внебюджетных источников | 58.04 | 30.27 | 9.17 | 12.89 | 5.72
1.29. Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание, песколовки, отстойники) | 36.93 |  | 2.98 | 4 | 29.95 |  | ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (по согласованию)
краевой бюджет | 8 |  |  |  | 8
городской бюджет | 9.82 |  | 1.82 | 4 | 4
средства внебюджетных источников | 19.11 |  | 1.16 |  | 17.95
1.30. Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки) | 57.75 |  | 3.22 | 13.51 | 41.02 |  | ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (по согласованию)
краевой бюджет | 9 |  |  |  | 9
городской бюджет | 9 |  |  |  | 9
средства внебюджетных источников | 39.75 |  | 3.22 | 13.51 | 23.02
1.31. Реконструкция выпуска с КОС-1 | 8.87 |  | 0.46 |  | 8.41 |  | ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (по согласованию)
краевой бюджет | 4.21 |  |  |  | 4.21
городской бюджет | 4.21 |  |  |  | 4.21
средства внебюджетных источников | 0.46 |  | 0.46
1.32. Улучшение водоснабжения п. Бельмесево | 8.37 |  |  |  | 4.19 | 4.18 | ООО «Коммуналь-щик» (по согласованию)
городской бюджет | 8.37 |  |  |  | 4.19 | 4.18
1.33. Модернизация артезианского водозабора в п. Мохнатушка по ул. Нагорной, 26 | 3.34 |  | 0.31 | 0.7 | 0.85 | 1.49 | ООО «Коммуналь-щик» (по согласованию)
городской бюджет | 1.33 |  |  |  | 0.57 | 0.76
средства внебюджетных источников | 2.01 |  | 0.31 | 0.7 | 0.28 | 0.73
1.34. Улучшение водоснабжения п. Черницк | 5.23 |  |  | 0.12 | 1.98 | 3.12 | ООО «Коммуналь-щик» (по согласованию)
городской бюджет | 4.54 |  |  |  | 1.47 | 3.07
средства внебюджетных источников | 0.69 |  |  | 0.12 | 0.51 | 0.05
1.35. Улучшение водоснабжения и канализования п. Центральный | 10.9 |  |  | 0.45 | 6.12 | 4.32 | ООО «Коммуналь-щик» (по согласованию)
городской бюджет | 9.73 |  |  | 0.45 | 6.12 | 3.15
средства внебюджетных источников | 1.17 |  |  |  |  | 1.17
1.36. Улучшение водоснабжения п. Ягодное | 7.07 |  | 0.36 |  | 2.65 | 4.06 | ООО «Коммуналь-щик» (по согласованию)
городской бюджет | 6.95 |  | 0.24 |  | 2.65 | 4.06
средства внебюджетных источников | 0.12 |  | 0.12
1.37. Проектирование и строительство очистных сооружений в п. Центральном | 64 |  |  |  | 8 | 56 | ООО «Коммуналь-щик» (по согласованию)
федеральный бюджет | 20 |  |  |  |  | 20
краевой бюджет | 22 |  |  |  | 4 | 18
городской бюджет | 22 |  |  |  | 4 | 18
1.38. Строительство комплекса по сортировке и переработке ТБО | 336.37 |  | 0.23 | 255.45 | 80.45 | 0.24 | ООО «Экотехпром» (по согласованию)
средства внебюджетных источников | 336.37 |  | 0.23 | 255.45 | 80.45 | 0.24
1.39. Строительство полигона по утилизации (захоронению) ТБО | 84.5 |  |  |  | 54.23 | 30.27 | ООО «Экотехпром» (по согласованию)
городской бюджет | 84.5 |  |  |  | 54.23 | 30.27
1.40. Рекультивация действующего полигона по утилизации (захоронению) ТБО | 159.12 |  |  |  | 111.83 | 47.3 | ООО «Экотехпром» (по согласованию)
городской бюджет | 159.12 |  |  |  | 111.83 | 47.3
1.41. Строительство жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и признанных в установленном порядке малоимущими | 108 |  |  | 8 | 50 | 50 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан
городской бюджет | 108 |  |  | 8 | 50 | 50
1.42. Строительство жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | 45 |  |  | 5 | 20 | 20 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
городской бюджет | 45 |  |  | 5 | 20 | 20
1.43. Строительство водопровода диаметром 150 мм от ул. Кулагина до ул. Понтонный мост | 3.63 |  |  |  | 3.63 |  | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие водопровода протяжённостью 1485 м
городской бюджет | 3.63 |  |  |  | 3.63
1.44. Строительство водонапорных башен на 4 водозаборах (с. Власиха-2, п. Пригородный-1, с. Лебяжье-1) | 22 | 2.41 | 0.49 | 3.2 | 15.9 |  | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (по согласованию) | Обеспечение жителей пригородных поселков питьевой водой в необхо-димых количествах. Ввод в действие водонапорных башен производитель-ностью 429 куб.м в сутки
краевой бюджет | 9.05 | 1.1 |  |  | 7.95
городской бюджет | 12.95 | 1.31 | 0.49 | 3.2 | 7.95
1.45. Строительство внеплощадочного водовода диаметром 800 мм по Павловскому тракту | 104 |  |  |  | 52 | 52 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие водовода протяжённостью 3,1 км
федеральный бюджет | 52 |  |  |  | 26 | 26
краевой бюджет | 26 |  |  |  | 13 | 13
городской бюджет | 26 |  |  |  | 13 | 13
1.46. Строительство внеплощадочного водопровода от насосной станции 2-го подъема по Павловскому тракту | 43.6 |  |  |  |  | 43.6 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие водопровода протяжённостью 2,8 км
федеральный бюджет | 21.8 |  |  |  |  | 21.8
краевой бюджет | 10.9 |  |  |  |  | 10.9
городской бюджет | 10.9 |  |  |  |  | 10.9
1.47. Строительство теплосети по проспекту Сибирскому до ул. Молодежной | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула
городской бюджет | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
1.48. Строительство канализационного коллектора Обской бульвар - КНС 8 | 4 |  |  |  |  | 4 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула
городской бюджет | 4 |  |  |  |  | 4
1.49. Газоснабжение жилых домов в границах ул. Солнечная Поляна, ул. Энтузиастов, ул. Геодезической, ул. А.Петрова | 4 |  |  |  | 4 |  | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула
городской бюджет | 4 |  |  |  | 4
1.50. Строительство тепловой сети от ТК-46 по ул. Деповской | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Оформление документации для внесения в Реестр объектов муниципальной собственности г. Барнаула
городской бюджет | 0.04 |  |  | 0.04
городской бюджет | 0.04 |  |  | 0.04
1.51. Мероприятия по обеспечению населения Алтайского края питьевой водой, реализуемые на территории г. Барнаула | 3.5 |  |  | 3.5 |  |  | Управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству (по согласованию)
краевой бюджет | 3.5 |  |  | 3.5
2. Дорожное хозяйство, благоустройство и транспорт
2.1. Строительство автомобильных дорог, всего | 1251.65 | 67.85 | 121.04 | 3 | 348.53 | 711.24 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
федеральный бюджет | 562.95 | 17.98 | 80.1 |  | 139.25 | 325.62
краевой бюджет | 342.45 |  |  |  | 119.64 | 222.81
городской бюджет | 313.41 | 33.68 | 24.28 | 3 | 89.64 | 162.81
средства внебюджетных источников | 32.85 | 16.19 | 16.66
в том числе:
- cтроительство ул. Власихинской от ул. Попова до Павловского тракта | 130.85 | 26.47 | 104.38 |  |  |  | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула | Ввод эксплуатацию дорожного покрытия площадью 43,5 тыс. кв.м
федеральный бюджет | 85.69 | 5.59 | 80.1
городской бюджет | 45.16 | 20.88 | 24.28
- cтроительство разворотно-отстойной площадки для кольцевого общественного транспорта «Спартак-2» | 12.8 | 12.8 |  |  |  |  | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула | Мероприятие выполнено
городской бюджет | 12.8 | 12.8
- cтроительство дорог муниципальных кладбищ | 3 |  |  | 3 |  |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула | Строительство подъездной и межквартальных дорог на участке нового муниципального кладбища
городской бюджет | 3 |  |  | 3
- cтроительство дороги грузового движения от проспекта Красноармейского до шоссе Ленточный бор | 150 |  |  |  | 50 | 100 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула | Ввод в действие в 2015 году - 6,4 км объездной дороги
федеральный бюджет | 60 |  |  |  | 20 | 40
краевой бюджет | 60 |  |  |  | 20 | 40
городской бюджет | 30 |  |  |  | 10 | 20
- cтроительство подземного пешеходного перехода на пересечении проспектов Строителей, Социалистического и Красноармейского | 200 |  |  |  | 100 | 100 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
федеральный бюджет | 80 |  |  |  | 40 | 40
краевой бюджет | 80 |  |  |  | 40 | 40
городской бюджет | 40 |  |  |  | 20 | 20
- cтроительство подземного пешеходного перехода на пересечении улиц Балтийской и Шумакова | 200 |  |  |  | 100 | 100 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
федеральный бюджет | 80 |  |  |  | 40 | 40
краевой бюджет | 80 |  |  |  | 40 | 40
городской бюджет | 40 |  |  |  | 20 | 20
- cтроительство дорог по улицам Малахова, Балтийской, Лазурной, Взлетной и проезду Северному Власихинскому кварталов 2000, 2001 | 45.24 | 28.58 | 16.66 |  |  |  | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула | Ввод в эксплуатацию дороги протяжённостью 2,5 км
федеральный бюджет | 12.39 | 12.39
средства внебюджетных источников | 32.85 | 16.19 | 16.66
- cтроительство дорог Северо-Западного жилого района города Барнаула | 141.25 |  |  |  |  | 141.25 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула
федеральный бюджет | 70.63 |  |  |  |  | 70.63
краевой бюджет | 35.31 |  |  |  |  | 35.31
городской бюджет | 35.31 |  |  |  |  | 35.31
- дорога по ул. Гущина от ул. Малахова | 12.27 |  |  |  | 12.27 |  | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула
федеральный бюджет | 6.13 |  |  |  | 6.13
краевой бюджет | 3.07 |  |  |  | 3.07
городской бюджет | 3.07 |  |  |  | 3.07
- дорога по ул. Взлетной. Квартал 2000 | 19.71 |  |  |  | 19.71 |  | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула
федеральный бюджет | 9.85 |  |  |  | 9.85
краевой бюджет | 4.93 |  |  |  | 4.93
городской бюджет | 4.93 |  |  |  | 4.93
- дороги по улицам Новгородской, Островского, проезды 1-1 и 2-2 квартала 1064 | 46.55 |  |  |  | 46.55 |  | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула
федеральный бюджет | 23.27 |  |  |  | 23.27
краевой бюджет | 11.64 |  |  |  | 11.64
городской бюджет | 11.64 |  |  |  | 11.64
- дороги по улицам Взлетной, Сиреневой, С.Ускова и местному проезду по Павловскому тракту. Квартал 2008 | 121.62 |  |  |  |  | 121.62 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула
федеральный бюджет | 60.81 |  |  |  |  | 60.81
краевой бюджет | 30.41 |  |  |  |  | 30.41
городской бюджет | 30.41 |  |  |  |  | 30.41
- дороги по улицам Взлетной, Солнечная Поляна, местному проезду по Павловскому тракту и проезду Северному Власихинскому. Квартал 2011 | 148.37 |  |  |  |  | 148.37 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула
федеральный бюджет | 74.18 |  |  |  |  | 74.18
краевой бюджет | 37.09 |  |  |  |  | 37.09
городской бюджет | 37.09 |  |  |  |  | 37.09
- дорога по ул. Геодезической от ул. Энтузиастов | 20 |  |  |  | 20 |  | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула
городской бюджет | 20 |  |  |  | 20
2.2. Реконструкция автомобильных дорог, всего | 666.37 | 45.5 | 14.1 | 37.51 | 191.52 | 377.74 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
краевой бюджет | 270 |  |  |  | 60 | 210
городской бюджет | 396.37 | 45.5 | 14.1 | 37.51 | 131.52 | 167.74
в том числе:
- реконструкция ул. Челюскинцев от мостового перехода через р. Барнаулка до проспекта Строителей | 305.87 | 45.5 | 14.1 | 37.01 | 91.52 | 117.74 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула | Снижение транспортной нагрузки на проспектах Красноармейский и Строителей
городской бюджет | 305.87 | 45.5 | 14.1 | 37.01 | 91.52 | 117.74
- реконструкция (расширение) ул. Власихинской от ул. Попова до ул. Малахова | 160 |  |  |  |  | 160 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула | Ввод в эксплуатацию реконструирован-ного дорожного полотна протяжённостью 1,85 км
краевой бюджет | 150 |  |  |  |  | 150
городской бюджет | 10 |  |  |  |  | 10
- реконструкция ул. Попова от ул. Власихинской до ул. Трактовой | 200 |  |  |  | 100 | 100 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула | Ввод в эксплуатацию реконструирован-ного дорожного полотна протяжённостью 3,2 км
краевой бюджет | 120 |  |  |  | 60 | 60
городской бюджет | 80 |  |  |  | 40 | 40
- реконструкция Павловского тракта в районе ул. Просторной с устройством водопропускных труб под дорожным полотном, в том числе разработка проектно-сметной документации | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула | Обеспечение отвода поверхностных талых вод
городской бюджет | 0.5 |  |  | 0.5
2.3. Капитальный ремонт дорог | 566 | 386.63 | 24.25 | 50.93 | 54.43 | 49.77 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
федеральный бюджет | 59.9 | 59.9
краевой бюджет | 180.53 | 180.53
городской бюджет | 325.57 | 146.2 | 24.25 | 50.93 | 54.43 | 49.77
2.4. Текущий ремонт дорог | 315.16 | 75.65 | 55.46 | 61.35 | 61.35 | 61.35 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула, администрации районов города
городской бюджет | 315.16 | 75.65 | 55.46 | 61.35 | 61.35 | 61.35
2.5. Ремонт внутриквартальных проездов | 44.23 | 44.23 |  |  |  |  | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула, администрации районов города
городской бюджет | 44.23 | 44.23
2.6. Строительство, реконструкция, капитальный, текущий ремонт мостовых сооружений | 273.13 | 18.652 | 110.978 | 1.5 | 58 | 84 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
федеральный бюджет | 99.732 | 4.25 | 75.482 |  |  | 20
краевой бюджет | 20 |  |  |  |  | 20
городской бюджет | 153.398 | 14.402 | 35.496 | 1.5 | 58 | 44
в том числе:
- строительство моста через р. Штабка в п. Лесном | 16.08 | 4.87 | 2.21 |  | 9 |  | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула | Ввод в действие моста протяжённостью 0,017 км
городской бюджет | 16.08 | 4.87 | 2.21 |  | 9
- реконструкция левобережной и правобережной эстакад совмещенного моста через р. Обь | 93.24 | 13.78 | 79.46 |  |  |  | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
федеральный бюджет | 79.73 | 4.25 | 75.48
городской бюджет | 13.51 | 9.53 | 3.97
- реконструкция путепровода через ж/д выемку по проспекту Ленина | 98.82 |  | 29.32 | 1.5 | 34 | 34 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула | Увеличение пропускной способности проспекта Ленина, являющегося магистральной улицей общегородского значения. Ввод в действие путепровода протяжённостью 0,118 км
городской бюджет | 98.82 |  | 29.32 | 1.5 | 34 | 34
- реконструкция моста через р. Пивоварка по ул. Кутузова | 15 |  |  |  | 15 |  | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула | Ввод в действие моста протяжённостью 0,034 км
городской бюджет | 15 |  |  |  | 15
- реконструкция мостового перехода через р. Барнаулка по ул. Горького | 50 |  |  |  |  | 50 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула | Ввод в действие мостового перехода протяжённостью 0,6 км
федеральный бюджет | 20 |  |  |  |  | 20
краевой бюджет | 20 |  |  |  |  | 20
городской бюджет | 10 |  |  |  |  | 10
2.7. Составление проектно-сметной документации | 136.26 | 20.67 | 1.25 | 3.55 | 27.8 | 83 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
федеральный бюджет | 21.5 |  |  |  | 7.5 | 14
краевой бюджет | 26.4 |  |  |  | 10.4 | 16
городской бюджет | 88.36 | 20.67 | 1.25 | 3.55 | 9.9 | 53
в том числе:
- составление проектно-сметной документации на строительство дороги грузового движения от проспекта Красноармейского до шоссе Ленточный бор с оформлением отвода земли и проведением экспертизы | 17 |  |  | 2 | 15 |  | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
федеральный бюджет | 6.5 |  |  |  | 6.5
краевой бюджет | 6.5 |  |  |  | 6.5
городской бюджет | 4 |  |  | 2 | 2
- составление проектно-сметной документации на строительство подземного пешеходного перехода на пересечении проспектов Строителей, Социалистического и Красноармейского | 5 |  |  |  | 5 |  | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
краевой бюджет | 2.5 |  |  |  | 2.5
городской бюджет | 2.5 |  |  |  | 2.5
- составление проектно-сметной документации на реконструкцию (расширение) ул. Власихинской от ул. Попова до ул. Малахова | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
краевой бюджет | 0.4 |  |  |  | 0.4
городской бюджет | 0.4 |  |  |  | 0.4
- cоставление (корректировка) проектно-сметной документации на строительство одноуровневой развязки на пересечении улиц Власихинской, Малахова и шоссе Ленточный бор | 1 |  |  |  | 1 |  | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
краевой бюджет | 0.5 |  |  |  | 0.5
городской бюджет | 0.5 |  |  |  | 0.5
- cоставление проектно-сметной документации на реконструкцию мостового перехода через р. Барнаулка по ул. М. Горького | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
федеральный бюджет | 1 |  |  |  | 1
краевой бюджет | 1 |  |  |  | 1
городской бюджет | 0.5 |  |  |  | 0.5
- cоставление проектно-сметной документации на реконструкцию моста через р. Пивоварка по ул. Кутузова | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
городской бюджет | 2.5 |  |  |  | 2.5
- cоставление проектно-сметной документации на реконструкцию путепровода через ж/д выемку по проспекту Калинина | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
федеральный бюджет | 1 |  |  |  |  | 1
краевой бюджет | 1 |  |  |  |  | 1
городской бюджет | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
- cоставление проектно-сметной документации на реконструкцию моста через р. Пивоварка по ул. Матросова | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
федеральный бюджет | 1 |  |  |  |  | 1
краевой бюджет | 1 |  |  |  |  | 1
городской бюджет | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
- cоставление проектно-сметной документации на реконструкцию моста через р. Барнаулка по ул. Челюскинцев | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
федеральный бюджет | 1 |  |  |  |  | 1
краевой бюджет | 1 |  |  |  |  | 1
городской бюджет | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
- cоставление проектно-сметной документации на реконструкцию моста через р. Барнаулка по проспекту Социалистическому | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
федеральный бюджет | 1 |  |  |  |  | 1
краевой бюджет | 1 |  |  |  |  | 1
городской бюджет | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
- cоставление проектно-сметной документации на реконструкцию ул. Промышленной от ул. Ползунова до ул. Партизанской | 2 |  |  |  |  | 2 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
городской бюджет | 2 |  |  |  |  | 2
- cоставление проектно-сметной документации на строительство ул. Солнечная Поляна от ул. Энтузиастов до Павловского тракта | 4 |  |  |  |  | 4 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
краевой бюджет | 2 |  |  |  |  | 2
городской бюджет | 2 |  |  |  |  | 2
- разработка новой схемы развития магистралей и транспортных узлов до 2020 года | 30 |  |  |  |  | 30 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
федеральный бюджет | 10 |  |  |  |  | 10
краевой бюджет | 10 |  |  |  |  | 10
городской бюджет | 10 |  |  |  |  | 10
- составление проектной документации в соответствии с новой схемой развития магистралей и транспортных узлов | 35 |  |  |  |  | 35 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
городской бюджет | 35 |  |  |  |  | 35
- проектирование очистных сооружений ливневых стоков | 4 |  |  |  | 2 | 2 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
городской бюджет | 4 |  |  |  | 2 | 2
- разработка перспективной схемы развития ливневой канализации | 1 |  |  | 1 |  |  | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
городской бюджет | 1 |  |  | 1
- составление проектно-сметной документации на строительство коллекторов и сетей ливневой канализации | 4.5 |  |  |  | 1 | 3.5 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
городской бюджет | 4.5 |  |  |  | 1 | 3.5
- разработка проекта путепровода через железнодорожные пути станции «Барнаул» | 25 |  |  |  |  | 25 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
городской бюджет | 25 |  |  |  |  | 25
- проектирование ливневой канализации по ул. Кутузова | 0.55 |  |  | 0.55 |  |  | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
городской бюджет | 0.55 |  |  | 0.55
- прочие работы по проектированию | 21.91 | 20.67 | 1.25 |  |  |  | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
городской бюджет | 21.91 | 20.67 | 1.25
- проектирование строительства путепровода через станцию «Барнаул» | 25 |  |  |  |  | 25 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
городской бюджет | 25 |  |  |  |  | 25
2.8. Строительство ливневой канализации | 320 |  |  |  | 160 | 160 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
краевой бюджет | 160 |  |  |  | 80 | 80
городской бюджет | 160 |  |  |  | 80 | 80
2.9. Озеленение городской территории | 197.38 | 50.35 | 32.43 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
городской бюджет | 197.38 | 50.35 | 32.43 | 38.2 | 38.2 | 38.2
в том числе:
- устройство и содержание зеленых насаждений (посадка деревьев, кустарников, цветов, газонов, устройство зеленых уголков) | 138.23 | 30.64 | 27.5 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
городской бюджет | 138.23 | 30.64 | 27.5 | 26.7 | 26.7 | 26.7
- снос и омолаживающая обрезка зеленых насаждений | 39.65 | 19.71 | 4.93 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула
городской бюджет | 39.65 | 19.71 | 4.93 | 11.5 | 11.5 | 11.5
2.10. Замена автобусов малой вместимости автобусами большой вместимости и улучшенной комфортности | 665.2 | 194.1 | 163.2 | 147.9 | 90 | 70 | Комитет по транспорту, организации дорожного движения и связи города Барнаула
средства внебюджетных источников | 665.2 | 194.1 | 163.2 | 147.9 | 90 | 70
2.11. Обновление подвижного состава городского электрического транспорта и реализация инвестиционного проекта сборочного производства и капитально-восстановительного ремонта трамваев и троллейбусов | 303.93 | 16.34 |  | 10 | 277.6 |  | Комитет по транспорту, организации дорожного движения и связи, МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула
собственные средства | 1.24 | 1.24
краевой бюджет | 150.42 | 6.62 |  | 5 | 138.8
городской бюджет | 152.27 | 8.48 |  | 5 | 138.8
2.12. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в городе Барнауле | 301.46 | 14.97 | 7.2 | 74.44 | 101.42 | 103.43 | Комитет по транспорту, организации дорожного движения и связи города Барнаула
краевой бюджет | 7.74 |  |  | 2.58 | 2.58 | 2.58
городской бюджет | 211.49 | 14.97 | 7.2 | 43.86 | 71.73 | 73.73
средства внебюджетных источников | 82.23 |  |  | 28 | 27.11 | 27.12
из них:
- строительство и реконструкция средств безопасности дорожного движения | 26.8 | 5.7 | 2.1 |  | 9 | 10 | Комитет по транспорту, организации дорожного движения и связи города Барнаула
городской бюджет | 26.8 | 5.7 | 2.1 |  | 9 | 10
- строительство и реконструкция объектов наружного освещения | 59.37 | 9.27 | 5.1 |  | 22 | 23 | Комитет по транспорту, организации дорожного движения и связи города Барнаула
городской бюджет | 59.37 | 9.27 | 5.1 |  | 22 | 23
Итого: | 12770.8674 | 2526.3559 | 1537.6063 | 2026.8554 | 3193.8666 | 3486.1832
федеральный бюджет | 1199.17 | 152.362 | 205.582 | 69.53 | 287.012 | 484.684
краевой бюджет | 1571.214 | 313.4 | 52.07 | 52.61 | 531.217 | 621.917
городской бюджет | 3647.5802 | 661.641 | 317.0732 | 416.667 | 1201.325 | 1050.8739
средства внебюджетных источников | 6352.9032 | 1398.9529 | 962.8811 | 1488.0484 | 1174.3126 | 1328.7083
III. Обеспечение устойчивого экономического роста
1. Промышленность
1.1. Строительство и эксплуатация завода по производству строительных материалов методом гиперпрессования | 54.39 | 13.4 | 13.7 | 13.7 | 13.6 |  | ОАО «Сиб-энергострой» (по согласованию)
собственные средства | 20.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
кредиты банков | 33.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2
краевой бюджет | 0.89 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
1.2. Организация производства изготовления базальтовой непрерывной нити | 80 |  | 20 | 20 | 40 |  | ООО «Бионика» (по согласованию)
собственные средства | 40 |  | 10 | 5 | 25
кредиты банков | 40 |  | 10 | 15 | 15
1.3. Техническая модернизация типографии ИД «Алтапресс» | 479.7 | 86.4 | 98.4 | 98.4 | 98.3 | 98.2 | ИД «Алтапресс» (по согласованию)
собственные средства | 206.7 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.3 | 41.2
кредиты банков | 218.5 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7
краевой бюджет | 54.5 | 1.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3
1.4. Освоение универсальной открытой сборно-монолитной каркасной системы с плоскими перекрытиями для строительства нового поколения жилых домов, общественных, производственных зданий и сооружений | 41.7 | 33.7 | 37.7 | 37.7 |  |  | ООО «Объединение Алтайкоксохим-строй» (по согласованию)
собственные средства | 13.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4
кредиты банков | 87.9 | 29.3 | 29.3 | 29.3
краевой бюджет | 8 |  | 4 | 4
1.5. Цех по производству отопительных радиаторов и катаной проволоки | 83 |  | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | ООО «Бизнес Инвест» (по согласованию)
собственные средства | 32 |  | 8 | 8 | 8 | 8
кредиты банков | 48 |  | 12 | 12 | 12 | 12
краевой бюджет | 3 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
1.6. Переоснащение инструментального производства ЗАО «Барнаульский патронный завод» | 192.3 |  | 64.1 | 64.1 | 64.1 |  | ЗАО «Барнаульский патронный завод» (по согласованию)
собственные средства | 65.4 |  | 21.8 | 21.8 | 21.8
кредиты банков | 108.9 |  | 36.3 | 36.3 | 36.3
краевой бюджет | 18 |  | 6 | 6 | 6
1.7. Техническое перевооружение и модернизация производства | 58.14 | 19.2 | 19.47 | 19.47 |  |  | ООО «Завод кузнечно-прессового оборудования» (по согласованию)
собственные средства | 1.74 | 0.6 | 0.57 | 0.57
кредиты банков | 55.8 | 18.6 | 18.6 | 18.6
краевой бюджет | 0.6 |  | 0.3 | 0.3
1.8. Техническое перевооружение основного производства | 74.2 |  | 39.2 | 35 |  |  | ЗАО «Барнаульский молочный комбинат» (по согласованию) | Планируется модернизация маслосырбазы, цеха розлива продукции, 5 молокоприемных пунктов, расширение мощности Павловского подразделения
собственные средства | 26.4 |  | 13.2 | 13.2
кредиты банков | 47.8 |  | 26 | 21.8
1.9. Создание нового и реконструкция действующего производства плавленых сыров | 120 |  | 50 | 10 | 50 | 10 | ИП Емелин В.П. (по согласованию) | Ввод в эксплуатацию производства на площади 5000 кв.м
собственные средства | 100 |  | 40 | 10 | 40 | 10
кредиты банков | 20 |  | 10 |  | 10
1.10. Модернизация и расширение производства | 14.14 |  | 10.8 | 3.34 |  |  | ОАО «Кондитерская фабрика» (по согласованию)
собственные средства | 11.8 |  | 10.8 | 1
кредиты банков | 2.34 |  |  | 2.34
1.11. Модернизация пивоваренного производства. Увеличение производственных мощностей | 211.02 |  | 68.6 | 70 | 72.42 |  | ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» (по согласованию)
средства внебюджетных источников | 211.02 |  | 68.6 | 70 | 72.42
1.12. Создание современного высокотехнологического производства растительного масла | 1934.74 |  | 936.03 | 998.71 |  |  | ООО «АгроСиб-Раздолье» (по согласованию)
привлеченные собственные средства | 1934.74 |  | 936.03 | 998.71
1.13. Производство лакокрасочных материалов и сухих строительных смесей | 7.08 |  | 3.54 | 3.54 |  |  | ООО «Завод ЛКМ НОВА» (по согласованию)
собственные средства | 1.34 |  | 0.67 | 0.67
кредиты банков | 5.34 |  | 2.67 | 2.67
краевой бюджет | 0.4 |  | 0.2 | 0.2
1.14. Развитие производства сельскохозяйственной техники по инновационному проекту «Энергоресурсовлагосбере-гающий, технико-технологический пакет производства и уборки сельскохозяйственных культур» | 26 |  | 26 |  |  |  | ООО «Алтайсельмаш» (по согласованию)
собственные средства | 7.5 |  | 7.5
кредиты банков | 17.5 |  | 17.5
краевой бюджет | 1 |  | 1
1.15. Техническое перевооружение производства безопасного стекла | 145.07 | 19.5 | 105.57 | 17.5 | 1.4 | 1.1 | ООО «Вакмет-Алтай» (по согласованию) | Запущена линия закаливания по созданию безопасного стекла
собственные средства | 50.4 | 19.5 | 10.9 | 17.5 | 1.4 | 1.1
кредиты банков | 94.67 |  | 94.67
1.16. Приобретение оборудования для производства полипропиленовой упаковки | 45.9 |  | 41.2 | 4.7 |  |  | ООО «Конти» (по согласованию) | Закуплено технологическое оборудование, произведен монтаж
собственные средства | 7.9 |  | 3.2 | 4.7
кредиты банков | 38 |  | 38
1.17. Строительство и функционирование клиники «Антуриум» | 49.2 | 6.8 | 26.5 | 14.9 | 1 |  | ООО КПиЛХ «Антуриум» (по согласованию)
собственные средства | 14.2 | 6.8 | 1.5 | 5.9
кредиты банков | 35 |  | 25 | 9 | 1
1.18. Строительство придорожного комплекса сервисного обслуживания. Змеиногорский тракт, 118 и | 25 |  |  | 5 | 10 | 10 | ЧП Хачатрян Л.Т. (по согласованию) | Ввод новых рабочих мест составит 165 единиц
средства внебюджетных источников | 25 |  |  | 5 | 10 | 10
1.19. Организация производства комплектов деревянных домов из клееного бруса | 277.5 | 142.5 | 40 | 35 |  | 60 | ООО «Содружество» (по согласованию) | Производство 18 тыс. куб.м готовых изделий в год
средства внебюджетных источников | 277.5 | 142.5 | 40 | 35 |  | 60
1.20. Организация и развитие производства по глубокой переработке льна-межеумка | 532.8 |  | 141.3 | 391.5 |  |  | ООО «НПО «Алтайский лен» (по согласованию) | Поступление около 100 млн. руб. налогов и платежей в бюджеты всех уровней, создание 150 дополнительных рабочих мест
средства внебюджетных источников | 532.8 |  | 141.3 | 391.5
1.21. Мероприятия по развитию минерально-сырьевой базы Алтайского края, реализуемые на территории г. Барнаула | 2.1 |  |  | 1.9 | 0.1 | 0.1 | Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края (по согласованию)
краевой бюджет | 2.1 |  |  | 1.9 | 0.1 | 0.1
1.22. Мероприятия по развитию сельского хозяйства Алтайского края | 132.94 |  |  | 31.82 | 48.88 | 52.24 | Главное управление сельского хозяйства Алтайского края, управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края, предприятия и организации Алтайского края (по согласованию)
краевой бюджет | 132.94 |  |  | 31.82 | 48.88 | 52.24
2. Строительство
2.1. Субсидирование приобретения жилья молодыми семьями | 210.25 | 70.35 | 90 | 49.9 |  |  | Комитет по делам молодежи администрации города Барнаула администрации города Барнаула | Улучшение жилищных условий молодых семей
федеральный бюджет | 79.39 | 33.29 | 35.9 | 10.2
краевой бюджет | 63.4 | 21.7 | 37 | 4.7
городской бюджет | 67.46 | 15.36 | 17.1 | 35
2.2. Строительство жилого дома №10 в микрорайоне 2001 | 243.19 | 95.2 | 147.99 |  |  |  | МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула | Ввод в эксплуатацию 11202,6 кв.м жилой площади
краевой бюджет | 5.19 | 0.6 | 4.59
средства внебюджетных источников | 238 | 94.6 | 143.4
2.3. Строительство жилого дома №16 в микрорайоне 2001 | 159.76 | 123.96 | 35.8 |  |  |  | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в эксплуатацию 11670 кв.м жилой площади
краевой бюджет | 38.4 | 25 | 13.4
городской бюджет | 78.06 | 68.06 | 10
средства внебюджетных источников | 43.3 | 30.9 | 12.4
2.4. Реконструкция гимназии №74 по ул. 40 лет Октября, 19 под семейное общежитие | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  | МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула | Ввод в эксплуатацию 648 кв.м жилой площади
городской бюджет | 6.05 | 6.05
2.5. Строительство внеплощадочных и внутриплощадочных магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, телефонизации и диспетчеризации для кварталов 2000, 2001 в границах улиц Малахова, Лазурной, Взлетной, проезда Северного Власихинского | 185.25 | 104.51 | 80.74 |  |  |  | МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула
краевой бюджет | 18.75 | 7.23 | 11.52
средства внебюджетных источников | 166.5 | 97.28 | 69.22
2.6. Многоэтажная застройка, объекты общественного и коммунального назначения, инженерные сети и сооружения кварталов 2008, 2011 г. Барнаула | 1022.74 |  |  |  | 442.03 | 580.71 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула
федеральный бюджет | 511.36 |  |  |  | 221.01 | 290.35
краевой бюджет | 255.69 |  |  |  | 110.51 | 145.18
городской бюджет | 255.69 |  |  |  | 110.51 | 145.18
2.7. Административное здание по ул. Гоголя, 48, г. Барнаула | 380.41 | 5.21 | 4.54 | 20.66 | 180 | 170 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Оптимизация размещения администрации города. Ввод в действие здания площадью 7710 кв.м
городской бюджет | 380.41 | 5.21 | 4.54 | 20.66 | 180 | 170
2.8. Строительство понизительной насосной станции на теплотрассе М-32а (ул. Попова, 167) | 114.07 |  |  |  | 114.07 |  | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Ввод в действие понизительной насосной станции производитель- ностью 3,6 тыс. куб.м в час
федеральный бюджет | 57.03 |  |  |  | 57.03
краевой бюджет | 28.52 |  |  |  | 28.52
городской бюджет | 28.52 |  |  |  | 28.52
2.9. Строительство ливневой канализации по ул. Власихинской (4-й коллектор) | 272.78 | 6.3 | 2.5 | 0.51 | 131.73 | 131.74 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Обеспечение потребности граждан города в услугах водоотведения и улучшение экологической ситуации. Ввод в действие ливневой канализации протяжённостью 3,96 км
федеральный бюджет | 131.74 |  |  |  | 65.87 | 65.87
краевой бюджет | 65.86 |  |  |  | 32.93 | 32.93
городской бюджет | 75.18 | 6.3 | 2.5 | 0.51 | 32.93 | 32.94
2.10. Берегоукрепление р. Обь в границах Обского бульвара | 67.63 | 0.55 | 4.55 | 0.09 | 30 | 32.44 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Устранение угрозы жизни людей, проживающих в оползневой зоне. Замедление процесса заливания русла р. Обь продуктами обрушения и выноса грунта. Улучшение экологической обстановки. Территория берегоукрепления составляет 6 га
федеральный бюджет | 16.22 |  |  |  |  | 16.22
краевой бюджет | 8.11 |  |  |  |  | 8.11
городской бюджет | 43.3 | 0.55 | 4.55 | 0.09 | 30 | 8.11
2.11. Объекты инженерной инфраструктуры Северо-Западного жилого района города Барнаула в границах улиц Попова, Просторной, Придорожной, Геодезической, Энтузиастов и Солнечная Поляна | 1666.67 |  |  |  | 714.28 | 952.39 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула
федеральный бюджет | 833.33 |  |  |  | 357.14 | 476.19
краевой бюджет | 416.67 |  |  |  | 178.57 | 238.1
городской бюджет | 416.67 |  |  |  | 178.57 | 238.1
2.12. Строительство очистных сооружений на ливневом коллекторе Северо-Западной группы предприятий | 42 |  |  | 2 | 10 | 30 | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | Обеспечение стабильной работы ливневого коллектора. Улучшение экологической обстановки в бассейне р. Обь
городской бюджет | 42 |  |  | 2 | 10 | 30
2.13. Строительство жилого комплекса из трех 24 - этажных домов с объектами общественного назначения, подземными автостоянками, трансформаторными подстанциями, с противооползневым берегоукреплением рек Обь и Барнаулка | 1445.53 | 461.94 | 50.06 | 933.53 |  |  | ООО «Компания ДМ» (по согласованию) | Строительство жилого комплекса общей площадью застройки 3,7 га; расширение жилого фонда на 25,5 тыс. кв.м (390 квартир)
федеральный бюджет | 144.8 |  |  | 144.8
краевой бюджет | 38.5 |  |  | 38.5
средства внебюджетных источников | 1262.23 | 461.94 | 50.06 | 750.23
2.14. Реконструкция здания главного следственного управления при ГУВД под изолятор временного содержания, ул. Ползунова, 51, г. Барнаул | 119.81 | 41.21 | 54.9 | 23.7 |  |  | Главное управление внутренних дел по Алтайскому краю (по согласованию) | Улучшение условий содержания лиц, заключенных под стражу
федеральный бюджет | 119.81 | 41.21 | 54.9 | 23.7
2.15. Строительство пожарного депо в г. Барнауле | 90 |  |  |  | 90 |  | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю (по согласованию) | Сокращение времени пребытия техники на место пожара
федеральный бюджет | 90 |  |  |  | 90
3. Потребительский рынок
3.1. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов потребительского рынка | 7195 | 990 | 2500 | 830 | 2000 | 875 | Комитет по потребительскому рынку и услугам администрации города Барнаула
средства внебюджетных источников | 7195 | 990 | 2500 | 830 | 2000 | 875
3.2. Строительство встроенно-пристроенного магазина №1б к жилому дому по ул. Балтийской, 39 | 20.62 |  |  | 20.62 |  |  | МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула
средства внебюджетных источников | 20.62 |  |  | 20.62
3.3. Строительство магазина по ул. Балтийской, 45 | 60 |  |  |  | 30 | 30 | МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула
средства внебюджетных источников | 60 |  |  |  | 30 | 30
3.4. Строительство предприятия общественного назначения по ул. Балтийской, 45а | 62 |  |  |  | 25 | 37 | МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула
средства внебюджетных источников | 62 |  |  |  | 25 | 37
3.5. Строительство предприятия общественного назначения по ул. Шумакова, 18 | 30 |  |  |  |  | 30 | МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула
средства внебюджетных источников | 30 |  |  |  |  | 30
3.6. Строительство магазина с предприятиями бытового обслуживания по ул. Балтийской, 41 | 20 |  |  |  |  | 20 | МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула
средства внебюджетных источников | 20 |  |  |  |  | 20
3.7. Строительство магазина с автопарковкой №21 в квартале 2008 | 40 |  |  |  |  | 40 | МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула
средства внебюджетных источников | 40 |  |  |  |  | 40
4. Агропромышленное производство
4.1. Строительство мясохладобойни и цеха мясопереработки | 12 |  | 3 | 9 |  |  | ИП Ножкин С.М. (по согласованию)
федеральный бюджет | 12 |  | 3 | 9
4.2. Строительство мясохладобойни | 5.2 |  | 5.2 |  |  |  | ИП Покачалов С.А. (по согласованию)
федеральный бюджет | 2.6 |  | 2.6
средства внебюджетных источников | 2.6 |  | 2.6
4.3. Расширение производственных площадей тепличных комбинатов | 626 | 162 | 134 | 70 | 130 | 130 | ГКУП ТК «Спутник», АКГУП «Индустриальный» (по согласованию)
собственные средства | 152.5 | 48.5 | 24 | 20 | 30 | 30
привлеченные средства | 473.5 | 113.5 | 110 | 50 | 100 | 100
4.4. Обновление парка сельскохозяйственных машин | 89 | 29.2 | 10.5 | 14.3 | 15 | 20 | ФГУП Учхоз «Пригородное» АГАУ, ОПХ им. В.В. Докучаева, ОАО Племпредприятие «Барнаульское», ОАО Агрофирма «Цветы Алтая», ОПХ «Овощевод» (по согласованию)
собственные средства | 31.3 | 6.5 | 4.5 | 10.3 | 5 | 5
привлеченные средства | 57.6 | 22.6 | 6 | 4 | 10 | 15
4.5. Строительство овощехранилищ | 9.2 | 3.7 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | ОПХ «Овощевод» (по согласованию)
собственные средства | 5.8 | 0.3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5
привлеченные средства | 3.4 | 3.4
4.6. Строительство базового сервисного центра и логистического терминала по переработке, хранению и распределению товаров для сельхозпроизводства | 560 |  |  | 300 | 260 |  | ОАО «Агромаркет» (по согласованию) | Создание сервисной базы по современному и качественному обслуживанию потребителей современной высокотехно-логичной отечественной и импортной сельхозтехники
средства внебюджетных источников | 560 |  |  | 300 | 260
5. Малое предпринимательство
5.1. Развитие механизмов финансово-кредитной поддержки субъектов малого бизнеса | 51.04 | 15.4 | 20.2 | 15.44 |  |  | Комитет по промышленности, предприниматель-ству и вопросам труда администрации города Барнаула
федеральный бюджет, в том числе краевой бюджет | 35.04 | 12.4 | 15.2 | 7.44
городской бюджет | 16 | 3 | 5 | 8
5.2. Привлечение средств банков под программы льготного кредитования | 4136.6 | 995.6 | 441 | 1100 | 750 | 850 | Комитет по промышленности, предприниматель-ству и вопросам труда администрации города Барнаула | Количество рабочих мест на предприятиях сохранено, объем реализованной продукции увеличился по сравнению с прошлым годом в среднем на 43%
кредиты банков | 4136.6 | 995.6 | 441 | 1100 | 750 | 850
Итого: | 23597.02 | 3432.58 | 5349.34 | 5287.78 | 5344.16 | 4183.17
федеральный бюджет | 1998.28 | 74.5 | 96.4 | 187.7 | 791.05 | 848.63
краевой бюджет | 1195.56 | 68.23 | 107.56 | 109.21 | 419.86 | 490.71
городской бюджет | 1409.34 | 104.53 | 43.69 | 66.26 | 570.53 | 624.33
средства внебюджетных источников | 18993.84 | 3185.32 | 5101.69 | 4924.61 | 3562.72 | 2219.5
Всего по программе: | 43319.4934 | 7494.7749 | 7874.7433 | 9031.7994 | 9924.5326 | 8993.6432
федеральный бюджет | 5162.33 | 1059.972 | 557.552 | 623.83 | 1204.322 | 1716.654
краевой бюджет | 6086.806 | 947.515 | 694.868 | 1118.483 | 1783.313 | 1542.627
городской бюджет | 6378.1752 | 899.135 | 523.3932 | 820.028 | 2089.665 | 2045.954
средства внебюджетных источников | 25692.1822 | 4588.1529 | 6098.9301 | 6469.4584 | 4847.2326 | 3688.4083