- Приложение к постановлению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          администрации города

от  02.11.2010  № 3330

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке разработки и реализации 
ведомственных целевых программ

города Барнаула

- 1. Общие положения

- 1.1. Положение о порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ города Барнаула (далее - Положение) определяет порядок разработки и реализации ведомственных целевых программ города (далее - ВЦП), который разработан в целях применения единого подхода к процессу программно-целевого управления на территории города Барнаула.

- 1.2. ВЦП – система взаимосвязанных цели, задач, комплекса мероприятий, направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей перед заказчиком ВЦП.

- Заказчик ВЦП - орган администрации города (орган местного самоуправления), наделенный собственными полномочиями в установленной сфере деятельности, инициировавший разработку ВЦП.

- 1.3. Структура ВЦП включает следующие разделы:

- паспорт (приложение 1);

- анализ проблемы, решение которой осуществляется путем реализации ВЦП, в том числе причин ее возникновения и целесообразности решения на ведомственном уровне;

- программные мероприятия с указанием необходимых финансовых ресурсов, ожидаемых результатов реализации ВЦП, социальных, экономических и иных последствий реализации ВЦП и целевых         индикаторов - измеряемых количественных показателей выполнения поставленных задач (приложение 2);

1.4. ВЦП не подлежит разделению на подпрограммы.

1.5. Мероприятия ВЦП и расходы на них не могут дублировать мероприятия и расходы долгосрочных целевых программ города.

- 1.6. Реализация ВЦП осуществляется в пределах средств, выделенных заказчику ВЦП для осуществления полномочий в установленной сфере деятельности.

1.7. Финансирование инвестиционных расходов, предусматриваемых на реализацию ВЦП, включается в установленном порядке в адресную  инвестиционную программу города Барнаула.

- 1.8. Предложения об объемах, осуществляемых за счет средств бюджета города на реализацию ВЦП в целом и каждого из мероприятий, подготавливаются заказчиком ВЦП в соответствии с функциональной и экономической классификацией расходов бюджета города с расчетами и обоснованиями на весь период реализации программы и согласовываются с комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике.

- 1.9. Методическое руководство по разработке и реализации ВЦП осуществляет комитет по экономике и инвестициям.

- 2. Разработка и утверждение ВЦП

- 2.1. Заказчик ВЦП инициирует разработку и готовит проект ВЦП, обеспечивает реализацию и финансирование ВЦП, формирует и представляет отчетность о ее реализации.

2.2. Разработанный проект заказчик ВЦП в срок не позднее                  01 июня года, предшествующего очередному финансовому году и году начала реализации ВЦП, направляет на согласование и экспертную оценку в комитеты по экономике и инвестициям и по финансам, налоговой и кредитной политике.

Экспертная оценка проводится в течение 15 рабочих дней с момента поступления проекта ВЦП в соответствующие комитеты. В результате проведения экспертизы устанавливается соответствие проекта ВЦП предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным Положением. После получения заключения от соответствующих комитетов заказчик ВЦП в течение 10 рабочих дней должен устранить замечания, представленные по результатам экспертной оценки.

В случае выявления нескольких ВЦП, направленных на достижение общих целей и решение общих задач различными субъектами бюджетного планирования, рассматривается возможность их объединения для разработки долгосрочной целевой программы города.

2.3. Разногласия по вопросам ресурсного обеспечения ВЦП, а также по целям и индикаторам могут быть вынесены заказчиком ВЦП на рассмотрение комиссии администрации города по отбору и экспертизе муниципальных целевых программ.

2.4. ВЦП утверждается постановлением администрации города и включается в реестр действующих городских программ. Ведение реестра действующих городских программ осуществляется комитетом по экономике и инвестициям администрации города.

2.5. Утвержденной ВЦП может присваиваться код бюджетной классификации. Мероприятия утвержденной ВЦП финансируются по кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

- Реализация и контроль за ходом выполнения ВЦП

- 3.1. ВЦП реализуется заказчиком ВЦП, который устанавливает должностное лицо, ответственное за реализацию ВЦП, контролирует выполнение программных мероприятий и достижение целевых индикаторов.

- 3.2. Отчеты о выполнении ВЦП вносятся заказчиком ВЦП в порядке и в сроки, установленные регламентом работы автоматизированной информационной системы «Социально-экономическое развитие города Барнаула».

- 3.3. Уточнение параметров ВЦП, в том числе целевых индикаторов, осуществляется, при необходимости, после подведения итогов выполнения ВЦП за очередной год.

- В случае изменения бюджетных ассигнований заказчик ВЦП вносит изменения в постановление администрации города об утверждении ВЦП в течение 30 дней со дня внесения соответствующих изменений в бюджет города.

- 3.4. В случае невыполнения программных мероприятий, недостижения запланированных значений целевых индикаторов, комитеты по экономике и инвестициям и по финансам, налоговой и кредитной политике инициируют вопрос о прекращении реализации ВЦП или о сокращении финансирования ВЦП.

Заместитель главы администрации,

руководитель аппарата	 П.Д.Фризен

- Приложение 1

к Положению о порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ города Барнаула

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы города Барнаула

| Наименование ведомственной целевой программы города Барнаула (далее - ВЦП) |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика ВЦП |  |
| Номер и дата учета в комитете по экономике и инвестициям |  |
| Цель и задачи |  |
| Сроки реализации |  |
| Объем и источники финансирования по уровням бюджетной системы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы (значения целевых индикаторов) |  |

Приложение 2

к Положению о порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ города Барнаула

#### МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы города Барнаула

| Цель, задачи, мероприятия | Сроки реализации мероприятий | Исполнители мероприятий | Индикаторы,единица измерения | Значение индикатора по годам |  |  | Объемы финансирования, тыс.рублей в ценах соответствующих лет |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего расходов по ВЦП | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | n-1 | n (базовый год) | n+1… |  | n+1 | n+2 | n+3 |  |
| # Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 n – год утверждения ВЦП