Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 29.06.2012 №1813

ПЛАН

подготовки празднования

Дня города Барнаула и 75-летия образования Алтайского края

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка сценариев мероприятий, посвященных празднованию Дня города Барнаула | до 20.07 | комитет по культуре |
| 2. | Вынесение на рассмотрение коллегии администрации города предложений по присвоению звания «Почетный гражданин города Барнаула», поощрению: памятным знаком «За заслуги в развитии города Барнаула» размещением на городской Доске Почета «Слава и гордость Барнаула» | до 05.08 | организационно-контрольный комитет |
| 3. | Организация приглашения гостей, закрепление ответственных за делегациями | до 10.08 | организационно-контрольный комитет |
| 4. | Подготовка подарочных наборов для гостей города | до 10.08 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда |
| 5. | Изготовление наград в соответствии с Положениями о дипломе и памятном знаке «За заслуги в развитии города Барнаула», о звании «Почетный гражданин города Барнаула», о занесении на городскую Доску Почета «Слава и гордость Барнаула» | до 10.08 | административно-хозяйственное управление, организационно- контрольный комитет |
| 6. | Размещение афиши общегородских мероприятий на электронных рекламных щитах | 10-20.08 | комитеты по культуре, по строительству, архитектуре и развитию города |
| 7. | Разработка схемы движения транспорта с учетом мест проведения праздничных мероприятий | до 15.08 | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, УМВД России по г.Барнаулу (по согласованию) |
| 8. | Разработка и осуществление идеолого-эстетического оформления города. Оформление города к празднику | до 15.08 до 22.08 | комитет по строительству, архитектуре и развитию города, администрации районов города |
| 9. | Информирование жителей города о проведении праздничных мероприятий | 10.08-16.09 | комитет информационной политики, администрации районов города |
| 10. | Обеспечение праздничного оформления торговых и промышленных предприятий | до 15.08 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, администрации районов города |
| 11. | Обеспечение электропитания мест проведения праздничных мероприятий и проведение ревизии электрощитовых на пл.Сахарова | до 20.08 | ОАО «Барнаульская горэлектросеть» (по согласованию), МУП «Барнаулгорсвет» г.Барнаула |
| 12. | Организация благоустройства дворовых территорий | до 20.08 | администрации районов города |
| 13. | Обеспечение благоустройства основных мест проведения праздника: пр-кта Ленина, площадей Ветеранов, Сахарова, Свободы, Советов, им. В.Н. Баварина, установка дополнительных биотуалетов | до 20.08 | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, администрации Центрального, Октябрьского и Железно- дорожного районов |
| 14. | Проведение городского конкурса на звание «Самый благоустроенный район города Барнаула» | до 20.08 | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| 15. | Проведение конкурсов на звание: «Лучшая компания Барнаула», «Лучший предприниматель Барнаула», «Лучший меценат Барнаула», «Лучшее предприятие потребительского рынка города Барнаула» | до 15.08 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, администрации районов города |
| 16. | Проведение работы по привлечению внебюджетных средств для подготовки и проведения Дня города Барнаула | до 20.08 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда |
| 17. | Издание журнала «Культура Барнаула» (№2) | до 01.07 | комитет по культуре |
| 18. | Организация городского праздника для будущих первоклассников из многодетных, неполных и малообеспеченных семей | 29.08 | комитет по социальной поддержке населения |
| 19. | Принятие на баланс разборных трибун, проведение их ремонта. Установление трибун на пл. Советов | до 15.08 до 10.09 | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| 20. | Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию городской Доски Почета «Слава и гордость Барнаула» | 14.09 | организационно-контрольный комитет, комитет по культуре, административно-хозяйственное управление |
| 21. | Проведение организационной работы с торговыми предприятиями города по прекращению продажи алкогольной продукции во время праздничных мероприятий в городе | до 01.09 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, администрации районов города, УМВД России по г.Барнаулу (по согласованию) |
| 22. | Обеспечение охраны правопорядка и противопожарной безопасности во всех местах проведения праздничных мероприятий | 14.09-16.09 | УМВД России по г.Барнаулу (по согласованию), МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула» |
| 23. | Обеспечение скорой медицинской помощи в местах основных праздничных мероприятий | 14.09-16.09 | отдел Главного управления по здравоохранению и фармацевтической деятельности Барнаульского межрайонного медицинского округа (по согласованию) |
| 24. | Организация праздничных мероприятий на концертных площадках районов | 14.09-16.09 | администрации районов города |
| 25. | Встреча и размещение гостей | 13.09-14.09 | административно-хозяйственное управление |
| 26. | Организация и проведение выставок цветов | 27.08 | администрации районов города |
| 27. | Организация торжественного приема у главы администрации города | 15.09 | организационно-контрольный комитет, комитет по культуре, административно-хозяйственное управление |
| 28. | Организация и проведение выставки предприятий промышленности, малого бизнеса и ремесленников «Город мастеров» на пл.Советов | 15.09 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, администрации районов города |
| 29. | Подготовка и проведение на пл.Сахарова: - торжественного открытия Дня города; - праздничных концертов и фестиваля программ «С любовью к Алтаю» (в течение дня); - вечерней театрализованной программы с участием звезд эстрады; - праздничного фейерверка | 15.09 | комитет по культуре |
| 30. | Проведение фестиваля национальных культур «Единой семьей на Алтае живем» на пл.Советов | 15.09 | комитет по работе с обращениями граждан и общественными объединениями, администрация Октябрьского района |
| 31. | Организация и работа музейно-выставочного ряда учреждений культуры и дополнительного образования на пл. Сахарова | 15.09 | комитеты по культуре, по образованию |
| 32. | Проведение выставки ретро-автомобильного транспорта на пл.Советов | 15.09 | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, комитет по культуре |
| 33. | Проведение парада духовых оркестров городов Сибирского федерального округа и Казахстана с участием группы военнослужащих Президентского полка на пл.Советов | 15.09 | комитет по культуре |
| 34. | Проведение показательных выступлений спортивных клубов и молодежной программы на речном вокзале | 15.09 | комитеты по физической культуре и спорту, по делам молодежи |
| 35. | Проведение фестиваля фейерверков (акватория реки Обь, речной вокзал) | 15.09 | комитет по культуре |
| 36. | Организация и проведение концерта с участием хора и оркестра Новосибирского государственного академического театра оперы и балета и Барнаульского академического хора | 16.09 | комитет по культуре |
| 37. | Проведение фестиваля спорта на стадионе А.Смертина | 16.09 | комитет по физической культуре и спорту |
| 38. | Организация торгового обслуживания в местах проведения праздника | 14.09- 16.09 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, администрации районов города |

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата 	                                                            П.Д. Фризен