Приложение 2

к постановлению администрации города

от 02.07.2012  №1822

# ПОРЯДОК И СРОКИ

# проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка проекта Правил | июнь - июль 2012 | Комиссия |
|  | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта Правил | не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения | Комитет по строительству, архитектуре и развитию города |
|  | Принятие предложений заинтересованных лиц по проекту Правил | с момента опубликования проекта Правил и не позднее 10 дней до момента проведения публичных слушаний | Комиссия |
|  | Проверка проекта Правил на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа - города Барнаула Алтайского края, схемам территориального планирования Алтайского края, схемам территориального планирования Российской Федерации | 5 рабочих дней с момента представления Комиссией | Комитет по строительству, архитектуре и развитию города |
|  | Направление проекта Правил главе города или в случае обнаружения его несоответствия вышеуказанным требованиям и документам, в комиссию на доработку | 5 рабочих дней с момента представления Комиссией | Комитет по строительству, архитектуре и развитию города |
|  | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил | не позднее, чем через 10 дней со дня получения проекта | Глава города Барнаула |
|  | Публикация проекта Правил в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула | одновременно с принятием решения о проведении публичных слушаний | Пресс-центр |
|  | Организация и проведение публичных слушаний | не менее двух месяцев и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта Правил | Комиссия |
|  | Внесение изменений в проект Правил с учётом результатов публичных слушаний и представление его главе администрации города | в течение 15 дней после внесения изменений | Комиссия |
|  | Принятие решения о направлении проекта Правил в Барнаульскую городскую Думу или об его отклонении и направлении на доработку с указанием даты его повторного представления | в течение 10 дней после представления проекта Правил | Глава администрации города Барнаула |
|  | Вынесение проекта Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края на рассмотрение Барнаульской городской Думой | сентябрь 2012 | Комитет по строительству, архитектуре и развитию города |
|  | Опубликование Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края | в течение 10 дней с даты принятия | Пресс-центр |

| Первый заместитель главы администрации |  |
| --- | --- |
| города, руководитель аппарата | П.Д.Фризен |