Приложение

к постановлению администрации города

от 29.12.2012 №3981

ПЛАН

мероприятий по реализации в 2013 году Программы повышения эффективности бюджетных расходов
в городе Барнауле на 2012-2014 годы

| № п/п | Мероприятие | Вид документа | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Барнаула |  |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение Положения о стратегическом планировании социально-экономического развития города Барнаула | решение Барнаульской городской Думы | II квартал | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности |
| 1.2. | Утверждение Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года | решение Барнаульской городской Думы | IV квартал | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности |
| 1.3. | Утверждение плана мероприятий по разработке проекта бюджета города Барнаула на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов | распоряжение администрации города | II квартал | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| 1.4. | Разработка сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития города Барнаула на 2014 год и на плановый период до 2016 года в соответствии со Стратегией социально-экономического развития | сценарные условия | III квартал | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности |
| 1.5. | Анализ состояния муниципального долга города Барнаула | информация | ежеквартально | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.6. | Проведение работы по сокращению задолженности, недопущению увеличения удельного веса задолженности в общем объеме администрируемых доходов. Осуществление контроля за невыясненными поступлениями | информация | ежеквартально | главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города, являющиеся органами местного самоуправления |
| 1.7. | Проведение совещаний с приглашением руководителей предприятий: - имеющих задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города; - предоставляющих нулевые декларации; - по легализации и повышению минимального уровня заработной платы до величины прожиточного минимума | информация | не реже 1 раза в квартал | администрации районов города, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| 1.8. | Проработка с Советом директоров промышленных предприятий, Координационным советом предпринимателей при главе администрации города и Советами предпринимателей районов города вопросов: - увеличения значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности по единому налогу на вмененный доход; - увеличения размера коэффициента аренды и ставки по земельному налогу в отношении земельных участков под промышленными объектами; - увеличения размера ставки по налогу на | информация | 01.07.2013 | комитеты по финансам, налоговой и кредитной политике, по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, по земельным ресурсам и землеустройству |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | имущество физических лиц (за исключением используемого в предпринимательских целях) |  |  |  |
| 1.9. | Проведение анализа заключенных договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом и подготовка предложений по заключению договоров на возмездной основе | информация | II квартал | комитет по управлению муниципальной собственностью |
| 1.10. | Выявление владельцев неучтенных индивидуальных жилых домов и проведение разъяснительной работы по вопросу необходимости регистрации прав собственности на объекты недвижимости | информация | 01.07.2013 31.12.2013 | администрации районов города, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| 1.11. | Недопущение увеличения объема предоставленных льгот при использовании муниципального имущества к уровню прошлого года (в сопоставимых условиях) | информация | 01.04.2013 | комитет по управлению муниципальной собственностью, отраслевые комитеты, органы администрации города |
| 1.12. | Проведение оценки экономической, бюджетной и социальной эффективности предоставления налоговых льгот за 2012 год | информация | III квартал | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности |
| 1.13. | Осуществление исполнения предусмотренных ассигнований на материальные расходы бюджета города в течение текущего финансового года в следующих пределах: I квартал – 18%; II квартал – 25%; III квартал – 27%; | информация | ежеквартально | главные распорядители средств бюджета города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | IV квартал – 30% от годового плана, за исключением расходов сезонного характера |  |  |  |
| 1.14. | Обеспечение полного и своевременного перечисления в доходы бюджета города дебиторской задолженности прошлых лет в части Фонда социального страхования, поступившей на лицевые счета получателей бюджетных средств | информация | 01.04.2013 | главные распорядители средств бюджета города |
| 1.15. | Недопущение образования и наращивания просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей | отчет «данные о просроченной задолженности по финансированию расходов», информация по просроченной дебиторской задолженности | ежеквартально | главные распорядители средств бюджета города |
| 1.16. | - Осуществление мониторинга расходов на содержание органов местного самоуправления | информация | ежеквартально | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| 1.17. | Утверждение нормативов финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг | правовые акты органов местного самоуправления | IV квартал | комитеты по образованию, по культуре, по физической культуре и спорту |
| 1.18. | Утверждение и доведение до муниципальных учреждений муниципальных заданий и бюджетных ассигнований на их обеспечение | информация | IV квартал | комитеты по образованию, по культуре, по физической культуре и спорту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.19. | Мониторинг и контроль за исполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | информация | ежеквартально | комитеты по образованию, по культуре, по физической культуре и спорту |
| 1.20. | - Проработка с Главным управлением - Алтайского края по образованию и делам молодежи вопросов: - - увеличения доли краевого бюджета финансового обеспечения компенсационных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, нуждающихся в социальной поддержке; - - финансового обеспечения расходов на содержание детей с ограниченными возможностями здоровья и с туберкулезной интоксикацией в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | письмо | I квартал | комитет по образованию |
| 1.21. | - Проработка вопроса софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, запланированных в рамках ДЦП «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда города Барнаула на 2013-2017 годы», со стороны собственников помещений (не менее 5% от стоимости) | постановление администрации города | I квартал | комитет жилищно-коммунального хозяйства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.22. | - Сокращение размера предоставляемых ежегодно из бюджета города субсидий на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров и перенаправлять средства на модернизацию подвижного состава | информация | в течение года | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| 1.23. | Сокращение размера предоставляемых ежегодно из бюджета города субсидий на возмещение недополученных доходов за услуги общих отделений бань путем повышения тарифа на их услуги | постановление администрации города | IV квартал | комитет жилищно-коммунального хозяйства |
| 2. Внедрение программно-целевых методов муниципального управления бюджетными средствами |  |  |  |  |
| 2.1. | Приведение нормативной правовой базы города Барнаула в соответствие с федеральным законодательством, касающимся применения новых инструментов программно-целевого планирования | муниципальные правовые акты | по мере необходимости | комитеты экономического развития и инвестиционной деятельности, по финансам, налоговой и кредитной политике |
| 2.2. | Своевременное утверждение и актуализация долгосрочных и ведомственных целевых программ | постановление администрации города | по мере необходимости | главные распорядители средств бюджета города |
| 2.3. | Оценка эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ | отчет в АИС «Социально-экономическое развитие города Барнаула» | ежеквартально | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности |
| 2.4. | Размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула Реестра действующих целевых программ и результатов оценки эффективности | информация для размещения на официальном | ежеквартально | комитет экономического развития и инвестиционной |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | их реализации | Интернет-сайте города Барнаула |  | деятельности |
| 3. Повышение эффективности распределения бюджетных средств |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города и формирование сводной итоговой оценки качества финансового менеджмента ГРБС | пояснительная записка | ежеквартально, в установленные сроки | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| 4. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение оценки эффективности использования муниципального имущества | заключение | I и III квартал | комитет по управлению муниципальной собственностью |
| 4.2. | Обследование и постановка на учет в управлении Федеральной регистрационной службы по Алтайскому краю бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры и обеспечение регистрации права муниципальной собственности на такие объекты | график | ежеквартально | комитет по управлению муниципальной собственностью |
| 4.3. | Анализ действующей сети муниципальных унитарных предприятий, разработка предложений по ее оптимизации | информация | ежеквартально | комитет по управлению муниципальной собственностью |
| 5. Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализация предложений по результатам проведенного энергетического обследования муниципальных учреждений | информация | в течение года | главные распорядители средств бюджета города, комитет по энергоресурсам и газификации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.2. | Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребления муниципальными учреждениями воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля не менее чем на 12% от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов | информация | 31.12.2013 | главные распорядители средств бюджета города, комитет по энергоресурсам и газификации |
| 6. Развитие информационной системы муниципального управления |  |  |  |  |
| 6.1. | Регулярное обновление общедоступной информации о муниципальных финансах и деятельности органов местного самоуправления | информация для размещения на официальном Интернет-сайте города Барнаула | в течение года | главные распорядители средств бюджета города, комитет информационной политики |
| 6.2. | Публикация информации по исполнению бюджета города | информация для размещения в газете «Вечерний Барнаул» | ежемесячно | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| 6.3. | Размещение на официальном Интернет - сайте города Барнаула решения о бюджете города и отчетов об исполнении бюджета города | документы для размещения на официальном Интернет-сайте города Барнаула | в соответствии с установленными сроками | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| 6.4. | Проведение публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета города и проекту бюджета города | итоговый документ | II и IV квартал | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.5. | Обеспечение открытости деятельности муниципальных учреждений | размещение информации на официальном сайте www.bus.gov.ru | ежеквартально | главные распорядители средств бюджета города, муниципальные учреждения |
| 7. Организация реализации Программы |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка и утверждение планов мероприятий по реализации в 2013 году Программы повышения эффективности бюджетных расходов в городе Барнауле на 2012-2014 годы | план мероприятий | в течение месяца после принятия плана мероприятий по реализации в 2013 году Программы повышения эффективности бюджетных расходов в городе Барнауле на 2012-2014 годы | главные распорядители средств бюджета города |

Показатели оценки эффективности реализации Программы в 2013 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период | да/нет | да |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Наличие правовых актов, устанавливающих нормативы финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг | да/нет | да |
| 3. | Публикация результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города | да/нет | да |
| 4. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города по основному долгу к расходам бюджета города | % | 0 |
| 5. | Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета города, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий | % | не менее 50 |
| 6. | Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) к сумме годового объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города | % | не более 10 |

Первый заместитель главы администрации
города, руководитель аппарата														 П.Д.Фризен